**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě č. ZAK 20-0063.18 ze dne 8. 1. 2021
„Krajinářská studie pro zadání veřejné zakázky na revitalizaci venkovní části sídla
IPR Praha v administrativním areálu Emauzy“**

**Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace**

zastoupený: Mgr. Adamem Švejdou, zástupcem ředitele pro provozní a ekonomickou činnost

sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00, Praha 2 – Nové Město

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vl. 63

IČO: 70883858

DIČ: CZ70883858

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxx

(dále jen **„objednatel“**)

**a**

**Land05 s.r.o.**

zastoupený: Ing. Martinou Forejtovou, jednatelkou

sídlo: Prvního pluku 347/12a, 186 00 Praha 8 - Karlín

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 309510

IČO: 07898860

DIČ: CZ07898860

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

zhotovitel je plátcem DPH

(dále jen „**zhotovitel**“)

Shora uvedení účastníci, dále označovaní jednotlivě jako „objednatel“ a „zhotovitel“, společně
pak jako „smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dodatek č. 1 ke smlouvě č. ZAK 20-0063.18 ze dne 8. 1. 2021** (dále jen „dodatek“):

**Čl. I Úvodní ustanovení**

Smluvní strany uzavřely dne 8. 1. 2021 smlouvu o dílo s licenčním ujednáním ZAK 20-0063.18 „Krajinářská studie pro zadání veřejné zakázky na revitalizaci venkovní části sídla IPR Praha v administrativním areálu Emauzy“ (dále jen „smlouva“).

**Čl. II Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. III. odst. 1 smlouvy se s účinností tohoto dodatku nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a jako řádně provedené kompletní dílo objednateli předat nejpozději do 15. 5. 2021.“.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. III. odst. 2 smlouvy se s účinností tohoto dodatku nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje dílo objednateli předávat v ucelených, řádně provedených částech, vymezených v souladu s čl. I. Smlouvy a v termínech podle etapizace stanovené v článku I. smlouvy:

a) Etapa 1 do 4 týdnů od podpisu této smlouvy.

b) Etapa 2 do 15. 5. 2021.“.

**Čl. III Závěrečná ustanovení**

1. Objednatel uvádí, že v identifikaci smluvních stran je obsaženo u objednatele nové bankovní spojení včetně čísla účtu.
2. Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu,
přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Dodatek se řídí právním režimem smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
5. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni
a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.
7. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Zhotovitel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv do své datové schránky.
8. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
9. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne: V Praze dne:

za objednatele: za zhotovitele:

....................................................... .......................................................

**Mgr. Adam Švejda Ing. Martina Forejtová**

zástupce ředitele pro provozní a ekonomickou činnost jednatelka

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Land05 s.r.o.

příspěvkové organizace