| ### Změnový list č. 03 Projekt: Výstavba depozitáře MZK Název: Změna souvrství hydroizolace a skladby podlah HS2-B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Změna požadována kým: |  | Zhotovitelem |  |  |  | Požadováno kdy: (datum a č. KD) |  | 16.12.2020 |  |
| Podklady: |  | PD; návrh úpravy skladeb a HI |  |  |  | Počet příloh/stran: |  | 8/2 |  |
| Je požadováno provedení následující změny: Změna souvrství hydroizolace a skladby podlah P1-P3 v HS2-B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny: - změna skladeb hydroizolačního souvrství a s ní související změna skladby podlah HS2-B – náhrada původního hydroizolačního souvrství asfaltové hydroizolace + PVC-P fólie za skladbu mPVC fólie + bentonitová rohož. Důvodem je zrychlení výstavby i při realizaci v zimním období. - Důvodem záměny pořadí vrstev je ochrana hydroizolace před jejím porušení při kotvení kolejnic regálového systému. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Technický popis změny: - Záměna asfaltové penetrační emulze, asfaltového izolačního pásu a PVC-P fólie za bentonitovou rohož a mPVC fólii. - Doplnění podlahové skladby o vyrovnávku jemným kamenivem frakce 0-4 a umístěním hydroizolačního souvrství pod podkladní beton. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem Méněpráce - 1.057.812,32 Kč Vícepráce 1.034.964,40 Kč Změnový list č. 03 celkem - 22.847,92 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vystavil: | Ing. Zdeněk Varyš |  | Podpis: |  |  |  | Datum: |  |  |
| (Zhotovitel) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ocenil: | Ing. Lukáš Kubíček |  | Podpis: |  |  |  | Datum: |  |  |
| (Zhotovitel) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schválil: | Ing. Miroslav Panáček |  | Podpis: |  |  |  | Datum: |  |  |
| (Zhotovitel) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ověřil: | David Štrobl |  | Podpis: |  |  |  | Datum: |  |  |
| (TDI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odsouhlasil: | Ing. arch. Aleš Chlád |  | Podpis: |  |  |  | Datum: |  |  |
| (GP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schválil: | Ing. Roman Mátl |  | Podpis: |  |  |  | Datum: |  |  |
| (Objednatel) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |