Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č: 3003H1200008

**Národní památkový ústav**

**státní příspěvková organizace**

IČ 75032333, DIČ CZ75032333 **(osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů)**

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

(dále jen „objednatel“)

**Doručovací adresa:**

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích,

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

###### Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, investiční referent**

**a**

**ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.**

Společnost s ručením omezeným

IČ: 60753013, DIČ: CZ60753013

Se sídlem: V. Nezvala 56/68, Stařečka 674 01 Třebíč

 (dále jen „zhotovitel“)

**Doručovací adresa:**

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

V. Nezvala 56/68,

674 01 Třebíč

###### Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXX, jednatel

######  XXXXXXXXXXXX, prokurista

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXXXX, hlavní stavbyvedoucí**

Jako smluvní strany mezi sebou sjednávají:

**dodatek smlouvy o dílo**

**II.**

Tímto dodatkem se mění níže uvedené ustanovení smlouvy o dílo, ev. číslo objednatele 3003H1200008 ze dne 5. 11. 2020.

**NKP SZ Dačice – odvlhčení společenského sálu a související stavební úpravy**

**III.**

**3.1 Předmět smlouvy:**

 Dodatkem č. 1 se mění čl. III. smlouvy o dílo Provedení – Lhůty plnění

**3.2 Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících termínech:**

**3.2.1 Termíny plnění ze smlouvy o dílo:**

 A/ zahájení prací: ihned po nabytí účinnosti smlouvy */po uveřejnění smlouvy v registru smluv/*

 B/ dokončení a předání předmětu díla: 31. 3. 2021

**3.2.1 Termíny plnění vzhledem k dohodnutým dodatečným pracím mění takto:**

 **B/** dokončení a předání předmětu díla: do 31. 5. 2021

**IV.**

**4.1 Předmět smlouvy:**

Dodatkem č. 1 se mění čl. VI. smlouvy o dílo Cena díla – upřesňují se položky rozpočtu

**4.2 Celková cena díla se mění a činí po úpravách rozpočtu následovně:**

Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných prací, jejichž rozsah je uveden v cenové nabídce, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

**4.2.1 Cena díla vzhledem k dohodnutým dodatečným pracím mění takto:**

Cena díla dle SoD:

 **1.684.735,- Kč bez DPH + 353.794,35 Kč DPH 21 % = 2.038.529,35 Kč včetně DPH**

**(slovy: dvamilionytřicetosmtisícpětsetdvacetdevět korun českých a třicetpět haléřů)**

**4.2.2 Cena díla vzhledem k dohodnutým dodatečným pracím mění takto:**

Dodatečné vícepráce: 96.493,79 Kč bez DPH

Dodatečné méněpráce: -111.535,08 Kč bez DPH

**Bilance víceprací a méněprací: -15.041,29 Kč bez DPH**

**4.2.3 Celková cena díla upravená o bilanci víceprací a méněprací:**

Cena díla dle SoD: 1.684.735,- Kč bez DPH

 Bilance dodatečných prací: -15.041,29 Kč bez DPH

**Celková cena po snížení:** **1.669.693,71 Kč bez DPH**

 **DPH 21 %: 350.635,68 Kč**

 **Celková cena včetně DPH: 2.020.329,39 Kč**

**(slovy: dvamilionydvacettisíctřistadvacetdevět korun českých a třicetdevět haléřů)**

**NPÚ se při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, nepovažuje za osobu povinnou k dani a nemůže uplatňovat odpočet DPH, tj. nemůže být uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb,. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.**

Cena za dílo stanovená v tomto odstavci je konečná a nepřekročitelná. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a jeho předáním objednateli.

**V.**

Dodatkem č. 1 se mění čl. XV. smlouvy o dílo Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Dodatek smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o třech stranách s platností originálu v českém jazyce, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

 Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet víceprací a méněprací stavby včetně krycího listu.

1. Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací smlouvy včetně účetních dokladů po dobu 5 let od zániku závazků vyplývajících ze smlouvy, minimálně však do konce roku 2026.
2. Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně v písemné formě písemnými číslovanými dodatky. Platnost a účinnost takových dodatků nastává, pokud se strany nedohodnou jinak, podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že pokud se kterékoli ustanovení této smlouvy nebo s ní související ujednání či jakákoli její část ukáží být neplatnými či se neplatnými stanou, neovlivní tato skutečnost platnost smlouvy jako takové. V takovém případě se strany zavazují nahradit neplatné ustanovení ustanovením platným, které se svým ekonomickým účelem pokud možno nejvíce podobá neplatnému ustanovení. Obdobně se bude postupovat v případě ostatních zmíněných nedostatků smlouvy či souvisejících ujednání.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může podléhat uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. O tom, zda tato smlouva bude v registru uveřejněna, rozhoduje příkazce.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle předchozího odstavce, nabude účinnosti dnem uveřejnění.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění dle platných a účinných právních předpisů.
7. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
8. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů“.
9. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že tato byla uzavřena dle jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, určitě a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

Ostatní články smlouvy o dílo ev. č. 3003H1200008 ze dne 5. 11. 2020 s č. j. NPÚ-430/86650/2020 zůstávají beze změny.

 Na důkaz tohoto prohlášení k ní připojují své podpisy.

V Českých Budějovicích dne 29. 3. 2021 V Třebíči dne 30. 3. 2021

 …………………………………. ………………………………….

 Objednatel Zhotovitel

 Mgr. Petr Pavelec, Ph.D. XXXXXXXXXXX

 ředitel prokurista

*Seznam příloh:*

1x změnový list víceprací a méněprací



**PROHLÁŠENÍ**

**Národní památkový ústav**

**státní příspěvková organizace**

**Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1**

**IČ 75032333**

**Zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem NPÚ ÚPS v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina**

**čestně prohlašuje,**

že v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), je **plátcem** daně z přidané hodnoty. Státní příspěvková organizace se při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy dle § 5 odst. 3 zákona nepovažuje za osobu povinnou k dani.

**Národní památkový ústav, se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1, IČ 75032333**

**nemůže uplatňovat odpočet DPH dle § 72 a násl. zákona**

v rámci správy a užívání státního majetku, tj.: NKP SZ Dačice

V Českých Budějovicích dne 29. 3. 2021

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_