|  | HARMONOGRAM PRACÍ A DODÁVEK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | k veřejné zakázce: |  |  | Olomouc |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "Prodloužení chodníku na ulici Nedbalové" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ROK |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | TÝDEN |  |  |  | 10.5.-16.5. | 17.5.-23.5. | 24.5.-30.5 | 31.5.-6.6. | 7.6.-13.6. | 14.6.2021 |  |
|  | Prodloužení chodníku na ulic Nedbalové |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Převzetí staveniště |  |  |  | 10.5.2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | OBJEKT SO101 Prodloužení chodníku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZEMNÍ PRÁCE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Odstranění podkladu a bourací práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Trubní vedení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KOMUNIKACE, ELEKTROINSTALACE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zhotovení podloží |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Osazení obrub |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Provedení chrániček |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pokládka dlažby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ODVODNĚNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Výšková úprava poklopů a šoupat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DOKONČOVACÍ PRÁCE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Provedení asaltování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Provedení terénních úprav |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Předání stavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FINANČNÍ HARMONOGRAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CELKEM Kč bez DPH |  | 222 309,21 |  |
|  | Celková doba relizace : |  |  |  | 36 dnů |  |  |  |  |  |  |
|  | V Olomouci 15.4.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |