|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **HARMONOGRAM PRACÍ A DODÁVEK** | | | | | |  |  |  |  |  |
|  | k veřejné zakázce: | | | Olomouc |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "Prodloužení chodníku na ulici Nedbalové" | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ROK** | | | | **2021** | | | | | |  |
|  |  | | | |  | | |  | | |  |
|  | **TÝDEN** | | | | **10.5.-16.5.** | **17.5.-23.5.** | **24.5.-30.5** | **31.5.-6.6.** | **7.6.-13.6.** | **14.6.2021** |  |
|  | Prodloužení chodníku na ulic Nedbalové | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Převzetí staveniště** | | | | 10.5.2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | **OBJEKT SO101 Prodloužení chodníku** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ZEMNÍ PRÁCE** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Odstranění podkladu a bourací práce | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Trubní vedení | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **KOMUNIKACE, ELEKTROINSTALACE** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zhotovení podloží | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Osazení obrub | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Provedení chrániček | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pokládka dlažby | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ODVODNĚNÍ** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Výšková úprava poklopů a šoupat | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **DOKONČOVACÍ PRÁCE** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Provedení asaltování | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Provedení terénních úprav | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Předání stavby** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **FINANČNÍ HARMONOGRAM** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CELKEM Kč bez DPH | | **222 309,21** |  |
|  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Celková doba relizace : | | | | 36 dnů | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V Olomouci 15.4.2021 | | | |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |