|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | **Změnový list** | | **číslo:** | **8** |
|  |  |  |  |  |
| stavba (název dle SOD): | **Spolkové komunitní centrum Vratislavice** | | | |
| číslo SOD: | objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005 | | | |
| číslo zakázky: | 19BV110100000002 | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Objednatel: | Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou | | | |
|  | sídlo: | Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou | | |
|  | IČ: | 00262978 | | |
|  |  |  | | |
| Zhotovitel: | B R E X spol. s.r.o. | | | |
|  | sídlo: | Karlovská 205, 460 10 Liberec XXII-Horní Suchá | | |
|  | IČ: | 40232549 | | |
|  |  |  |  |  |
| název změnového listu: |  | | | |
| Lemování břidlice, střecha původního objektu | | | | |
|  |  |  |  |  |
| popis změny: |  |  |  |  |
| Doplnění lemování břidlice nároží střechy původního objektu | | | | |
| důvod změny: |  |  |  |  |
| V rámci změny krytiny a použití historické tradiční krytiny na historický objekt byl architektem navržen i historický způsob kladení krytiny z břidlice s použitím lemování na okrajích střechy a na nárožích. Jedná se o zásadní architektonický prvek a detail na střešní rovině | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | ANO/NE | popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD | | |
| vliv na cenu díla: | ANO | **76 852,33** | | |
| vliv na lhůtu realizace: | NE | **nemá vliv na celkovou lhůtu realizace** | | |
| vliv na záruky: | NE |  | | |
| vliv na platební podmínky: | ANO | **změna na dílčí - měsíční fakturaci** | | |
|  |  |  |  |  |
| příloha: | č. 1: Položkový rozpočet č. 2: PD pohledy, doplněno lemování | | | |
|  | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Zpracoval:** | jméno |  | podpis | datum |
| BREX | Bc. Kateřina Kořínková | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Odsouhlasil:** |  |  |  |  |
| Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD. | | | | |
|  |  |  |  |  |
| za objednatele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| TDI: | Ing. Ivo Palouš | |  |  |
| oprávněný zástupce investora: | Pavel Podlipný | |  |  |
| autorský dozor zástupce: | Ing. Jiří Janďourek | |  |  |
| za zhotovitele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| stavbyvedoucí: | Aleš Pinc | |  |  |
| oprávněný zástupce : | Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel | |  |  |
| oprávněný zástupce : | Ing. Jan Müller - ředitel společnosti | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | **Změnový list** | | **číslo:** | **9** |
|  |  |  |  |  |
| stavba (název dle SOD): | **Spolkové komunitní centrum Vratislavice** | | | |
| číslo SOD: | objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005 | | | |
| číslo zakázky: | 19BV110100000002 | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Objednatel: | Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou | | | |
|  | sídlo: | Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou | | |
|  | IČ: | 00262978 | | |
|  |  |  | | |
| Zhotovitel: | B R E X spol. s.r.o. | | | |
|  | sídlo: | Karlovská 205, 460 10 Liberec XXII-Horní Suchá | | |
|  | IČ: | 40232549 | | |
|  |  |  |  |  |
| název změnového listu: |  | | | |
| **Spárování cihelného zdiva 1.NP+2.NP** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| popis změny: |  |  |  |  |
| Po odhalení původního zdiva v 1.NP a 2.NP stávající budovy, kdy byla dle ZD navržena sádrová gletovaná interiérová omítka na popud AD byla zvolena povrchová úprava interiéru taková, aby bylo původní zdivo částečně viditelné. Proto bylo odborně ošetřeno, přespárováno a finální úpravou místo sádrové omítky zvolen bílý nátěr. | | | | |
| **důvod změny:** |  |  |  |  |
| Při odstranění starých omítek bylo odhaleno původní cihelné a kamenné zdivo ve velmi kvalitním estetické podobě. V rámci doporučení AD bylo rozhodnuto pro výrazné zvýšení estetické kvality interiéru a zlepšení haptického a estetického vnímání interiéru širokou veřejností vzhledem k funkční a vzdělávací funkci budovy k použití režné podoby historického zdiva | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | ANO/NE | popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD | | |
| vliv na cenu díla: | ANO | **193 023,00** | | |
| vliv na lhůtu realizace: | NE | **nemá vliv na celkovou lhůtu realizace** | | |
| vliv na záruky: | NE |  | | |
| vliv na platební podmínky: | ANO | **změna na dílčí - měsíční fakturaci** | | |
|  |  |  |  |  |
| příloha: | č. 1: Položkový rozpočet č. 2: Zápis z kontrolního dne č. 3: Pohledy v místnostech | | | |
|  | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Zpracoval:** | jméno |  | podpis | datum |
| BREX | Bc. Kateřina Kořínková | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Odsouhlasil:** |  |  |  |  |
| Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD. | | | | |
|  |  |  |  |  |
| za objednatele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| TDI: | Ing. Ivo Palouš | |  |  |
| oprávněný zástupce investora: | Pavel Podlipný | |  |  |
| autorský dozor zástupce: | Ing. Jiří Janďourek | |  |  |
| za zhotovitele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| stavbyvedoucí: | Aleš Pinc | |  |  |
| oprávněný zástupce : | Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel | |  |  |
| oprávněný zástupce : | Ing. Jan Müller - ředitel společnosti | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | **Změnový list** | | **číslo:** | **10** |
|  |  |  |  |  |
| stavba (název dle SOD): | **Spolkové komunitní centrum Vratislavice** | | | |
| číslo SOD: | objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005 | | | |
| číslo zakázky: | 19BV110100000002 | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Objednatel: | Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou | | | |
|  | sídlo: | Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou | | |
|  | IČ: | 00262978 | | |
|  |  |  | | |
| Zhotovitel: | B R E X spol. s.r.o. | | | |
|  | sídlo: | Karlovská 205, 460 10 Liberec XXII-Horní Suchá | | |
|  | IČ: | 40232549 | | |
|  |  |  |  |  |
| název změnového listu: |  | | | |
| **Sádrové omítky v malých plochách** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| popis změny: |  |  |  |  |
| Souvisí se ZL9. Proto, že architekt změnil vizuální podobu v interiéru původního objektu: použití původního spárovaného zdiva. Značně ubylo množství sádrových omítek a kromě toho jsou sádrové omítky realizovány v malých plochách tzn. na "kusy", kdy je značně zvýšena jejích pracnost. S tím souvisí nárůst ceny. | | | | |
| **důvod změny:** |  |  |  |  |
| Při odstranění starých omítek bylo odhaleno původní cihelné a kamenné zdivo ve velmi kvalitním estetické podobě. V rámci doporučení AD bylo rozhodnuto pro výrazné zvýšení estetické kvality interiéru a zlepšení haptického a estetického vnímání interiéru širokou veřejností vzhledem k funkční a vzdělávací funkci budovy k použití režné podoby historického zdiva | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | ANO/NE | popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD | | |
| vliv na cenu díla: | ANO | **113 400,00** | | |
| vliv na lhůtu realizace: | NE | **nemá vliv na celkovou lhůtu realizace** | | |
| vliv na záruky: | NE |  | | |
| vliv na platební podmínky: | ANO | **změna na dílčí - měsíční fakturaci** | | |
|  |  |  |  |  |
| příloha: | č. 1: Položkový rozpočet č. 2: Pohledy v místnostech | | | |
|  | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Zpracoval:** | jméno |  | podpis | datum |
| BREX | Bc. Kateřina Kořínková | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Odsouhlasil:** |  |  |  |  |
| Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD. | | | | |
|  |  |  |  |  |
| za objednatele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| TDI: | Ing. Ivo Palouš | |  |  |
| oprávněný zástupce investora: | Pavel Podlipný | |  |  |
| autorský dozor zástupce: | Ing. Jiří Janďourek | |  |  |
| za zhotovitele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| stavbyvedoucí: | Aleš Pinc | |  |  |
| oprávněný zástupce : | Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel | |  |  |
| oprávněný zástupce : | Ing. Jan Müller - ředitel společnosti | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | **Změnový list** | | **číslo:** | **11** |
|  |  |  |  |  |
| stavba (název dle SOD): | **Spolkové komunitní centrum Vratislavice** | | | |
| číslo SOD: | objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005 | | | |
| číslo zakázky: | 19BV110100000002 | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Objednatel: | Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou | | | |
|  | sídlo: | Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou | | |
|  | IČ: | 00262978 | | |
|  |  |  | | |
| Zhotovitel: | B R E X spol. s.r.o. | | | |
|  | sídlo: | Karlovská 205, 460 10 Liberec XXII-Horní Suchá | | |
|  | IČ: | 40232549 | | |
|  |  |  |  |  |
| název změnového listu: |  | | | |
| **použití kartáčovaných prkne do bednění** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| popis změny: |  |  |  |  |
| U monolitických konstrukcí jsou použit kartáčovaná prkna v systémovém bednění. | | | | |
| **důvod změny:** |  |  |  |  |
| Vzhledem ke tvarové a prostorové složitosti podzemního podlaží 1PP a prostoru střešní obloukové roviny bylo rozhodnuto použití drobného měřítka kartáčovaných prken na docílení kvality betonových povrchů v odpovídající pohledové kvalitě předepsané projektem - ze systémového bednění by mnoho detailů nebylo realizovatelných s odpovídající pohledové kvalitě. Na ostatních jednoduchých plochách naopak bylo původně systémové bednění použito | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | ANO/NE | popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD | | |
| vliv na cenu díla: | ANO | **130 950,00** | | |
| vliv na lhůtu realizace: | NE | **nemá vliv na celkovou lhůtu realizace** | | |
| vliv na záruky: | NE |  | | |
| vliv na platební podmínky: | ANO | **změna na dílčí - měsíční fakturaci** | | |
|  |  |  |  |  |
| příloha: | č. 1: Položkový rozpočet č. 2: Zápis z kontrolního dne | | | |
|  | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Zpracoval:** | jméno |  | podpis | datum |
| BREX | Bc. Kateřina Kořínková | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Odsouhlasil:** |  |  |  |  |
| Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD. | | | | |
|  |  |  |  |  |
| za objednatele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| TDI: | Ing. Ivo Palouš | |  |  |
| oprávněný zástupce investora: | Pavel Podlipný | |  |  |
| autorský dozor zástupce: | Ing. Jiří Janďourek | |  |  |
| za zhotovitele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| stavbyvedoucí: | Aleš Pinc | |  |  |
| oprávněný zástupce : | Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel | |  |  |
| oprávněný zástupce : | Ing. Jan Müller - ředitel společnosti | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | **Změnový list** | | **číslo:** | **12** |
|  |  |  |  |  |
| stavba (název dle SOD): | **Spolkové komunitní centrum Vratislavice** | | | |
| číslo SOD: | objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005 | | | |
| číslo zakázky: | 19BV110100000002 | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Objednatel: | Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou | | | |
|  | sídlo: | Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou | | |
|  | IČ: | 00262978 | | |
|  |  |  | | |
| Zhotovitel: | B R E X spol. s.r.o. | | | |
|  | sídlo: | Liberec XXII-Horní Suchá, Karlovská 205 | | |
|  | IČ: | 40232549 | | |
|  |  |  |  |  |
| název změnového listu: |  | | | |
| **Změna uložení stropu nad 1.PP** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| popis změny: |  |  |  |  |
| Změna uložení stropu v suterénu původního objektu byla vyvolána po zjištění úzkých původních základů. Statik očekával uložení na stávající základ v tl. 15cm.Ve skutečnosti byly základy širší pouze o 5cm. Z tohoto důvodu se musela provést rýha ve tloušťce 15cm do stávajícího zdiva spolu s kotvícími prvky. | | | | |
| **důvod změny:** |  |  |  |  |
| Vyjádření statika, odlišnost reality od PD | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | ANO/NE | popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD | | |
| vliv na cenu díla: | ANO | **29 713,66** | | |
| vliv na lhůtu realizace: | NE | **nemá vliv na celkovou lhůtu realizace** | | |
| vliv na záruky: | NE |  | | |
| vliv na platební podmínky: | ANO | **změna na dílčí - měsíční fakturaci** | | |
|  |  |  |  |  |
| příloha: | č. 1: Položkový rozpočet č. 2: Zápis z kontrolního dne | | | |
|  | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Zpracoval:** | jméno |  | podpis | datum |
| BREX | Bc. Kateřina Kořínková | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Odsouhlasil:** |  |  |  |  |
| Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD. | | | | |
|  |  |  |  |  |
| za objednatele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| TDI: | Ing. Ivo Palouš | |  |  |
| oprávněný zástupce investora: | Pavel Podlipný | |  |  |
| autorský dozor zástupce: | Ing. Jiří Janďourek | |  |  |
| za zhotovitele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| stavbyvedoucí: | Aleš Pinc | |  |  |
| oprávněný zástupce : | Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel | |  |  |
| oprávněný zástupce : | Ing. Jan Müller - ředitel společnosti | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | **Změnový list** | | **číslo:** | **13** |
|  |  |  |  |  |
| stavba (název dle SOD): | **Spolkové komunitní centrum Vratislavice** | | | |
| číslo SOD: | objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005 | | | |
| číslo zakázky: | 19BV110100000002 | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Objednatel: | Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou | | | |
|  | sídlo: | Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou | | |
|  | IČ: | 00262978 | | |
|  |  |  | | |
| Zhotovitel: | B R E X spol. s.r.o. | | | |
|  | sídlo: | Liberec XXII-Horní Suchá, Karlovská 205 | | |
|  | IČ: | 40232549 | | |
|  |  |  |  |  |
| název změnového listu: |  | | | |
| **Úprava překladu PR0.05** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| popis změny: |  |  |  |  |
| Úprava překladu PR0.05 v suterénu původní budovy souvisí se změnou uložení strop tzn ZL12. Nový překlad se musel rozšířit na uložení stropu 15cm. | | | | |
| **důvod změny:** |  |  |  |  |
| Přivaření konzol ke stávajícímu stropu | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | ANO/NE | popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD | | |
| vliv na cenu díla: | ANO | **30 171,00** | | |
| vliv na lhůtu realizace: | NE | **nemá vliv na celkovou lhůtu realizace** | | |
| vliv na záruky: | NE |  | | |
| vliv na platební podmínky: | ANO | **změna na dílčí - měsíční fakturaci** | | |
|  |  |  |  |  |
| příloha: | č. 1: Položkový rozpočet č. 2: Zápis ve stavebním deníku č.3 Konstrukční spojení - popis statika Ing. Marečka č.4: Prokázání ceny cenovou nabídkou podzhotovitele č.5: Předávací protkol prací podzhotovitele č.6: Fotodokumetnace | | | |
|  | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Zpracoval:** | jméno |  | podpis | datum |
| BREX | Bc. Kateřina Kořínková | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Odsouhlasil:** |  |  |  |  |
| Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD. | | | | |
|  |  |  |  |  |
| za objednatele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| TDI: | Ing. Ivo Palouš | |  |  |
| oprávněný zástupce investora: | Pavel Podlipný | |  |  |
| autorský dozor zástupce: | Ing. Jiří Janďourek | |  |  |
| za zhotovitele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| stavbyvedoucí: | Aleš Pinc | |  |  |
| oprávněný zástupce : | Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel | |  |  |
| oprávněný zástupce : | Ing. Jan Müller - ředitel společnosti | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | **Změnový list** | | **číslo:** | **14** |
|  |  |  |  |  |
| stavba (název dle SOD): | **Spolkové komunitní centrum Vratislavice** | | | |
| číslo SOD: | objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005 | | | |
| číslo zakázky: | 19BV110100000002 | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Objednatel: | Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou | | | |
|  | sídlo: | Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou | | |
|  | IČ: | 00262978 | | |
|  |  |  | | |
| Zhotovitel: | B R E X spol. s.r.o. | | | |
|  | sídlo: | Liberec XXII-Horní Suchá, Karlovská 205 | | |
|  | IČ: | 40232549 | | |
|  |  |  |  |  |
| název změnového listu: |  | | | |
| **Úprava kleneb v 2.NP** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| popis změny: |  |  |  |  |
| Vybourání kleneb a zhotovení průvlaku ve tvaru kleneb v 2.NP stávajícího objektu | | | | |
| **důvod změny:** |  |  |  |  |
| Z důvodu kolize stávajících kleneb a nového věnce, bylo rozhodnuto o vybouráni stávajících kleneb a Dobetonování nového průvlaku ve tvaru kleneb | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | ANO/NE | popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD | | |
| vliv na cenu díla: | ANO | **52 274,23** | | |
| vliv na lhůtu realizace: | NE | **nemá vliv na celkovou lhůtu realizace** | | |
| vliv na záruky: | NE |  | | |
| vliv na platební podmínky: | ANO | **změna na dílčí - měsíční fakturaci** | | |
|  |  |  |  |  |
| příloha: | č. 1: Položkový rozpočet č. 2: Zápis z KD č.3 DD-21a-SO-TVAR A VÝZTUŽ ZTUŽUJÍCÍCO VĚNCE V2.04 NAD 2.N.P. č.4:DD-21aa-SO-TVAR A VÝZTUŽ ZTUŽUJÍCÍCO VĚNCE V2.04 NAD 2.N.P č.5: Fotodokumetnace | | | |
|  | | | | |
| **Zpracoval:** | jméno |  | podpis | datum |
| BREX | Bc. Kateřina Kořínková | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Odsouhlasil:** |  |  |  |  |
| Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD. | | | | |
|  |  |  |  |  |
| za objednatele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| TDI: | Ing. Ivo Palouš | |  |  |
| oprávněný zástupce investora: | Pavel Podlipný | |  |  |
| autorský dozor zástupce: | Ing. Jiří Janďourek | |  |  |
| za zhotovitele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| stavbyvedoucí: | Aleš Pinc | |  |  |
| oprávněný zástupce : | Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel | |  |  |
| oprávněný zástupce : | Ing. Jan Müller - ředitel společnosti | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | **Změnový list** | | **číslo:** | **15** |
|  |  |  |  |  |
| stavba (název dle SOD): | **Spolkové komunitní centrum Vratislavice** | | | |
| číslo SOD: | objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005 | | | |
| číslo zakázky: | 19BV110100000002 | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Objednatel: | Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou | | | |
|  | sídlo: | Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou | | |
|  | IČ: | 00262978 | | |
|  |  |  | | |
| Zhotovitel: | B R E X spol. s.r.o. | | | |
|  | sídlo: | Liberec XXII-Horní Suchá, Karlovská 205 | | |
|  | IČ: | 40232549 | | |
|  |  |  |  |  |
| název změnového listu: |  | | | |
| **Nová klenba v 1.PP** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| popis změny: |  |  |  |  |
| Zhotovení nové klenby v 1.PP stávající budovy | | | | |
| **důvod změny:** |  |  |  |  |
| Vznikl rozpor PD a skutečným stavem, kdy architekt měl zakreslenou stávající klenbu v místě výkopu zeminy pod objektem. | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | ANO/NE | popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD | | |
| vliv na cenu díla: | ANO | **18 300,28** | | |
| vliv na lhůtu realizace: | NE | **nemá vliv na celkovou lhůtu realizace** | | |
| vliv na záruky: | NE |  | | |
| vliv na platební podmínky: | ANO | **změna na dílčí - měsíční fakturaci** | | |
|  |  |  |  |  |
| příloha: | č. 1: Položkový rozpočet č. 2: Půdorys 1.PP č. 3: Fotodokumetnace | | | |
|  | | | | |
| **Zpracoval:** | jméno |  | podpis | datum |
| BREX | Bc. Kateřina Kořínková | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Odsouhlasil:** |  |  |  |  |
| Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD. | | | | |
|  |  |  |  |  |
| za objednatele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| TDI: | Ing. Ivo Palouš | |  |  |
| oprávněný zástupce investora: | Pavel Podlipný | |  |  |
| autorský dozor zástupce: | Ing. Jiří Janďourek | |  |  |
| za zhotovitele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| stavbyvedoucí: | Aleš Pinc | |  |  |
| oprávněný zástupce : | Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel | |  |  |
| oprávněný zástupce : | Ing. Jan Müller - ředitel společnosti | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | **Změnový list** | | **číslo:** | **16** |
|  |  |  |  |  |
| stavba (název dle SOD): | **Spolkové komunitní centrum Vratislavice** | | | |
| číslo SOD: | objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005 | | | |
| číslo zakázky: | 19BV110100000002 | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Objednatel: | Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou | | | |
|  | sídlo: | Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou | | |
|  | IČ: | 00262978 | | |
|  |  |  | | |
| Zhotovitel: | B R E X spol. s.r.o. | | | |
|  | sídlo: | Liberec XXII-Horní Suchá, Karlovská 205 | | |
|  | IČ: | 40232549 | | |
|  |  |  |  |  |
| název změnového listu: |  | | | |
| **Táhla na stabilizování kleneb 1.PP** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| popis změny: |  |  |  |  |
| Provedení ocelových stabilizačních táhel v chodbě suterénu původního objektu | | | | |
| důvod změny: |  |  |  |  |
| Z důvodu výkopových prací a bourání nařídil statik zhotovení těchto táhel, aby bylo předejito možnému propadnutí stávající klenby v chodbě | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | ANO/NE | popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD | | |
| vliv na cenu díla: | ANO | **14 140,40** | | |
| vliv na lhůtu realizace: | NE | **nemá vliv na celkovou lhůtu realizace** | | |
| vliv na záruky: | NE |  | | |
| vliv na platební podmínky: | ANO | **změna na dílčí - měsíční fakturaci** | | |
|  |  |  |  |  |
| příloha: | č. 1: Položkový rozpočet č. 2: Zápis ve stavebním deníku č. 3: Půdorys 1.PP | | | |
|  | | | | |
| **Zpracoval:** | jméno |  | podpis | datum |
| BREX | Bc. Kateřina Kořínková | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Odsouhlasil:** |  |  |  |  |
| Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD. | | | | |
|  |  |  |  |  |
| za objednatele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| TDI: | Ing. Ivo Palouš | |  |  |
| oprávněný zástupce investora: | Pavel Podlipný | |  |  |
| autorský dozor zástupce: | Ing. Jiří Janďourek | |  |  |
| za zhotovitele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| stavbyvedoucí: | Aleš Pinc | |  |  |
| oprávněný zástupce : | Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel | |  |  |
| oprávněný zástupce : | Ing. Jan Müller - ředitel společnosti | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | **Změnový list** | | **číslo:** | **17** |
|  |  |  |  |  |
| stavba (název dle SOD): | **Spolkové komunitní centrum Vratislavice** | | | |
| číslo SOD: | objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005 | | | |
| číslo zakázky: | 19BV110100000002 | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Objednatel: | Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou | | | |
|  | sídlo: | Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou | | |
|  | IČ: | 00262978 | | |
|  |  |  | | |
| Zhotovitel: | B R E X spol. s.r.o. | | | |
|  | sídlo: | Liberec XXII-Horní Suchá, Karlovská 205 | | |
|  | IČ: | 40232549 | | |
|  |  |  |  |  |
| název změnového listu: |  | | | |
| **Místnost -1,12 - železobetonová deska** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| popis změny: |  |  |  |  |
| V suterénu stávající budovy v místnosti -1,12 chyběl strop, jednalo se o vytěžený prostor. | | | | |
| **důvod změny:** |  |  |  |  |
| Vyřešeno novou železobetonovou deskou. | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | ANO/NE | popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD | | |
| vliv na cenu díla: | ANO | **11 946,55** | | |
| vliv na lhůtu realizace: | NE | **nemá vliv na celkovou lhůtu realizace** | | |
| vliv na záruky: | NE |  | | |
| vliv na platební podmínky: | ANO | **změna na dílčí - měsíční fakturaci** | | |
|  |  |  |  |  |
| příloha: | č. 1: Položkový rozpočet č. 2: DD-18-SO-VÝZTUŽ STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1.P.P. A PODLAHOVÉ DESKY V 1.P.P č. 3: DD-12-SO-TVAR SVISLÝCH KONSTRUKCÍ V 1.P.P. A STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1.P.P. | | | |
|  | | | | |
| **Zpracoval:** | jméno |  | podpis | datum |
| BREX | Bc. Kateřina Kořínková | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Odsouhlasil:** |  |  |  |  |
| Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD. | | | | |
|  |  |  |  |  |
| za objednatele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| TDI: | Ing. Ivo Palouš | |  |  |
| oprávněný zástupce investora: | Pavel Podlipný | |  |  |
| autorský dozor zástupce: | Ing. Jiří Janďourek | |  |  |
| za zhotovitele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| stavbyvedoucí: | Aleš Pinc | |  |  |
| oprávněný zástupce : | Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel | |  |  |
| oprávněný zástupce : | Ing. Jan Müller - ředitel společnosti | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | **Změnový list** | | **číslo:** | **18** |
|  |  |  |  |  |
| stavba (název dle SOD): | **Spolkové komunitní centrum Vratislavice** | | | |
| číslo SOD: | objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005 | | | |
| číslo zakázky: | 19BV110100000002 | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Objednatel: | Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou | | | |
|  | sídlo: | Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou | | |
|  | IČ: | 00262978 | | |
|  |  |  | | |
| Zhotovitel: | B R E X spol. s.r.o. | | | |
|  | sídlo: | Liberec XXII-Horní Suchá, Karlovská 205 | | |
|  | IČ: | 40232549 | | |
|  |  |  |  |  |
| název změnového listu: |  | | | |
| **Ostatní stavební práce, která nebyly součastí PD** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| popis změny: |  |  |  |  |
| Doplnění chráničky, kontaktní folie do skladby střechy, XPS do základů monolitické konstrukce | | | | |
| **důvod změny:** |  |  |  |  |
| Chránička: z důvodů požadavku investora na ovládací pult v hledišti dodal architekt 6ks chrániček o délce 6,4m. Kontaktní folie: vzhledem ke změně skladby střechy z imitace břidlice na přírodní břidlici, je třeba ve skladbě použit kontaktní folii.  XPS: Nesoulad mezi PD a soupisem prací potažmo výkazu výměr, zápis z KD | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | ANO/NE | popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD | | |
| vliv na cenu díla: | ANO | **122 864,30** | | |
| vliv na lhůtu realizace: | NE | **nemá vliv na celkovou lhůtu realizace** | | |
| vliv na záruky: | NE |  | | |
| vliv na platební podmínky: | ANO | **změna na dílčí - měsíční fakturaci** | | |
|  |  |  |  |  |
| příloha: | p.č.1 - soupis prací/položkový rozpočet p.č.2 - Technickcý list břidlice p.č.3 - zápis z KD | | | |
|  | | | | |
| **Zpracoval:** | jméno |  | podpis | datum |
| BREX | Bc. Kateřina Kořínková | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Odsouhlasil:** |  |  |  |  |
| Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD. | | | | |
|  |  |  |  |  |
| za objednatele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| TDI: | Ing. Ivo Palouš | |  |  |
| oprávněný zástupce investora: | Pavel Podlipný | |  |  |
| autorský dozor zástupce: | Ing. Jiří Janďourek | |  |  |
| za zhotovitele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| stavbyvedoucí: | Aleš Pinc | |  |  |
| oprávněný zástupce : | Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel | |  |  |
| oprávněný zástupce : | Ing. Jan Müller - ředitel společnosti | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | **Změnový list** | | **číslo:** | **19** |
|  |  |  |  |  |
| stavba (název dle SOD): | **Spolkové komunitní centrum Vratislavice** | | | |
| číslo SOD: | objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005 | | | |
| číslo zakázky: | 19BV110100000002 | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Objednatel: | Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou | | | |
|  | sídlo: | Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou | | |
|  | IČ: | 00262978 | | |
|  |  |  | | |
| Zhotovitel: | B R E X spol. s.r.o. | | | |
|  | sídlo: | Liberec XXII-Horní Suchá, Karlovská 205 | | |
|  | IČ: | 40232549 | | |
|  |  |  |  |  |
| název změnového listu: |  | | | |
| **Změna desky ve strop - nová budova** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| popis změny: |  |  |  |  |
| změna desky ve strop | | | | |
| **důvod změny:** |  |  |  |  |
| Z důvodů špatné původní zeminy a její nemožnost řádného zhutnění navrhl statik provést z podkladové desky strop | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | ANO/NE | popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD | | |
| vliv na cenu díla: | ANO | **53 822,20** | | |
| vliv na lhůtu realizace: | NE | **nemá vliv na celkovou lhůtu realizace** | | |
| vliv na záruky: | NE |  | | |
| vliv na platební podmínky: | ANO | **změna na dílčí - měsíční fakturaci** | | |
|  |  |  |  |  |
| příloha: | č.1: položkový rozpočet č.2: Zápis z KD č.3: Zápis ve stavbením deníku Geoleog  č.4: komunikace se statikem Ing. Marečkem | | | |
|  | | | | |
| **Zpracoval:** | jméno |  | podpis | datum |
| BREX | Bc. Kateřina Kořínková | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Odsouhlasil:** |  |  |  |  |
| Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD. | | | | |
|  |  |  |  |  |
| za objednatele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| TDI: | Ing. Ivo Palouš | |  |  |
| oprávněný zástupce investora: | Pavel Podlipný | |  |  |
| autorský dozor zástupce: | Ing. Jiří Janďourek | |  |  |
| za zhotovitele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| stavbyvedoucí: | Aleš Pinc | |  |  |
| oprávněný zástupce : | Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel | |  |  |
| oprávněný zástupce : | Ing. Jan Müller - ředitel společnosti | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | **Změnový list** | | **číslo:** | **20** |
|  |  |  |  |  |
| stavba (název dle SOD): | **Spolkové komunitní centrum Vratislavice** | | | |
| číslo SOD: | objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005 | | | |
| číslo zakázky: | 19BV110100000002 | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Objednatel: | Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou | | | |
|  | sídlo: | Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou | | |
|  | IČ: | 00262978 | | |
|  |  |  | | |
| Zhotovitel: | B R E X spol. s.r.o. | | | |
|  | sídlo: | Liberec XXII-Horní Suchá, Karlovská 205 | | |
|  | IČ: | 40232549 | | |
|  |  |  |  |  |
| název změnového listu: |  | | | |
| **oplechování - výběr dle ral** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| popis změny: |  |  |  |  |
| Klempířské prvky na stávající budově, na střeše z břidlice byly vybrány dle jiného vzorníku než nabízeného od výrobce. Tato změna má vliv na cenu klempířských prvků. | | | | |
| **důvod změny:** |  |  |  |  |
| Bylo doporučeno jednoznačně sjednocení klempířských výrobků barevnosti s použitou historickou krytinou z břidlice. Nabízený vzorník od dodavatele neumožňoval barevné sjednocení krytiny a všech detailů oplechování historického objektu realizovat. Z důvodů vysoké estetické kvality historické střechy bylo barevně vše sjednoceno při použití jiného vzorníku. | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | ANO/NE | popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD | | |
| vliv na cenu díla: | ANO | **72 432,64** | | |
| vliv na lhůtu realizace: | NE | **nemá vliv na celkovou lhůtu realizace** | | |
| vliv na záruky: | NE |  | | |
| vliv na platební podmínky: | ANO | **změna na dílčí - měsíční fakturaci** | | |
|  |  |  |  |  |
| příloha: | č.1: položkový rozpočet č.2: Zápis z KD | | | |
|  | | | | |
| **Zpracoval:** | jméno |  | podpis | datum |
| BREX | Bc. Kateřina Kořínková | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Odsouhlasil:** |  |  |  |  |
| Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD. | | | | |
|  |  |  |  |  |
| za objednatele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| TDI: | Ing. Ivo Palouš | |  |  |
| oprávněný zástupce investora: | Pavel Podlipný | |  |  |
| autorský dozor zástupce: | Ing. Jiří Janďourek | |  |  |
| za zhotovitele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| stavbyvedoucí: | Aleš Pinc | |  |  |
| oprávněný zástupce : | Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel | |  |  |
| oprávněný zástupce : | Ing. Jan Müller - ředitel společnosti | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | **Změnový list** | | **číslo:** | **21** |
|  |  |  |  |  |
| stavba (název dle SOD): | **Spolkové komunitní centrum Vratislavice** | | | |
| číslo SOD: | objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005 | | | |
| číslo zakázky: | 19BV110100000002 | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Objednatel: | Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou | | | |
|  | sídlo: | Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou | | |
|  | IČ: | 00262978 | | |
|  |  |  | | |
| Zhotovitel: | B R E X spol. s.r.o. | | | |
|  | sídlo: | Liberec XXII-Horní Suchá, Karlovská 205 | | |
|  | IČ: | 40232549 | | |
|  |  |  |  |  |
| název změnového listu: |  | | | |
| **Šlechtěná omítka - břizolit** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| popis změny: |  |  |  |  |
| V rámci změny krytiny a použití historické tradiční krytiny na historický objekt byla architektem navržena i změna venkovní omítky na břízolitovou. Jedná se o zásadní architektonický prvek. | | | | |
| **důvod změny:** |  |  |  |  |
| V rámci změny krytiny a použití historické tradiční krytiny na historický objekt byla architektem navržena i změna venkovní omítky na břízolitovou. Jedná se o zásadní architektonický prvek pro výrazné zvýšení estetické kvality exteriéru. | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | ANO/NE | popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD | | |
| vliv na cenu díla: | ANO | **121 505,00** | | |
| vliv na lhůtu realizace: | NE | **nemá vliv na celkovou lhůtu realizace** | | |
| vliv na záruky: | NE |  | | |
| vliv na platební podmínky: | ANO | **změna na dílčí - měsíční fakturaci** | | |
|  |  |  |  |  |
| příloha: | č.1: položkový rozpočet č.2: Nákladová kalkulace č.3: Technický list materiálu č.4: Výstřižek ceníku do výrobce 2020 | | | |
|  | | | | |
| **Zpracoval:** | jméno |  | podpis | datum |
| BREX | Bc. Kateřina Kořínková | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Odsouhlasil:** |  |  |  |  |
| Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD. | | | | |
|  |  |  |  |  |
| za objednatele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| TDI: | Ing. Ivo Palouš | |  |  |
| oprávněný zástupce investora: | Pavel Podlipný | |  |  |
| autorský dozor zástupce: | Ing. Jiří Janďourek | |  |  |
| za zhotovitele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| stavbyvedoucí: | Aleš Pinc | |  |  |
| oprávněný zástupce : | Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel | |  |  |
| oprávněný zástupce : | Ing. Jan Müller - ředitel společnosti | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | **Změnový list** | | **číslo:** | **22** |
|  |  |  |  |  |
| stavba (název dle SOD): | **Spolkové komunitní centrum Vratislavice** | | | |
| číslo SOD: | objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005 | | | |
| číslo zakázky: | 19BV110100000002 | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Objednatel: | Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou | | | |
|  | sídlo: | Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou | | |
|  | IČ: | 00262978 | | |
|  |  |  | | |
| Zhotovitel: | B R E X spol. s.r.o. | | | |
|  | sídlo: | Liberec XXII-Horní Suchá, Karlovská 205 | | |
|  | IČ: | 40232549 | | |
|  |  |  |  |  |
| název změnového listu: |  | | | |
| **Repliky oken** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| popis změny: |  |  |  |  |
| Při poslední revizi projektové dokumentace došlo i k revizi okenních výplní a okna byla ze seznamu odstraněna. | | | | |
| **důvod změny:** |  |  |  |  |
| Při poslední revizi projektové dokumentace došlo i k revizi okenních výplní a okna byla ze seznamu odstraněna. AD seznam doplnil a upřesnil i venkovní okenice. | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | ANO/NE | popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD | | |
| vliv na cenu díla: | ANO | **160 156,00** | | |
| vliv na lhůtu realizace: | NE | **nemá vliv na celkovou lhůtu realizace** | | |
| vliv na záruky: | NE |  | | |
| vliv na platební podmínky: | ANO | **změna na dílčí - měsíční fakturaci** | | |
|  |  |  |  |  |
| příloha: | č.1: položkový rozpočet č.2: Korespondence z AD | | | |
|  | | | | |
| **Zpracoval:** | jméno |  | podpis | datum |
| BREX | Bc. Kateřina Kořínková | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Odsouhlasil:** |  |  |  |  |
| Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD. | | | | |
|  |  |  |  |  |
| za objednatele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| TDI: | Ing. Ivo Palouš | |  |  |
| oprávněný zástupce investora: | Pavel Podlipný | |  |  |
| autorský dozor zástupce: | Ing. Jiří Janďourek | |  |  |
| za zhotovitele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| stavbyvedoucí: | Aleš Pinc | |  |  |
| oprávněný zástupce : | Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel | |  |  |
| oprávněný zástupce : | Ing. Jan Müller - ředitel společnosti | |  |  |