- Dodatek č.2

- ke Smlouvě o dílo ze dne 08.09.2020 dle §2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění a ve znění dodatku č. 1 ze dne 17.03.2021

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy zhotovitele:	Číslo smlouvy objednatele:

- I. SMLUVNÍ STRANY

- Objednatel: 	Název:  město Nová Paka

Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka

IČ: 00 271 888, DIČ: CZ00271888

Zastoupený: Mgr. Josefem Coganem, starostou města

Bankovní spojení: xxxx

Číslo účtu: xxx

### Zhotovitel:		Název: B.C.M. company s.r.o.

Sídlo: Nerudova 1496, 543 01 Vrchlabí

IČ: 07890869, DIČ: CZ07890869

Zastoupený: Martinem Javůrkem

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, 		vložka 	43364

Číslo bankovního účtu: xxxx

Ve smluvních věcech jedná

za objednatele:  Mgr. Josef Cogan, starosta města

za zhotovitele: 	Martin Javůrek, jednatel

- V technických věcech jedná

- za objednatele: 	xxxx

za zhotovitele: 	 Martin Javůrek, jednatel

mobil: xxxx

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 08.09.2020 (dále jen smlouva) s firmou B.C.M. company s.r.o. na dílo „Nízkoprahový klub Novopacko - II. zadání“ je:

- Změna článku II. Termín splnění díla, odstavce 2.1., který se mění takto:

## 2.1. Stavební práce (dílo) budou zahájeny po podpisu této smlouvy.

Zhotovitel zahájí stavební práce bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů od předání staveniště

Termín předání staveniště:				nejpozději do 	14. 09. 2020

Termín dokončení hrubé stavby nové přístavby

(míst. 107 a 108 včetně komunikačního propojení)

a osazení výplní vnějších otvorů			nejpozději do 	30. 06. 2021

Termín dokončení a předání stavebních prací:	nejpozději do 	31. 10. 2021

Podrobný harmonogram realizace stavebních prací tvoří Přílohu č. 2 - Harmonogram stavebních prací této smlouvy.

III. ODŮVODNĚNÍ DODATKU

  - Uzavření tohoto „Dodatku č. 2“ zohledňuje časový rozsah nepředpokládaných prací spočívajících ve statickém zajištění základů přilehlého kostela a prací na provedeném záchranném archeologickém výzkumu. S realizací výše uvedených nepředpokládaných prací přímo souvisela nutnost pozastavení stavebních prací na venkovní části díla.

IV. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zařazen do evidence smluv města Nová Paka a celé znění tohoto dodatku bude zveřejněno na internetových stránkách objednatele, na profilu zadavatele a v registru smluv, a bude tak veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/). Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel.

- Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna dle Smlouvy o dílo ze dne 08.09.2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 17.03.2021.

Vrchlabí dne: ………………….	Nová Paka dne……………………

………………………………………		………………………………………

Zhotovitel	Objednatel

B.C.M. company s.r.o.	město Nová Paka

Martin Javůrek, jednatel	Mgr. Josef Cogan, starosta

Přílohy: