Smlouva o dílo

číslo smlouvy: 1111-2020-11142

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), ve spojení s § 2623 a násl. občanského zákoníku

(dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo zemědělství

Se sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 00020478

DIČ: CZ00020478

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 1226001/0710

Zastoupená: Mgr. Pavlem Brokešem, ředitelem odboru vnitřní správy

Oprávněná osoba ve věcech technických: Ing. Jan Svatoš, vedoucí oddělení investic a rozpočtu

(dále jen „objednatel“)

a

ENVIRO-EKOANALYTIKA, s.r.o.

Se sídlem: Nad Kunšovcem 1405/2, 594 01 Velké Meziříčí

IČO: 49446690

DIČ: CZ49446690

Společnost je registrována u KS v Brně, oddíl C, vložka 12375

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

Zastoupená: xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jen „smluvní strany“)

# předmět smlouvy

  - Předmětem Smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo specifikované v odst. 2 tohoto článku a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli cenu díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy.

  - Zhotovitel se v rámci díla zavazuje provést stavební práce spočívající v posílení stávající vodohospodářské infrastruktury včetně aktivace hlubinného vrtu pro nový zdroj pitné vody, rekonstrukce stávajících studní a vodojemu s úpravnou vody a vybudování kompletního nového připojení do Hotelu Skalský Dvůr (dále jen „objektu objednatele“) (dále jen „dílo“).

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle projektové dokumentace „Skalský Dvůr – posílení stávající vodohospodářské infrastruktury“ vypracované projektantem xxxxxxxxxxxxxx, ze dne 26. 1. 2021 (dále jen „projektová dokumentace“), která tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy, a v souladu s Rozhodnutím o společném povolení ke stavebnímu záměru a stavbě vydaným Městským úřadem Bystřice nad Pernštejnem, odborem životního prostředí dne 18. 12. 2020 (dále jen „společné povolení“), které tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy.

  - Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí díla také povinnost zhotovitele provést:

    - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména osob a vozidel v místech dotčených stavbou),

    - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

    - účinná opatření k zamezení zneužití vnitřních prostor dotčených budovy,

    - zajištění zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných a účinných v době předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla,

    - zřízení a odstranění zařízení staveniště,

    - odvoz a uložení veškerého demontovaného materiálu na skládku (obdobně se týká vybouraných hmot a stavební suti) včetně poplatku za uskladnění, likvidaci a předepsaných dokladů,

    - uvedení všech povrchů pozemků dotčených stavbou do původního stavu a zajistit úklid staveniště,

    - zajištění souladu díla s veškerými veřejnoprávními předpisy (vyjma zajištění kolaudačního souhlasu, které není součástí díla. Objednatel si vydání kolaudačního souhlasu zajistí sám, přičemž povinnosti zhotovitele v této věci jsou stanoveny v čl. III. odst. 9 Smlouvy).

  - Stavební práce budou probíhat za plného provozu objektu objednatele. Zhotovitel je povinen provádět práce takovým způsobem, aby bylo po celou dobu realizace díla zajištěno trvalé zásobování objektu objednatele tlakovou užitkovou vodou a pitnou vodou.

Zajištění tlakové užitkové vodou se předpokládá v objemu 36 m3/den a 4,4 m3/hod, a to prostřednictvím náhradní elektrocentrály, kalového čerpadla do stávající studny, hadice do stávající akumulace a realizace bypassu ATS. Jiné řešení objednatel připouští za předpokladu předložení návrhu řešení a jejího odsouhlasení na kontrolním dni. Zajištění objektu pitnou vodou se předpokládá prostřednictvím cisterny.

Výjimkou z výše uvedeného je dvoudenní kompletní odstávka ve smyslu čl. IV odst. 5 Smlouvy, potřebná na finální přepojení zdroje vody. Po dobu odstávky ve smyslu čl. IV odst. 5 Smlouvy (tj. 2 dny) je zhotovitel povinen zajistit zásobování objektu objednatele pouze pitnou vodou prostřednictvím cisterny.

Zhotovitel zavazuje, že datum odstávky ve smyslu čl. IV odst. 5 Smlouvy bude určeno po předchozím projednání a odsouhlasení ze strany objednatele.

Bude-li odstávka trvat déle než je uvedeno v čl. IV odst. 5 Smlouvy (tj. déle než 2 dny) je dodavatel povinen zajistit zásobování objektu objednatele tlakovou užitkovou a pitnou vodou. Zajištěním náhradního zásobování objektu objednatele vodou není dotčeno ustanovení čl. VIII. odst. 2 Smlouvy.

Zhotovitel odpovídá za přísun pitné vody v odpovídající kvalitě, a to i po ukončení realizace díla tak, že posílení stávající vodohospodářské infrastruktury neovlivní hygienickou kvalitu pitné vody.

  - Veškerá stavební činnost v rámci objektu objednatele a nejbližším okolí bude zhotovitelem prováděna po dohodě s objednavatelem tak, aby docházelo k minimálnímu omezení a zásahům do provozu objektu objednatele.

  - Účelem Smlouvy je zlepšení a posílení stávající vodohospodářské infrastruktury ve Skalském Dvoře a zabezpečení dostatečných zdrojů pitné vody pro fungování objektu objednatele.

# Povinnosti objednatele

- Objednatel je povinen předat tištěné paré projektové dokumentace nejpozději do 14 kalendářních dnů od podpisu Smlouvy druhou ze smluvních stran.

Termín předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude smluvními stranami dohodnut s ohledem na klimatické poměry, při nichž bude možné co nejvíce eliminovat negativními dopady stavební činnosti na stav dotčených pozemků a komunikací. Termín předání staveniště musí být smluvními stranami dohodnut nejméně 3 dny před zahájením realizace díla.

Případné změny jsou možné pouze na základě písemné dohody mezi oběma smluvními stranami.

- Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli všechny nezbytné podklady vztahující se k řešenému dílu a poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost při plnění Smlouvy.

- Případná vyjádření k dílu v průběhu prací se zavazuje objednatel předat zhotoviteli v přiměřených lhůtách, nikoliv však kratší lhůtě než 3 pracovní dny.

- Objednatel se zavazuje oznámit zhotoviteli včas překážky na straně objednatele, bránící plnění předmětu Smlouvy.

- Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo, které je bez vad a zaplatit za jeho zhotovení dohodnutou cenu a poskytnout zhotoviteli ujednané spolupůsobení.

- Objednatel má povinnost poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost v přiměřeném rozsahu, a to do 3 pracovních dnů po obdržení písemné žádosti zhotovitele. V případě, že tyto informace zhotovitel od objednatele neobdrží ve stanoveném termínu, bude pokračovat na plnění díla s využitím svých profesionálních znalostí a informací o technologiích, materiálech, výrobcích atd., které v souladu s ustanovením Smlouvy jsou v místě plnění a pro účel díla obvyklé.

# Povinnosti zhotovitele

- Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny objednatele a postupovat při plnění předmětu Smlouvy s řádnou péčí, resp. pečlivostí ve smyslu § 5 ve spojení s § 2950 občanského zákoníku.

- Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích zásadního charakteru, o nichž se dozvěděl v souvislosti s realizací Smlouvy, a které jsou finanční nebo jiné obchodní povahy, a neposkytnout je třetím osobám. Dále je zhotoviteli zakázáno využívat informace k jiným účelům než k těm, které jsou výslovně uvedeny ve Smlouvě.

Povinnost mlčenlivosti zahrnuje také mlčenlivost zhotovitele ohledně osobních údajů. Bude-li zhotovitel s osobními údaji nakládat v souvislosti s plněním této Smlouvy, zhotovitel odpovídá za to, že z jeho strany bude případné nakládání s těmito osobními údaji v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, zejm. v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; GDPR) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

- Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci, zástupci, poradci nebo jiné osoby, které mají přístup k těmto informacím, byli vázáni stejnou povinností mlčenlivosti, jaká je uvedena ve výše uvedeném odstavci.

- Objednatel požaduje pravidelnou kontrolu díla formou kontrolních dní stavby, za účasti projektanta, autorského dozoru PD, zhotovitele díla a technického dozoru stavby v počtu 1x za týden po celou dobu stavby, případně častěji dle potřeby. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kdykoliv kontrolu průběhu stavebních prací a provádění díla.

- V případě, že v rámci kontroly předjímané v čl. III. odst. 4. Smlouvy bude objednatelem konstatováno porušení některé z povinností zhotovitele, předjímané smluvně nebo zákonem, pořídí o této skutečnosti objednatel zápis, jehož součástí může být  lhůta stanovená objednatelem pro odstranění výše uvedené porušované povinnosti.

- Zhotovitel je povinen zabezpečit místo plnění po celou dobu průběhu stavebních prací resp. plnění dle této Smlouvy tak, aby bylo co nejméně zasaženo do okolních povrchů, zejména užitím pásové mechanizace, nebyl narušen provoz v prostorách objektu objednatele a byla zajištěna bezpečnost osob pohybujících se v místech dotčených stavbou.

- Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí místa plnění o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí dnem protokolárního převzetí díla bez připomínek. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby zhotovitele oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. Zápisy ve stavebním deníku nemají povahu změny Smlouvy, resp. dodatku ke Smlouvě. Mohou pouze složit případně jako podklady pro případné jednání smluvních stran o dodatku ke Smlouvě.

- Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 14 kalendářních dnů od podpisu Smlouvy druhou ze smluvních stran návrh harmonogramu realizace díla, který musí být zpracován tak, aby byly dodrženy požadavky na maximální možné termíny uvedené v čl. IV odst. 3, 5 a 6 Smlouvy. V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů a u nich uvedena předpokládaná délka realizace. V harmonogramu musí být uvedeny také případné termíny stavební připravenosti pro zahájení prací poddodávek. Harmonogram bude udržovaný během postupu výstavby v aktuálním stavu.

- Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost nezbytnou pro vydání kolaudačního souhlasu k dílu.

- Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění této Smlouvy dodržování veškerých právních předpisů České republiky s důrazem na legální zaměstnávání, spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž uvedené je zhotovitel povinen zajistit i u svých poddodavatelů, kteří vykonávají činnost na území České republiky.

# MÍSTO a Doba plnění, předání a převzetí díla

- Místem plnění je Hotel Skalský Dvůr, Lísek 52, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou, parc. č. 499/1, 499/7, 499/6, 499/5, 918, 498/1, 496/14, 496/13, 496/26 a 81/1 v k.ú. Lhota u Lísku.

- Zhotovitel pracuje na svůj náklad a na své nebezpečí, zhotovitel je povinen upozornit na nevhodné pokyny nebo nevhodnost věcí mu předaných.

- Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce nejpozději do 3 kalendářních dnů od dne podpisu předávacího protokolu týkajícího se předání staveniště objednatelem zhotoviteli dle čl. II odst. 1 Smlouvy.

- Dodavatel se zavazuje realizovat stavební práce ve vhodných klimatických poměrech, při kterých bude zajištěna eliminace negativního dopadu stavební činnosti na stav dotčených pozemků a komunikací.

- Dodavatel se zavazuje provést napojení objektu objednatele na nové vodovodní potrubí tak, aby maximální doba odstavení objektu objednatele od pitné vody činila 2 kalendářní dny.

- Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli (včetně akceptace díla objednatelem, že dílo je bezvadné s výjimkou vad drobných ojediněle se vyskytujících nebo ojedinělých drobných nedodělků) nejpozději do 8 týdnů od předání staveniště objednatelem zhotoviteli.

- Pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak, převzetím díla se rozumí předání díla objednateli a akceptace díla objednatelem prostřednictvím protokolu o předání a převzetí díla. Akceptací se přitom rozumí, že provedené dílo je bez jakýchkoliv vad, s výjimkou vad drobných, ojediněle se vyskytujících nebo nedodělků.

- Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je povinen vyjádřit se zda předané dílo akceptuje či nikoliv do 7 dnů od předání díla zhotovitelem objednateli.

- Má-li objednatel k předanému dílu připomínky ve smyslu vad, které nejsou vadami drobnými ojediněle se vyskytujícími nebo drobnými nedodělky, dílo není předáno ve smyslu čl. IV odst. 6 Smlouvy a zhotovitel je tak v prodlení s předáním díla. Dílo s drobnými ojediněle se vyskytujícími vadami nebo ojedinělými nedodělky je předáno s tím, že objednatel uvede v protokole o předání, že dílo bylo předáno s připomínkami. Nedílnou součástí tohoto protokolu o předání musí být soupis drobných vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen připomínky vypořádat resp. vady a nedodělky odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem, která bude uvedena v protokolu o předání.

- Nemá-li objednatel k předanému dílu připomínky, nebo byly-li již připomínky objednatele zhotovitelem vypořádány a objednatel již nemá k dílu žádné další připomínky, bude vyhotoven protokol o předání a převzetí díla bez připomínek podepsaný oběma smluvními stranami a potvrzující, že výsledek dílčí části díla odpovídá této Smlouvě. Tento protokol o předání a převzetí díla bez připomínek bude současně přílohou faktury.

- Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky, s výjimkou vad drobných ojediněle se vyskytujících.

- Termín převzetí může být upraven pouze po vzájemné dohodě, která musí být provedena písemnou formou a podepsána oběma smluvními stranami.

- Jestliže při provádění díla zhotovitel zjistí, že z některého z důvodů uvedených v čl. IV. odst. 14 Smlouvy není možné dodržet termín pro předání díla, je povinen okamžitě informovat o takovém zjištění objednatele.

- Termíny pro převzetí díla mohou být prodlouženy, jestliže spadají zcela mimo sféru vlivu a odpovědnosti zhotovitele, a nemohly být rozumně předpokládány při vynaložení náležité odborné péče:

  - vyšší moc, pod kterou se rozumí překážka vzniklá nezávisle na vůli zhotovitele, která brání zhotoviteli v plnění jeho povinností, a kterou zhotovitel nemohl rozumně předpokládat při vynaložení náležité odborné péče, a které nebylo možné zabránit nebo ji odvrátit prostřednictvím náležité odborné péče. Jedná se zejména o zpoždění vyvolané nesoučinností dotčených orgánů státní správy (DOSS).

  - informace o změnách podle pokynů objednatele, které mají za následek změnu rozsahu díla podle této Smlouvy.

  - objednatel je přes písemné upozornění zhotovitele v prodlení s poskytováním součinnosti nezbytné pro plnění díla, resp. dílčí části díla o více než pět (5) kalendářních dnů od doručení písemného upozornění.

# Cena díla

- Celková cena za provedení díla, jejíž součástí jsou i povinnosti zhotovitele ve smyslu čl. I odst. 3 Smlouvy, byla smluvními stranami sjednána následovně:

Cena díla celkem bez DPH	 2 001 240,28 Kč

DPH (21 %)	 420 260,46Kč

Cena díla celkem včetně DPH	 2 421 500,74 Kč

Cena díla byla stanovena na základě oceněného položkového rozpočtu resp. soupisu prací, který tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy.

# Platební podmínky

- Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu díla dle čl. V odst. 1 Smlouvy po jeho protokolárním převzetí, tj. po podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez připomínek oběma smluvními stranami.

- Zhotovitel není oprávněn vystavit fakturu dříve, než dojde k protokolárnímu předání a převzetí díla bez připomínek odsouhlasenému oběma smluvními stranami.

- Doba splatnosti faktury je 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury do sídla objednatele.

- Faktura za dílo musí být vystavena v souladu s § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:

- název firmy zhotovitele, adresa, IČO, DIČ,

- bankovní spojení,

- den uskutečnění zdanitelného plnění,

- datum vystavení,

- datum splatnosti,

- předmět plnění,

- cenu díla k fakturaci dle čl. V. odst. 1 Smlouvy, včetně položkového rozpočtu

- podpis oprávněného zástupce zhotovitele,

- individualizaci objednatele – označení objednatele, včetně IČO a DIČ,

- přílohu - protokol o předání a převzetí díla bez připomínek podepsaný oběma smluvními stranami,

- další náležitosti stanovené právními předpisy pro daňové účely.

Za předpokladu, že faktura bude obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli, který ji opraví nebo vystaví novou. V obou případech se doba splatnosti 30 kalendářních dnů obnovuje.

- Cena díla bude uhrazena objednatelem formou bezhotovostního převodu na účet zhotovitele uvedený v záhlaví Smlouvy. Platba se považuje za splněnou dnem odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

- Zhotovitel je oprávněn fakturovat DPH pouze v případě, že je plátcem DPH. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli změnu údajů o zhotoviteli uvedených v záhlaví Smlouvy a jakékoliv změny týkající se registrace zhotovitele jako plátce DPH, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od uskutečnění takové změny.

- Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy.

- Objednatel preferuje zaslání elektronické faktury/účetního dokladu zhotovitele do datové schránky objednatele ID DS: yphaax8 nebo na mailovou adresu podatelna@mze.cz, ve strukturovaných formátech dle Evropské směrnice 2014/55/EU nebo ve formátu ISDOC 5.2 a vyšším. Faktura/účetní doklad musí obsahovat jméno oprávněné osoby objednatele.

# Záruka, Vady díla a pojištění

- Zhotovitel bude odpovídat za to, že dílo bude po stanovenou dobu (záruční doba) způsobilé k použití ke smluvenému účelu, resp. že si zachová vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, příp. vlastnosti obvyklé. Zhotovitelova odpovědnost se nevztahuje výlučně na škody způsobené nesprávným užíváním díla objednatelem a vyšší moc, pouze však v rozsahu předjímaném občanským zákoníkem.

- Záruční doba na dodávané technologie je stanovena na dobu 24 měsíců a začíná plynout ode dne protokolárního předání, tj. po podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez připomínek oběma smluvními stranami. Záruční doba na zbylou část díla, resp. stavební práce je stanovena na dobu 60 měsíců a začíná taktéž plynout ode dne protokolárního předání, tj. po podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez připomínek oběma smluvními stranami.

- Po dobu výše uvedené záruční doby na dodávané technologie se dodavatel zavazuje zajišťovat bezplatně servisní služby pro tuto technologii.

- Pro případ vady díla sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytovat bezplatné odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje případné vady díla odstranit po uplatnění reklamace objednatelem, učiněné písemnou formou, ve lhůtě stanovené objednatelem.

- Zhotovitel je povinen mít uzavřené pojištění za škody způsobené vadným dílem, jakož i za škody způsobené zhotovitelem při výkonu činnosti, případně jiných subjektů vymezených v § 2914 občanského zákoníku v rámci realizace předmětu Smlouvy, a to ve výši minimálně 2 000 000 Kč. Kopii pojistné smlouvy či pojistného certifikátu předloží zhotovitel objednateli před podpisem Smlouvy a je povinen ji následně předložit objednateli kdykoliv na jeho výzvu. Zhotovitel se zavazuje, že bude udržovat pojistní krytí ve stanoveném rozsahu do skončení záruční doby.

# Smluvní pokuta

- Za nesplnění jakéhokoliv z termínů uvedených nebo čl. IV. odst. 3, 6 nebo 9 Smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, i započatý den prodlení, až do splnění závazku plynoucího ze Smlouvy.

- Za nesplnění požadavku na zajištění náhradních zdrojů vody dle čl. I. odst. 4 Smlouvy nebo termínu stanoveného pro odstávku vody uvedeného v čl. IV. odst. 5 Smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý, i započatý den prodlení, až do splnění závazku plynoucího ze Smlouvy.

- Za porušení každé jednotlivé povinnosti předjímané v čl. III. odst. 2 nebo 3 Smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč.

- Za porušení každé jednotlivé povinnosti předjímané v čl. III. odst. 4, 6, 7 nebo 8 Smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč.

- Pokud zhotovitel poruší povinnost předjímanou v čl. III. odst. 9 Smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý, i započatý den prodlení, až do doby splnění povinnosti plynoucí ze Smlouvy.

- Za každé jednotlivé porušení povinnosti zhotovitele předjímané v čl. IX. odst. 8 Smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to i opakovaně.

- Za nesplnění jakéhokoliv z termínů uvedených nebo v čl. IX. odst. 9 Smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý, i započatý den prodlení, až do splnění závazku plynoucího ze Smlouvy

- Za nesplnění povinnosti odstranit reklamovanou vadu ve lhůtě v této Smlouvě předjímané (čl. VII. odst. 4 Smlouvy) se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou jednotlivou reklamovanou vadu a to za každý i započatý den prodlení, aniž by byl dotčen čl. VIII. odst. 10 Smlouvy.

- Neuhradí-li objednatel faktury zhotovitele ve lhůtě splatnosti, zavazuje se objednatel zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení. Dnem splacení se pro účely Smlouvy rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

- Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši, ani dotčena povinnost splnit původní závazek, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.

- Jestliže při provádění díla dojde ke vzniku škody třetí straně, za kterou je odpovědný zhotovitel, je zhotovitel povinen okamžitě nahradit takto vzniklou škodu. Jestliže zhotovitel nesplní tuto svou povinnost, je objednatel oprávněn, nikoliv však povinen, poskytnout náhradu škody třetí straně na náklady zhotovitele a započítat takto vynaloženou náhradu škodu na částku dlužnou zhotoviteli.

- Zhotovitel je povinen odstranit vady díla vzniklé během záruční doby v intencích čl. VII. odst. 3 Smlouvy. V případě, že nedojde ze strany zhotovitele k odstranění reklamovaných vad řádně nebo včas, je objednatel oprávněn nechat si vady odstranit jinou odborně způsobilou osobou a zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré náklady jím účelně vynaložené na odstranění reklamované vady.

- Zhotovitel odpovídá za veškerá smluvní, příp. zákonná porušení Smlouvy způsobená poddodavatelem, zmocněncem nebo jiným pomocníkem zhotovitele stejně, jako by je způsobil sám.

# Staveniště

- Staveništěm se pro účely této Smlouvy rozumí místo plnění v souladu s projektovou dokumentací.

- Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště v termínu dle čl. II odst. 1 Smlouvy.

- Při předání staveniště budou zhotoviteli předány přípojné body energií a médií (el. energie, voda). Zhotovitel se zavazuje tato média hospodárně využívat.

- Zhotovitel vyhotoví o předání a převzetí staveniště písemný zápis do stavebního deníku a rovněž písemný protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oběma smluvními stranami.

- Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně komunikací, zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Tyto náklady jsou součástí celkové ceny díla.

- Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.

- Zhotovitel je povinen na své náklady, průběžně zabezpečovat odstranění případného znečistění přilehlých komunikací.

- Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.

- Dodavatel je povinen vyklidit staveniště a uvést všechny stavbou dotčené povrchy pozemků do původního stavu, a to nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne protokolárního převzetí díla bez připomínek.

- Provozní i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci odpadů a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v celkové ceně díla.

# Doba trvání smlouvy, Změna závazků

  - Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem druhé smluvní strany a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Platnost a účinnost Smlouvy končí protokolárním převzetím díla bez připomínek, aniž by byla dotčena ustanovení, z jejichž povahy vyplývají jejich účinky i po skončení účinnosti Smlouvy, např. ustanovení týkající se záruk, ustanovení o smluvní pokutě, povinnosti mlčenlivosti, apod.

  - Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit z důvodu, že:

- zhotovitel je v prodlení s plněním předmětu díla o více než 1 měsíc oproti termínům dle čl. IV. odst. 3 nebo 6 Smlouvy, nebo

- zhotovitel závažným způsobem poruší ustanovení této Smlouvy v intencích § 2002 odst. 1 občanského zákoníku, nebo

- zhotovitel poruší čl. VII. odst. 5 Smlouvy, nebo

- bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele, nebo

- zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení, nebo

- je zahájeno insolvenční řízení se zhotovitelem, nebo

- zhotovitel vstoupí do likvidace.

  - Jestliže objednatel odstoupí od Smlouvy z některého z důvodů uvedených v čl.  X. odst. 2. Smlouvy, má zhotovitel nárok na zaplacení ceny ve výši, která odpovídá skutečně provedeným pracím do doby odstoupení od Smlouvy, která je ponížená o 30%. Výše uvedeným není jakkoliv dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která mu vznikla porušením povinnosti zhotovitele.

  - Pokud se po uzavření Smlouvy změní výchozí podklady, rozhodující pro uzavření této Smlouvy, nebo pokud vzniknou nové požadavky ze strany objednatele, upraví smluvní strany dodatkem k této Smlouvě přiměřeným způsobem vzájemné závazky a povinnosti smluvních stran.

  - Zhotovitel může od této Smlouvy odstoupit bez sankcí ze strany objednatele výlučně z toho důvodu, že objednatel je v prodlení s úhradou za plnění předmětu této Smlouvy po dobu delší než 1 měsíc, a byl před tím nejméně dvakrát ze strany zhotovitele písemně urgován.

# Závěrečná ustanovení

- Ke změnám a doplňkům Smlouvy je zapotřebí písemné formy obou smluvních stran, a to prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků. Smluvní strany se zavazují, že se budou vzájemně neprodleně informovat o všech změnách okolností, za nichž byla tato Smlouva uzavřena, včetně změn uvedených v záhlaví Smlouvy (tedy např. změna zhotovitele v jeho postavení plátce/neplátce DPH).

- Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení § 2618 a § 2605 občanského zákoníku.

- Budou-li jednotlivá ustanovení Smlouvy prohlášena soudem nebo jiným orgánem za neplatná nebo neprosaditelná, není tím dotčena platnost a zákonnost jiných ustanovení, a smluvní strany podniknou vše potřebné k tomu, aby toto neplatné ustanovení bylo nahrazeno takovým ustanovením, které se co nejvíce blíží původnímu.

- Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory vyplývající z této Smlouvy budou řešeny soudy České republiky, přičemž v případě, že zhotovitel má sídlo/bydliště mimo území České republiky (spory s mezinárodním prvkem), bude věcně a místně příslušným soudem vždy soud určený podle sídla objednatele.

- Zhotovitel nemá námitek proti zveřejnění informací z tohoto smluvního vztahu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

- Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s realizací této Smlouvy.

- Zhotovitel tímto uděluje souhlas objednateli k uveřejnění všech podkladů, údajů a informací uvedených v tomto odstavci a těch, k jejichž uveřejnění je objednatel povinen dle právních předpisů. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinen uveřejnit obraz Smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této Smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Smlouvy a metadat zajistí objednatel.

- Veškerá oznámení, úkony a jiná oznámení mezi smluvními stranami v souvislosti se  Smlouvou budou smluvní strany činit písemně a budou doručena osobně, doporučenou poštou, v České republice zavedenou kurýrní službou nebo v případě, že originál takového oznámení bude bezodkladně doručen zároveň jedním z výše uvedených způsobů doručování, také emailem, a to na následující adresy:

V případě objednatele:

ve věcech smluvních:

Mgr. Pavel Brokeš, tel.: 221 812 684, e-mail: pavel.brokes@mze.cz

ve věcech technických:

Ing. Jan Svatoš, tel.: 221 812 757, e-mail: jan.svatos@mze.cz

V případě zhotovitele:

ve věcech smluvních:

xxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxx,  e-mail: xxxxxxxxxxxxxx

ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxx,  e-mail: xxxxxxxxxxxxxx

## nebo na takovou jinou adresu, která bude smluvní straně, která je odesílatelem oznámení, předem oznámena v souladu s tímto článkem.

- Smlouva se vyhotovuje v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

- Nedílnou součástí této Smlouvy je:

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace (na CD, titulní list je ke Smlouvě dále připojen v listinné podobě)

Příloha č. 2 – Společné povolení vydané Městským úřadem Bystřice nad Pernštejnem

Příloha č. 3 – Oceněný soupis prací

V Praze dne ………………	V …………..………… dne ………………

za objednatele	za zhotovitele

………………………………………	…………………………………

Česká republika – Ministerstvo 	ENVIRO-EKOANALYTIKA, s.r.o.

zemědělství	xxxxxxxxxxxxxx

Mgr. Pavel Brokeš	xxxxxxxxxxxxxx

ředitel odboru vnitřní správy

# Text boxes

48924/2020-MZE-11142

mze000019616491