***DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo***

***číslo 35/2020***

*Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:*

***Domov pro seniory Hortenzie***

***Sídlo: Bořanovice - Pakoměřice 65, 250 65 Líbeznice***

***Zastoupený: ředitelkou***

***IČ: 708 76 886***

***DIČ: není plátcem DPH***

***Bankovní spojení:***

*na straně jedné jako* ***„Objednatel“***

***a***

***Renova Praha, spol s r. o.***

***Sídlo: Průběžná 853/1, 10000, Praha 10***

***Zastoupený: jednatelem společnosti***

***IČ: 18629512***

***DIČ: CZ18629512***

***Bankovní spojení:***

*Zapsaný v: Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze*

 *oddíl C, vložka 2073*

*na straně druhé jako* ***„Zhotovitel“***

***smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 6.8.2020, Evidenční číslo 35/2020 (dále jen „Smlouva“) dodatek tohoto znění:***

***Preambule***

*Vzhledem k aktuální pandemické situaci způsobené covid-19, nebylo možné zahájit práce v sjednaném termínu dle dodatku č. 1 v článku 2.1.2a.*

*V objektu zadavatele byly z důvodu karantény a ochrany obyvatel domova vyloučeny jakékoliv činnosti externích společností, které přímo nesouvisely se zajištěním provozu domova a nezbytné péče o obyvatele.*

*Vzhledem k této skutečnosti smluvní strany uzavírají tento dodatek ke Smlouvě.*

***Článek I. Předmět dodatku***

*V souladu s § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:*

***I.1. Odstavec 2.1.2.a Dodatku č. 1 (upravující Článek II. Doba plnění původní smlouvy o dílo), se mění následovně:***

***2.1.2.a*** *Vzhledem k probíhající pandemii covid-19, bylo provádění prací přerušeno po 57 dnech realizace. Následně došlo od 28.10.2020, vlivem vládních nařízení, k dalšímu přerušení prací. Ke dni 28.10.2020 zbývá do konce realizace díla, podle platné SoD celkem 33 kalendářních dnů.*

 ***smluvní strany se dohodly, že přerušené práce budou znovu zahájeny 19.4.2021 (pokud aktuální situace dovolí) a budou provedeny nejpozději do:***

 ***33 kalendářních dnů od tohoto termínu, tj. 22.5.2021***

***Článek II. Závěrečná ustanovení***

***II.1.*** *Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.*

***II.2.*** *Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje.*

***V Bořanovicích dne 16.4.2021 V Praze dne 16.4.2021***

 ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

 *za Objednatele za Zhotovitele*

 *ředitelka Domova**jednatel společnosti*