**Technický list změny (TLZ 07)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TLZ č./verze:** | | 07 | | | | | |
| **Datum předložení TLZ:** | | Zhotovitel předložil 19. 4. 2021 | | | | | |
|  | |  |  | |  | | |
| **Změna týkající se etapy:** | | I. Etapa-Sběrný dvůr | | | | | |
| **Projekt registrační číslo:** | | CZ.05.3.29/0.0/0.0/19\_133/0010300 | | | | | |
| **Stavba:** | | Stavba Ekocentra Hranice | | | | | |
| **Objekt:** | | IO03.1 – Oplocení – Sběrný dvůr | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  |
| **Název změny:** | | Úprava oplocení sběrného dvora, doplnění ovládání vjezdové brány | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  |
| **Důvod změny a identifikace původce změny:** | | | | | | | |
| Vzhledem k plánovanému nerealizování objektu SO11 z druhé etapy projektu, tak jak uvažovala projektová dokumentace kompletního areálu, vznikla potřeba na doplnění části tím pádem chybějícího oplocení v oblasti vjezdu do areálu.  Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jejichž provedení je ale nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná (nepodstatná změna závazku ze  smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4). | | | | | | | |
| **Popis změny:** | | | | | | | |
| Vzhledem k výše uvedenému bylo doplněno oplocení ve stejném designu jako přilehající části, dále také byla odstraněna branka v těchto místech, která tím pádem postrádala smysl realizace. Dále bylo doplněno ovládání vjezdové brány a branky mezi objekty SO04 a SO03 dle požadavků Objednatele.  Hodnota změny je stanovena oceněným soupisem prací s výkazem výměr, nerealizované položky nebo  jejich části jsou odečteny, navýšení stávajících položek a nové položky jsou oceněny v souladu  s ustanovením čl. VII. SoD. Hodnota změny nepřekročí 15% původní hodnoty závazku dle odst. 4 § 222 ZZVZ. | | | | | | | |
| **Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):** | | | | | | | |
| S navrženým řešením projektant souhlasí. | | | | | | | |
| **Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):** | | | | | | | |
| Změna má vliv do objektu IO03.1 – Oplocení – Sběrný dvůr | | | | | | | |
| **Přílohy:** | | | | | | | |
| Příloha č.1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  Příloha č.2 – Situace oplocení  Příloha č.3 – Pohled oplocení | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  |
| **Časový dopad oproti původnímu řešení:** | | | | **bez dopadu** | | | |
| s dopadem: | | --- | |
| **Orientační cenový dopad:** | | | | Odpočet: | | -15 455,00 Kč | |
| Přípočet: | | 61 937,73 Kč | |
| Celkem: | | 46 482,73 Kč | |
| **Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:** | | | | 1 | | | |
|  | |  | |  |  | |  |
|  | **Jméno a příjmení** | | | **Datum** | **Podpis** | | **Razítko** |
| **Za objednavatele:** | Radek Průcha, Jiří Kudláček  EKOLTES Hranice, a.s. | | | 26.4.2021 |  | |  |
| **Za TDI:** | Ing. Lukáš Vencel  SAFETY PRO s.r.o. | | | 26.4.2021 |  | |  |
| **Za projektanta:** | Ing. Luděk Valík  ATELIER 38 s.r.o. | | | 26.4.2021 |  | |  |
| **Za zhotovitele:** | Jaroslav Tvrdoň  SAS4REAL s.r.o. | | | 26.4.2021 |  | |  |