**Technický list změny (TLZ 07)**

|  |  |
| --- | --- |
| **TLZ č./verze:** | 07 |
| **Datum předložení TLZ:** | Zhotovitel předložil 19. 4. 2021 |
|  |   |   |   |
| **Změna týkající se etapy:** | I. Etapa-Sběrný dvůr |
| **Projekt registrační číslo:** | CZ.05.3.29/0.0/0.0/19\_133/0010300 |
| **Stavba:** | Stavba Ekocentra Hranice  |
| **Objekt:** | IO03.1 – Oplocení – Sběrný dvůr  |
|  |  |  |  |  |
| **Název změny:** | Úprava oplocení sběrného dvora, doplnění ovládání vjezdové brány  |
|  |  |  |  |  |
| **Důvod změny a identifikace původce změny:**  |
| Vzhledem k plánovanému nerealizování objektu SO11 z druhé etapy projektu, tak jak uvažovala projektová dokumentace kompletního areálu, vznikla potřeba na doplnění části tím pádem chybějícího oplocení v oblasti vjezdu do areálu. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jejichž provedení je ale nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4). |
| **Popis změny:**  |
| Vzhledem k výše uvedenému bylo doplněno oplocení ve stejném designu jako přilehající části, dále také byla odstraněna branka v těchto místech, která tím pádem postrádala smysl realizace. Dále bylo doplněno ovládání vjezdové brány a branky mezi objekty SO04 a SO03 dle požadavků Objednatele. Hodnota změny je stanovena oceněným soupisem prací s výkazem výměr, nerealizované položky nebo jejich části jsou odečteny, navýšení stávajících položek a nové položky jsou oceněny v souladu s ustanovením čl. VII. SoD. Hodnota změny nepřekročí 15% původní hodnoty závazku dle odst. 4 § 222 ZZVZ. |
| **Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):** |
|  S navrženým řešením projektant souhlasí.  |
| **Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):** |
| Změna má vliv do objektu IO03.1 – Oplocení – Sběrný dvůr  |
| **Přílohy:** |
| Příloha č.1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Příloha č.2 – Situace oploceníPříloha č.3 – Pohled oplocení |
|  |  |  |  |  |
| **Časový dopad oproti původnímu řešení:** | **bez dopadu** |
| s dopadem: | --- |
| **Orientační cenový dopad:** | Odpočet: | -15 455,00 Kč  |
| Přípočet: | 61 937,73 Kč  |
| Celkem: | 46 482,73 Kč |
| **Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:** |  1 |
|  |  |  |  |  |
|    | **Jméno a příjmení** | **Datum** | **Podpis** | **Razítko** |
| **Za objednavatele:** |  Radek Průcha, Jiří KudláčekEKOLTES Hranice, a.s. |    26.4.2021 |     |   |
| **Za TDI:** |  Ing. Lukáš VencelSAFETY PRO s.r.o. |   26.4.2021 |    |   |
| **Za projektanta:** |  Ing. Luděk ValíkATELIER 38 s.r.o. |   26.4.2021 |    |   |
| **Za zhotovitele:** | Jaroslav TvrdoňSAS4REAL s.r.o.  |  26.4.2021  |    |   |