**Technický list změny (TLZ 08)**

|  |  |
| --- | --- |
| **TLZ č./verze:** | 08 |
| **Datum předložení TLZ:** | Zhotovitel předložil 19. 4. 2021 |
|  |   |   |   |
| **Změna týkající se etapy:** | I. Etapa-Sběrný dvůr |
| **Projekt registrační číslo:** | CZ.05.3.29/0.0/0.0/19\_133/0010300 |
| **Stavba:** | Stavba Ekocentra Hranice  |
| **Objekt:** | IO01.1 – Terénní a sadové úpravy – Sběrný dvůr, IO02.1 – Zpevněné plochy – Sběrný dvůr |
|  |  |  |  |  |
| **Název změny:** | Úprava zpevněných ploch, terénních a sadových úprav sběrného dvora  |
|  |  |  |  |  |
| **Důvod změny a identifikace původce změny:**  |
| Vzhledem k úpravám projektu řešící předchozí TLZ, zejména teda TLZ řešící změnu velikosti váhy a úprava oplocení, vznikla také tím pádem potřeba úprav v dalších navazujících objektech a to konktrétně zpevněné plochy a terénní a sadové úpravy. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jejichž provedení je ale nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4). |
| **Popis změny:**  |
| Vzhledem k výše uvedenému byl zpracován Autorským dozorem stavby rozdílový výkaz výměr spočívající v zrušení dlážděných ploch okolo objektu SO16 a nahrazení těchto ploch plochami asfaltovými. Dále změn v sadových úpravách v návaznosti na úpravu oplocení. Hodnota změny je stanovena oceněným soupisem prací s výkazem výměr, nerealizované položky nebo jejich části jsou odečteny, navýšení stávajících položek a nové položky jsou oceněny v souladu s ustanovením čl. VII. SoD. Hodnota změny nepřekročí 15% původní hodnoty závazku dle odst. 4 § 222 ZZVZ. |
| **Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):** |
|  S navrženým řešením projektant souhlasí.  |
| **Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):** |
| Změna má vliv do objektu IO01.1 – Terénní a sadové úpravy – Sběrný dvůr, IO02.1 – Zpevněné plochy – Sběrný dvůr  |
| **Přílohy:** |
| Příloha č.1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Příloha č.2 – Situace |
|  |  |  |  |  |
| **Časový dopad oproti původnímu řešení:** | **bez dopadu** |
| s dopadem: | --- |
| **Orientační cenový dopad:** | Odpočet: | -44 182,43 Kč  |
| Přípočet: | 47 100,58 Kč  |
| Celkem: | 2 918,15 Kč |
| **Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:** |  1 |
|  |  |  |  |  |
|    | **Jméno a příjmení** | **Datum** | **Podpis** | **Razítko** |
| **Za objednavatele:** |  Radek Průcha, Jiří KudláčekEKOLTES Hranice, a.s. |   26.4.2021  |     |   |
| **Za TDI:** |  Ing. Lukáš VencelSAFETY PRO s.r.o. |  26.4.2021  |    |   |
| **Za projektanta:** |  Ing. Luděk ValíkATELIER 38 s.r.o. |  26.4.2021  |    |   |
| **Za zhotovitele:** | Jaroslav TvrdoňSAS4REAL s.r.o.  |  26.4.2021  |    |   |