).

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně

Drnovská 507, 161 06 Praha 6 - Ruzyně IČO/DIČ: 000 27 006 / CZ00027006 E-mail: cropscience@vurv.cz

Tel.: +420 233 022 211 (ústředna) Tel.: +420 233 311 499 (ředitel)

DODATEK č.2 ke

SMLOUVĚ O DÍLO z 8.2.2021 číslo 12/2021
ve znění Dodatku č. 1 z 13.3.2021

Smluvní strany

Objednatel:	Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

IČO:	00027006

DIČ:	CZ00027006

sídlo:	Drnovská 507/73, 161 06 Praha 6 - Ruzyně

zastoupený:	RNDr. Mikulášem	Madarasem, Ph.D., ředitel

bankovní spojení:	25635061/0100,	Komerční	banka,	a.s.

zapsáno v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství ČR (dále jen „objednatel")

Zhotovitel:

sídlo:

IČ:

DIČ:

zastoupený:

zapsaný u: bankovní spojení:

kontaktní osoba:

BIOANALYTIKA CZ, s.r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim

25916629

CZ25916629

Ing. Evou Novotnou, Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Jiřím Valou, jednateli společnosti

Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 14236 252234241/0300, ČSOB Chrudim

(dále jen „zhotovitel")

objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany" nebo jednotlivě jako „smluvní strana"

I.

Smluvní strany uzavřely dne 8.2.2021 Smlouvu o dílo č. 12/2021 k realizaci objednatelem vyhlášené veřejné zakázky s názvem „CHEMICKÁ ANALÝZA PŮDNÍCH VZORKŮ" (dále jen „Smlouva"), ke které dne 13.3.2021 strany uzavřely Dodatek č. 1.

Vzhledem k tomu, že v důsledku přijatých krizových opatření - zejména omezení pohybu osob mezi okresy dle usnesení Vlády České republiky ze dne 18.3.2021 č. 299 v období od 22.3.2021 do 11.4.2021, nebylo možné včas zajistit provedení odběrů vzorků, jejich přípravu a následně jejich předání zhotoviteli k provedení analýz v původně sjednané době, uzavírají smluvní strany tento dodatek k úpravě doby plnění. Mimo uvedené usnesení je nutné zohlednit rovněž celkovou
pandemickou situaci, kdy na základě příkazu ředitele Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. dlouhodobě funguje přednostně vykonávání práce z domova a v provozech, ve kterých je nezbytná fyzická přítomnost zaměstnanců je nutné omezovat jejich setkávání tj. zajistit jejich střídání na pracovišti tak, aby nedocházelo k šíření případné nákazy koronavirem.

II.

Předmět dodatku

- Strany se dohodly na následující změně Smlouvy:

Článek IV. Termín plnění a předání díla v původním znění:

„1. Zhotovitel se zavazuje provést analýzu každého předaného vzorku a předat objednateli příslušný laboratorní protokol do 4 týdnů od jeho doručení zhotoviteli, nejpozději však tak, aby laboratorní protokoly analýz všech vzorků předaných zhotoviteli byly předány Objednateli do 15.4.2021.

- Objednatel je oprávněn předávat vzorky k analýze počínaje nabytím účinnosti této smlouvy do 31.3.2021."

se nahrazuje novým zněním:

„1. Zhotovitel se zavazuje provést analýzu každého předaného vzorku a předat objednateli příslušný laboratorní protokol do 4 týdnů od jeho doručení zhotoviteli, nejpozději však tak, aby laboratorní protokoly analýz všech vzorků předaných zhotoviteli byly předány Objednateli do 15.5.2021.

2. Objednatel je oprávněn předávat vzorky k analýze počínaje nabytím účinnosti této smlouvy do 30.4.2021."

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

III.

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání dodatku do registru smluv se zavazuje zajistit neprodleně po podpisu smlouvy objednatel.

- Tato dodatek nemůže být dále samostatně měněn dalšími dodatky. Změna Smlouvy dalším dodatkem není vyloučena.

- Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze dne:

RNDr. Mikuláš Madaras,

Digitálně podepsal RNDr. Mikuláš Madaras, Ph.D.

ĚfekDo nický podpis

Ipipi F\/o Digitálně podepsal 11 I y . L_ V d Ing. Eva Novotná MDatum: 2021.05.04 NOVOtná 14:29:46+0200'

Digitálně

Mgr. Pavel podepsal Mgr. v	Pavel Vančura

Vančura	Datum: 2021.05.04

14:30:08 +02'00'

Elektronický podpis zhotovitele

Stránka 2 z 2