číslo smlouvy Zhotovitele: 114/2016

**Dodatek č. 2  
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

I.

**Smluvní strany**

1. Nemocnice Třinec, příspěvková organizace

se sídlem: Kaštanová 268, 739 61 Třinec

zastoupena: Ing. Tomášem Stejskalem, ředitelem nemocnice

ve věcech technických

oprávněn jednat: Ing. Josef Cieslar, provozně-technický náměstek

IČ: 00534242

DIČ: CZ00534242

Bankovní spojení: Komerční banka Třinec, a. s.

Číslo účtu: 29034-781/0100

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 908 (dále jen „ objednatel “)

2, FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Mlýnská 68, 602 00 Brno Ing. Pavlem Bořkem, členem představenstva 25317628 CZ25317628

se sídlem: zastoupena:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení: Číslo účtu:

UniCredit Bank Czech Republik & Slovakia, a.s. 2102043465/2700

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Jan Stupka, ředitel odštěpného závodu Ostrava

(dále jen ,, zhotovitel1 j

**Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňují následující články:**

III.

Předmět smlouvy

1. Předmět plnění se mění o neprovedené práce a provedení dodatečných prací v rozsahu

položkových rozpočtů (Příloha č. 1)

číslo smlouvy Zhotovitele: 114/2016

VL

Platební podmínky

Odst. 10 čL VI. se mší a upravuje následovně:

10. Předmětné stavební a montážní práce jsou zařazeny podle klasifikace produkce CZ - CPA pod kódem 41-43 a uplatňuje se na ně režim přenesené daňové povinnosti.

V.

Cena za dílo

Odst. 1 čl. V. se mění takto: 1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Původní cena díla bez DPH = 9 695.150,51 Kč Dodatek č.2 bez DPH: dodatečné práce + 965 811,28 Kč

neprovedené práce - 955 968,08 Kč Nová cena díla bez DPH = 9 704 993,71 Kč

DPH 21% = 2 038 048,68 Kč

Nová cena díla vč. DPH =11 743 042,39Kč

Celková cena díla vč. DPH slovy: = jedenáctmilionůsedmsetčtyřicettřičtyřicetdvakorun českých,3 9 haléřů

Podrobný rozpis ceny díla je uveden v Položkovém rozpočtu (příloha č.l).

**Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.**

VIII.

Závěrečná ujednání

1. Dodatek nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Třinci dne 'Zjy. •£>.£>/£ V Brně dne 21.11.2016

Objednatel: Zhotovitel:

Ing. Pavel Bořek členem představenstva

REKAPITULACE dodatečných prací k dodatku č. 2 k SoD Dodatečné práce

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bourání přístřešku, rampy, výstavba nové rampy | 199 743,91 |
| 2 | Sanace před hlavní budovou | 157 024,18 |
| 3 | Propojovací chodník | 97 844,89 |
| 4 | Sanace objektu SO 102 | 210 389,00 |
| 5 | Úprava rampy, VDZ | 20 888,50 |
| 6 | Úprava kanalizačních poklopů | 38 720,80 |
| 7 | Dodávka štěrky | 241 200,00 |
|  | Celkem | 965 811,28 |

*FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.*

MLÝNSKÁ 68 \* 602 00 BRNO IČO: 253 17 628\* DIČ: CZ25317628

**Rekapitulace neprovedených prací k dod.č. 2**

|  |  |
| --- | --- |
| Skládkovné SO 001,101,102,103,104,105,106,301 | 918 317,78 |
| Kácení stromů | 22 000,00 |
| Spálení křovin a stromů | 12 650,30 |
| Vodorovné přemístění kmenů SO 001 ,pol.č.34,35,36,37,38 | 3 000,00 |

Celkem

955 968,08