**D 167/2021/MG**

**dodatek č. 1**

**ke smlouvě o dílo č. S80/2021/MG** (dále jen „**Dodatek**“)

kterou dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu pouze jako „občanský zákoník“), uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto smluvní strany:

**Moravská galerie v Brně**

Se sídlem Husova 535/18, 662 26 Brno

IČ: 00094871

DIČ: CZ00094871

Bankovní spojení: účet č. 197734621/0710 vedený u České národní banky, pobočka Brno

Zastoupena Mgr. Janem Pressem, ředitelem

**na straně jedné a dále v textu jen jako „objednatel“**

**a**

**ID Art s.r.o.**

Se sídlem Radlická 663/28, Smíchov, 150 00 Praha 5

IČ: 29358191

DIČ: CZ29358191

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 212344

Zastoupena Ivo Doležalem, jednatelem

**na straně druhé a dále v textu jen jako „zhotovitel“**

1. **Odůvodnění dodatku**
	1. Smluvní strany uzavřely dne 22.3.2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla: „kompletní dodávka vitrín - regálů, včetně osvětlení pro expozici skla a keramiky“ (dále jen „**Smlouva**“).
	2. V průběhu výroby a přípravy provádění montážních prací byla zjištěna nedostatečná stavební připravenost pro provádění díla. S ohledem k této skutečnosti se změnily dodací podmínky v souladu s ustanovením čl. II. odst. 2 Smlouvy, kdy není možno realizovat montáž díla v původním termínu a je nutno na základě požadavku objednatele prodloužit termíny pro provedení díla. Tyto skutečnosti jsou důvodem pro změnu závazku ze Smlouvy dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.
	3. S ohledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na tomto Dodatku ke Smlouvě.
2. **Změna Smlouvy**
	1. Smluvní strany se dohodly, že článek II. Doba plnění, odst. 1.), Smlouvy se mění následovně:

***1.***  *Zhotovitel a objednatel ujednávají, že dílo dle ujednání článku I. této smlouvy bude provedeno tak, že dílo bude předáno (viz článek I. odst. 4 smlouvy) v níže uvedeném termínu:*

|  |  |
| --- | --- |
| *Termín provedení díla – etapa I. – expozice skla* | ***Do: 31.5.2021*** |
| *Termín provedení díla – etapa II. – expozice keramiky* | ***Do: 23.6.2021*** |

*(Za provedené dílo se považuje v souladu s článkem I. odst. 4 této smlouvy dílo řádně ukončené a řádně předané objednateli.)“*

1. **Závěrečná ustanovení**
	1. Jakákoli ustanovení Smlouvy, která jsou v rozporu s tímto Dodatkem, se nahrazují tímto Dodatkem. Ostatní ustanovení Smlouvy, které nejsou tímto Dodatkem přímo dotčeny, zůstávají nezměněny. Tento Dodatek se stává okamžikem jeho účinnosti platnou a závaznou součástí Smlouvy.
	2. Tento Dodatek ke Smlouvě byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá Smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
	3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho uzavření a účinnosti nabude dnem, kdy dojde k jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).
	4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho zněním souhlasí, jsou si vědomy veškerých důsledků pro ně z dodatku vyplývajících a na důkaz toho pod Dodatek připojují své vlastnoruční podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Brně, dne: objednatel: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Moravská galerie v Brně**Mgr. Jan Press, ředitel | zhotovitel: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**ID Art s.r.o.**Ivo Doležal, jednatel |