Dodatek č. 1

ke kupní smlouvě

Číslo Kupujícího: 002016/2021/01

Číslo smlouvy Prodávajícího: ……….

kterou ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto smluvní strany

**KUPUJÍCÍ**

**Název: Vysoké učení technické v Brně**

Součást: **Centrum sportovních aktivit**

Sídlo: Technická 2896/2, 616 69 Brno

Veřejná vysoká škola, nezapisuje se do obchodního rejstříku

Zástupce: RNDr. Hana Lepková, ředitelka CESA VUT

IČ: 00216305

DIČ: CZ 00216305

Kontaktní osoba Kupujícího:

xxx

a

**PRODÁVAJÍCÍ**

**Název: Medicaltech s.r.o.**

Sídlo: **Jana Palacha 1319, 530 02 Pardubice**

Zápis v obchodním rejstříku: vedený u Krajského soudu v Hradci Králové, C 25636

Zástupce: Ing. Filip Žampach, jednatel společnosti

IČ: 27551202

DIČ: CZ27551202

Bankovní spojení: xxx

Kontaktní osoba Prodávajícího:

xxx

**(dále též jako „smluvní strany“)**

# úvodní jednání

## Smluvní strany uzavřely dne 22. února 2021 kupní smlouvu, jejímž předmětem je dodávka optického systému pro posturální analýzu s běžeckým pásem DIERS 4D motion Lab, která byla požadována v rámci zadávacího řízení „Optický systém pro posturální analýzu s běžeckým pásem“.

## Prodávající se zavázal splnit svůj závazek ze smlouvy ve lhůtě do 60 dnů ode dne účinnosti smlouvy. Smlouva nabyla účinnosti dne 22. února 2021 uveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

## Uzavřením smlouvy vzaly obě smluvní strany na vědomí, že smlouvu uzavírají v době probíhající pandemie v souvislosti s výskytem koronaviru (označovaného jako SARS CoV-2), přičemž Prodávající si nebyl ke dni uzavření smlouvy vědom jakýchkoliv překážek, které by mu v důsledku šíření koronaviru znemožňovaly řádně splnit závazky vyplývající ze smlouvy.

## Počátkem dubna 2021 Prodávající sdělil Kupujícímu ústně své obavy z naplnění závazků ze smlouvy v požadovaném termínu z důvodu předem nepředpokládaným problémům souvisejícím s výskytem koronaviru. Kupující tyto obavy vzal na vědomí a ústně souhlasil, že v případě naplnění obav je připraven situaci řešit.

## Dne 22. dubna 2021 obdržel Kupující e-mailovou poštou Žádost o prodloužení termínu dodání společnosti Medicaltech s.r.o. Prodávající sdělil Kupujícímu, že zpoždění je očekáváno z důvodů na straně výrobce a externích dodavatelů jednotlivých součástek zařízení. Zpoždění je však očekáváno v řádu pouze pár dní. Dodavatel požádal o odložení instalace o 30 dnů. Tato žádost byla následně aktualizována v e-mailu, kde Prodávající sdělil, že instalace je možná již 11. května 2021 a současně zaslal vyjádření výrobce zařízení DIERS International GmbH, který ve svém vyjádření uvedl, že zpoždění dodávky je způsobeno okolnostmi a vnějšími vlivy v důsledku pandemie COVID a dále, že cestovní omezení a předpisy na straně výrobce vedly k odložení instalace na 11. května 2021. Instalaci a zprovoznění zařízení tak není možné provést v původním termínu dle smlouvy, a to z důvodu subdodavatele zařízení.

## Smluvní strany se vzhledem k současné epidemii nákazy SARS CoV-2 ve světě na základě oznámení o zpoždění dodávky od Prodávajícího následně dohodly na úpravě smluvních podmínek v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, *(dále jen „*ZZVZ*“)*. Úprava smluvních podmínek je nezbytná, neboť samotnou instalaci a plné zprovoznění Předmětu koupě musí provést výrobce zařízení z Německé spolkové republiky, který na základě cestovních omezení a jiných předpisů byl nucen termín posunout.

## V době, která uplynula ode dne uzavření smlouvy, tj. 22. února 2021 do dubna 2021 se stav s epidemií nákazy SARS CoV-2 v České republice a současně v zemi subdodavatele v Německé spolkové republice neustále měnil a nedovolil Prodávajícímu při jeho nejlepším vědomí a svědomí očekávat, že nebude schopen dostát svému závazku plynoucímu ze smlouvy, neboť epidemie je rozšířena celosvětově a výrobci dílčích komponent různých zařízení a strojů mají výpadky v dodávkách, a to také celosvětově. Tento výpadek se následně odráží ve finálních dodávkách a dále v době uzavření smlouvy nebylo možné předvídat nová cestovní omezení.

## Potřeba úpravy smluvních podmínek tak vznikla v důsledku okolností, které Prodávající, ale ani Kupující (zadavatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, úprava smluvních podmínek současně nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Změna závazku ze smlouvy tak není považována za změnu podstatnou a v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, může být realizována.

# předmět dodatku

## Tímto dodatkem smluvní strany upravují lhůtu určenou pro plnění Předmětu smlouvy následovně:

## Prodávající se zavazuje odevzdat Kupujícímu Předmět koupě nejpozději do 23.května 2021.

## Ostatní ustanovení a přílohy smlouvy zůstávají beze změny.

# závěrečná ujednání

## Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti smluvních stran tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí smlouvou a příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

## Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

|  |  |
| --- | --- |
| V Brně dne 23. 4. 2021 | V Pardubicíchdne 22. 4. 2021 |
| ……………………………….................... | ……………………………….................... |
| RNDr. Hana Lepková, | Ing. Filip Žampach |
| ředitelka CESA VUTza Kupujícího | jednatel Medicaltech s.r.o.za Prodávajícího |