Dodatek č. 2

smlouvy o dílo na realizaci stavby „Opatření v prostoru jezu Kunov, OHO“
 uzavřené dne 22.7. 2020 mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Povodí Odry, státní podnik

sídlo	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,

Doručovací číslo: 701 26

IČO: 	70890021

DIČ:	CZ70890021

Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

Zhotovitel:	Metrostav a.s.

sídlo 	Libeň, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČO:	00014915

DIČ:	CZ00014915

Zápis v obchodním rejstříku:   	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758

V souladu s ujednáním čl. 20. bod 20.1.  a čl. 8. této smlouvy se smluvní strany dohodly na následujících změnách uzavřené smlouvy o dílo v tomto rozsahu:

čl. 1. Smluvní strany – na straně zhotovitele dochází k doplnění a nově zní:

  - Zhotovitel:

název	Metrostav a.s.

sídlo 	Libeň, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

zástupce pro věci technické: 	xxx (tel.: xxx, e-mail: xxx) - osoba stále přítomná na stavbě

xxx (tel.: xxx, e-mail: xxx) – osoba stále přítomná na stavbě

čl. 5. Doba plnění – bod 5.2. se mění a nově zní:

  - Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, v souladu s objednatelem odsouhlaseným věcným a finančním harmonogramem stavebních prací, který zhotovitel předložil v nabídce. Bude-li  posunut předpokládaný termín zahájení prací oproti podané nabídce, bude zhotovitelem předán objednateli k odsouhlasení aktualizovaný harmonogram v termínu do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

- Předpokládané zahájení plnění díla:	      		01.07.2020

- Předání dokončeného díla včetně dokladové části:	do 30.11.2021.

čl. 7. Cena díla a platební podmínky – bod 7.1. se mění a nově zní:

  - Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná  a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

- Původní celková cena bez DPH 			43 900 000,00 Kč

- Dodatečné práce bez DPH dle dodatku č. 2		     197 182,39 Kč

- Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 2	44 097 182,39 Kč.

- Cena díla je sjednána jako cena pevná ve smyslu § 2620 odst.1 občanského zákoníku. Odchylně od tohoto ustanovení lze cenu díla měnit pouze postupem a v souladu s čl. 8 této smlouvy.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku č.2  je Změnový list č.1 ze dne 31.3.2021.

- Ostatní ujednání smlouvy a jejích dodatků, tímto dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

- za objednatele:							za zhotovitele:

V Ostravě dne	30.4.2021					v Jihlavě dne

- xxx	xxx

- Ing. Jiří Tkáč	xxx

- generální ředitel

- vz. Ing. Břetislav Tureček

- první zástupce generálního ředitele