**DODATEK č. 1**

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**k uzavřené smlouvě o dílo ze dne 9. 12. 2020 na zhotovitele stavby**

**Oprava střech objektů lidové architektury v HMP v Příkazích, Kameníčkův grunt**

**WISPI: 2020/226/S**

**článek I**

**Smluvní strany**

1. **Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace**

Sídlo: Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61

IČO: 000 98 604

DIČ: CZ 000 98 604

zastoupené: [Ing. Jindřich](http://www.dsporuba.com/index.php/cs/vedeni-organizace/23-kontakty-pro-cesky-jazyk/26-nekategorizovane-kontakty/16-baran-radek-ing)em Ondrušem, generálním ředitelem

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

*na straně objednatele*

a

1. **JURÁŇ s.r.o.**

Sídlo: Ústí 200, 755 01 Vsetín

IČO: 278 16 788

DIČ: CZ 278 16 788

Jednající: Milan Juráň, jednatel společnosti

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Telefon, email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

*na straně zhotovitele*

smluvní strany uvedené shora se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1,

kterým se mění vzájemná práva a povinnosti takto:

**článek II**

**Odůvodnění uzavření dodatku**

**1.** Smluvní strany uvedené shora uzavřely dne 9. 12. 2020 smlouvu o dílo na zhotovitele stavby **Oprava střech objektů lidové architektury v HMP v Příkazích, Kameničkův grunt** (dále v textu jen „dílo“), když byla nabídková cena stanovena zhotovitelem na základě výsledků výběrového řízení zadaného jako veřejná zakázka malého rozsahu podle zásad vymezených v § 6 zákona č. 136/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platném.

**2.** Z důvodu objektivní a prokazatelné potřeby realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních podmínkách výběrového řízení a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, když jsou tyto dodatečné stavební práce a dodávky nezbytné pro provedení (dokončení) původních stavebních prací předmětného díla, se smluvní strany dohodly v souladu s čl. XI odst. 2 smlouvy o dílo WISPI 2020/226/S na změně závazku.

**3.** V průběhu plnění bylo zjištěno, že součástí plnění předmětu smlouvy nejsou střešní sněhové zábrany v ploše střechy. Nerealizování těchto zábran může vést jednak k poškození vlastní střechy, okapů nebo níže položených sousedících konstrukcí. Účelem dodatečné realizace těchto sněhových zábran je zabránit vzniku škody na majetku nebo zdraví v souvislosti s padajícím sněhem.

**článek III**

**Změna vzájemných práv a povinností**

V souladu s čl. XI odst. 2 Smlouvy o dílo č. 2020/226/S a s ohledem na údaje a informace uvedené v čl. II tohoto Dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly:

Na změně původní ceny díla uvedené v čl. IV smlouvy o dílo č. 2020/226/S takto:

**Původní celková cena díla bez DPH 1 392 288,68 Kč**

**DPH 292 380,62 Kč**

**Celková cena díla včetně DPH 1 684 669,30 Kč**

**Práce a dodávky podle Přílohy č. 1 Dodatku č. 1**

Více práce celkem bez DPH 36 776,00 Kč

DPH 7 722,96 Kč

Více práce celkem včetně DPH 44 498,96 Kč

**Nová celková cena díla bez DPH 1 429 064,68 Kč**

**DPH 300 103,58 Kč**

**Celková cena díla včetně DPH po navýšení dle Dodatku č. 6 1 729 168,26 Kč**

**článek IV**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2020/226/S zůstávají beze změny.

2. Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2020/226/S uzavřené dne 9. 12. 2020 podepsat a k platnosti tohoto dodatku není potřeba podpisu jiných osob.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě (2) vyhotovení dodatku obdrží Zhotovitel a zbylá dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel.

5. Přílohou tohoto dodatku je oceněný položkový rozpočet víceprací (Příloha č. 1).

V Rožnově pod Radhoštěm dne: 28. 4. 2021 V Ústí dne: 28. 4. 2021

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Bc. Jindřich Ondruš Milan Juráň

generální ředitel jednatel společnosti

|  |
| --- |
| **Doložka Objednatele:** Předběžnou řídící kontrolu dle ustanovení § 11, vyhl. č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění Provedl příkazce operace: Ing. Milan Gesierich Dne : ………..2021Předklád Předkládá správce rozpočtu: Ing. Věra CábováDne : ………..2021Náležitosti smlouvy kontroloval: RECTE.CZ, s.r.o. Dne : ………..2021 |