DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 16/060/S ze dne 27.10.2016

Správa pražských hřbitovů, p. o.

se sídlem:	Praha 3, Žižkov, Vinohradská 2807/153c

IČO:		45245801

DIČ:		CZ45245801

zastoupená:	Mgr. Martinem Červeným, ředitelem

číslo účtu:	685329/0300

(dále také jen „objednatel“) na straně jedné

a

STADORE spol. s r.o.

IČO:		01602314

DIČ:                  CZ01602314

sídlo:		Na Skuhrovci 794, 251 64 Mnichovice

zastoupená/ý: Milanem Klímou - jednatelem

zapsaná:	v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C , vložka 208999

číslo účtu: 	107-4702790287/0100

(dále také jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek ke s m l o u v ě  o  d í l o č. 16/060/S ze dne 27.10.2016

Tímto dodatkem se mění následující články smlouvy o dílo :

Článek VI.

Zahájení provádění díla a doba provedení díla

6.2.	Provádění díla bude probíhat v jednotlivých etapách, jak jsou uvedeny v odst. 3.4 této smlouvy.

Etapu A se zhotovitel zavazuje dokončit a předat objednateli nejpozději do 15. 12. 2016

Etapu B se zhotovitel zavazuje dokončit a předat objednateli nejpozději do 30.6.2017 ,  - objednatel může zajistit vystěhování svých pracovníků z dotčených prostor pouze za příznivých klimatických podmínek.

Etapu C se zhotovitel zavazuje dokončit a předat objednateli nejpozději do 30.6.2017

- práce jsou technologicky provázány s etapou B

Etapu D se zhotovitel zavazuje dokončit a předat objednateli nejpozději do 30.6.2017

-      práce jsou technologicky provázány s etapou B

7.4.	Cena bude uhrazena dle provedených prací etapově.  K  15.12.2016 bude vystavena dílčí faktura . Konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí díla.

.

Článek XXIII.

Závěrečná ustanovení

23.6.	Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech.

V ……………….dne……………	                        V………………… dne…………………

……………………………………….			……………………………………….

Zhotovitel						Objednatel

Milan Klíma			     		Mgr. Martin Červený