**Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě na dodávku a instalaci Software Skeleton**

**rozšířeného o nové funkcionality**

Dnešního dne, měsíce a roku se dohodly níže uvedené smluvní strany:

**1/ Dopravní společnost Zlín–Otrokovice, s.r.o.**

se sídlem Podvesná XVII/3833, 760 92 Zlín

IČO: 60730153 DIČ: CZ60730153

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 17357

zastoupená : Josef Kocháň, jednatel

 Ing. Roman Kaňovský, MBA, jednatel

 Ing. Ondřej Wilczynski, PhD., jednatel

Oprávněni jednat ve věcech smluvních: Mgr. Zdeňka Vránová

Oprávněni jednat ve věcech technických: Ing. Igor Hrnčiřík

(dále jen "objednatel")

a

**2/ FS SOFTWARE s.r.o.**

se sídlem v Olomouci, tř. Kosmonautů 1288/1, PSČ: 779 00

IČ: 25375610

DIČ: CZ25375610

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E – mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Ostrava, oddíl C, vložka 16489

zastoupená Pavlem Švarcem, jednatelem

Oprávněni jednat ve věcech smluvních: Pavel Švarc

Oprávněni jednat ve věcech technických: Dr. Jiří Faltýnek

(dále jen "zhotovitel")

a uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě na dodávku a instalaci Software Skeleton rozšířeného o nové funkcionality:

I.

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 2.11.2020 spolu uzavřely Smlouvu na dodávku a instalaci Software Skeleton rozšířeného o nové funkcionality, jejímž předmětem je úprava práv a povinností obou smluvních stran při dodávce a instalaci nejnovější verze Software Skeleton, k němuž vykonává majetková práva zhotovitel, rozšířeného o nové funkcionality definované objednatelem dle technické specifikace nových funkcionalit obsažených v příloze č. 1 smlouvy – „Upgrade Skeleton a rozložení do etap“, která je nedílnou součástí smlouvy (dále jen Smlouva“).

Zhotovitel se výše uvedenou Smlouvou (čl. III. odst. 3.1.) zavázal dodat Software objednateli a provést jeho instalaci u objednatele postupně, a to v jednotlivých etapách, přičemž rozsah plnění zahrnutý do té které etapy, byl stanoven v příloze č.1 Smlouvy, to vše takto:

- Plnění patřící do I. etapy se zhotovitel zavázal dodat objednateli a provést jeho instalaci u objednatele nejpozději do 2 měsíců od uzavření této smlouvy.

- Plnění patřící do II. etapy se zhotovitel zavázal dodat objednateli a provést jeho instalaci u objednatele nejpozději do 3 měsíců od úspěšného ukončení I. etapy,

- Plnění patřící do III. etapy se zhotovitel zavázal dodat objednateli a provést jeho instalaci u objednatele nejpozději do 3 měsíců od úspěšného ukončení II. etapy.

Zhotovitel se pak zavázal funkční Software jako celek dodat objednateli ve lhůtě do 14 dnů ode dne úspěšného ukončení poslední etapy dle čl. 3.1 Smlouvy, nejpozději však ve lhůtě do 30.10.2021 (viz čl. III. odst. 3.3. Smlouvy).

II.

Dne 24.3.2021 byla objednateli doručena žádost zhotovitele ze dne 24.3.2021 o prodloužení termínu II. etapy o jeden měsíc, a to z důvodu nečekaného úmrtí programátora zhotovitele v měsíci lednu 2021 a s tím spojených vyšších časových nároků na dokončení požadovaných úprav modulů.

Smluvní strany shodně prohlašují, že plnění patřící do I. etapy bylo ze strany zhotovitele dodáno a byla provedena jeho instalace u objednatele dne 2.1.2021, tedy řádně a včas, plně v souladu s čl. III. odst. 3.1., odrážka první Smlouvy.

Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené skutečnosti dohodly na posunutí termínu pro dokončení II. etapy. Smluvní strany proto tímto mění čl. III. odst. 3.1., odrážka druhá Smlouvy tak, že uvedené ustanovení nahrazují tímto novým zněním:

**Plnění patřící do II. etapy se zhotovitel zavazuje dodat objednateli a provést jeho instalaci u objednatele nejpozději do 4 měsíců od úspěšného ukončení I. etapy, tj. do 2.5.2021.**

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnost bez změn.

III.

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem dodatku č. 1 Smlouvy a že jej neuzavřely v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Olomouci dne ……………. Ve Zlíně dne ……………….

**za FS SOFTWARE s.r.o. za Dopravní společnost Zlín–**

 **Otrokovice, s.r.o.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pavel Švarc, jednatel Josef Kocháň, jednatel

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ing. Roman Kaňovský, MBA, jednatel

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ing. Ondřej Wilczynski, PhD., jednatel