Datum: 01.03.2021

**Změnový list Č. 01**

**písemný soupis dodatečných a neprovedených stavebních prací**

**NEPŘEDVÍDATELNÉ ZMĚNY**

**akce: „Přestavba expozice sov, stavba odchoven a stavební úpravy strojovny ČOV“**

Objednatel: Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou

Zhotovitel: Retherm s.r.o.

Ve smyslu § 222 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek je provedena níže popsaná změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

**Předmět změny:**

* záměna druhu betonu základových pasů a základových patek a dopočet dle skutečnosti
* doplnění 2 ks dveří a 4ks průhledových oken do PUR panelů
* dopočet provedených asfaltových ploch dle skutečnosti
* dopočet provedených zámkových dlažeb dle skutečnosti
* záměna osvětlovacích těles za tělesa s čidlem
* odpočet montáže části podlah vč. zatravňovacích panelů
* odpočet kotevních železných táhel v ocelové konstrukci odchoven
* odpočet části syntetických nátěrů kovových konstrukcí

**Odůvodnění nezbytnosti dodávek a stavebních prací:**

Výše uvedené úpravy a změny byly provedeny dle skutečně zjištěného stavu a dle dodatečných požadavků objednatele.

Přílohy:

* Rozpočet ZL – vícepráce
* Rozpočet ZL – méněpráce

**Cena víceprací dle rozpočtu ZL: 188 056,71 Kč bez DPH**

**Cena méněprací dle rozpočtu ZL: - 138 152,49 Kč bez DPH**

**CELKEM 49 904,22 Kč bez DPH**

Stanovisko technického dozoru stavby:

Zástupce technického dozoru stavebníka souhlasí.

….......................................................

Stanovisko projektanta stavby a autorského dozoru:

Zástupce projektanta dokumentace pro provedení stavby a autorského dozoru souhlasí.

….......................................................

Za objednatele:

….......................................................

Za zhotovitele:

….......................................................

Tomáš Řežábek – Retherm s.r.o.