ÚVGZ AV ČR, v.v.i.

xxxxxxxxxxxxxxxx

Bělidla 4a

60300  Brno

NABÍDKA

DATUM: Praha 19.3.2021

ČÍSLO NABÍDKY: Na-2021-039_rev. 01

E-MAIL: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

VYŘIZUJE: Syrovátka Jindřich

TEL.: +420 244 015 111

MOB: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vysílač Strážiště

PŘEDMĚT NABÍDKY:	Zpracování podkladu, projektu a osazení měřící technologie

- Předmět nabídky

- Předmětem nabídky je zpracování studie, žádosti na České radiokomunikace, a.s., a realizace umístění měřící technologie (scintilometru Scintec BLS2000 a scintilometru RPG MWSC-160 – dále jen „měřící technologie“) na vysílači Strážiště a stožáru Křešín. Nabídku lze rozčlenit do následujících částí:

- 1.1 - Provedení předprojektového průzkumu a zpracování technického záměru. Tato část nabídky obsahuje:

- - provedení průzkumu konstrukce s ohledem na umístění technologie a připojení na elektrickou síť

- - zpracování „Technického záměru“, který bude obsahovat technickou zprávu a výkresovou dokumentaci. Součástí této dokumentace bude také poskytnutá certifikace měřící techniky a specifikace vlastností

- 1.2 - Zpracování Realizační a dílenské dokumentace. Tato část nabídky obsahuje:

- - Zpracování projektové dokumentace ve stupni Realizační dokumentace stavby a dílenská dokumentace stavby

- - zapracování připomínek společnosti České Radiokomunikace k Technickému záměru

- - součástí připravovaných konstrukcí bude:

- - konstrukce pro umístění technologie na vysílači Střážiště

- - konstrukce rozražeče námrazy na vysílači Strážiště

- - konstrukce pro umístění technologie na atmosférické stanici Křešín

- - konstrukce rozražeče námrazy na atmosférické stanici Křešín

- 1.3 - Výroba a realizace konstrukce pro osazení měřící technologie Tato část nabídky obsahuje:

- - materiál, výrobu a PKO konstrukcí pro ukotvení měřících přístrojů na konstrukci věže

- - provedení montáže pomocných konstrukcí a upevnění měřící techniky na konstrukci stožáru

- - svedení napájecích kabelů do rozvodny a jejich připojení na elektrickou síť

- Cenová nabídka

Cenová nabídka činí:

CELKEM ZA BOD 1.1						36.000,-Kč

CELKEM ZA BOD 1.2						56.000,-Kč

CELKEM ZA BOD 1.3						92.000,-Kč

Ceny neobsahují DPH, které bude fakturováno dle zákona o DPH v platném znění, včetně jeho dodatků.

- Cena obsahuje:

- Činnosti uvedené v bodě 1 této nabídky

- Veškeré cestovní náklady a dopravu materiálu

- Dokladovou část provedených konstrukcí

- Dokumentace v ČJ (2x tištěná podoba, 1x elektronicky)

- Záruka na provedené práce a dodaný materiál 24 měsíců

- Cena neobsahuje:

- Pro bod 1.1 projednání potřebných povolení a případné poplatky pro Český telekomunikační úřad

- Projednání nájemní smlouvy objednatele se společností České Radiokomunikace

- Poplatky společnosti České Radiokomunikace za pronájem místa na věži, nebo poté nájem za umístění zařízení

- Poplatky společnosti České Radiokomunikace za případnou asistenci pracovníků České radiokomunikace během instalace zařízení

- Revize elektrických zařízení

- Pravidelné prohlídky dotčených konstrukcí ve smyslu ČSN 73 2604

Součinnost objednatele, stavební připravenost:

- Poskytnutí veškerých potřebných údajů k měřící technologii, které jsou nezbytné jako přílohy k žádosti pro České Radiokomunikace a které jsou nezbytné pro vyprojektování uchycení přístrojů na konstrukci

- Účast odpovědného pracovníka objednatele při osazování přístrojů na konstrukci a jejich zapojením elektrické sítě

- Platnost nabídky

Nabídka je platná do 31.3.2021

- Platební a obchodní/smluvní podmínky

Fakturace na základě potvrzeného předávacího protokolu se splatností 30 dní.

Obchodní podmínky budou projednány později. Pokud poptávající a nabízející (EXCON) nenaleznou dohodu na těchto podmínkách, není naše nabídka platná. Dohoda o těchto podmínkách musí být uzavřena odpovědnými osobami obou stran a musí být učiněna písemnou formou.

- Předběžný harmonogram

Předpoklad časové náročnosti:

Práce uvedené v bodě 1.1 – podání dokumentace na ČRa do 20 pracovních dnů od podpisu SoD, nebo objednávky

Práce uvedené v bodě 1.2 – podání dokumentace na ČRa do 20 pracovních dnů od podpisu SoD, nebo objednávky, nebo doručení předchozího vyjádření ČRa a ČTU

Práce uvedené v bodě 1.3 – realizace do 40 pracovních dnů od dne doručení kladného stanoviska všech dotčených subjektů.

- detailní harmonogram bude upřesněn před podpisem SoD.

- Představení společnosti, certifikace

Naše společnost disponuje silným týmem zkušených profesionálů. Díky našim kapacitám jsme schopni na přání zákazníka realizovat i náročné projekty v krátkých termínech. Naši přední odborníci se podílejí na připomínkování evropských norem a spolupracují s vědeckými institucemi při navrhování náročných konstrukcí.

Normy, podle kterých jsme schopni navrhovat ocelové konstrukce: Eurocode 0,1,3,4, DIN, SNIP, ASTM.

Programy, pomocí kterých jsme schopni navrhovat a zpracovávat projektovou dokumentaci: NEMETSCHEK Scia Engineer, TEKLA STRUCTURES, AUTODESK AUTOCAD.

Naše vysoká technická úroveň napříč produkty vyžaduje i špičkovou podporu v oblasti IT. Z tohoto důvodu disponujeme vlastním oddělením vývoje software, za kterým stojí rovněž softwarový produkt IS Alex. IS ALeX je webový systém pro správu dokumentů, který není svou univerzálností zaměřen pouze na technickou dokumentaci. Hlavním účelem systému ve vztahu k projektům je publikovat a archivovat projektovou dokumentaci a sdílet ji mezi všemi články pracujícími na daném projektu – generálním projektantem, generálním dodavatelem, subdodavateli či investorem. Toto centralizované řešení pomáhá udržet pořádek ve velkých objemech dokumentů a jejich revizí na jednom místě. Díky tomu všichni aktéři pracují vždy pouze s aktuální verzí dokumentu.

Naše společnost disponuje těmito certifikáty:

Certifikátem na jakost při svařování dle ČSN EN ISO 3834-2:2006

Certifikátem korozního technologa (stupeň 2)

Certifikátem pro provádění ocelových konstrukcí podle ČSN EN 1090-2:2019, zahrnující výrobu a montáž pro třídu provedení EXC4

Osvědčením o autorizaci v oboru Zkoušení a diagnostika staveb

Osvědčením o autorizaci v oboru Mosty a inženýrské konstrukce

Osvědčením o autorizaci v oboru Statika a dynamika staveb

Osvědčením o autorizaci v oboru Pozemní stavby

- Proces kvality

Ve společnosti EXCON je zaveden a udržován  systém řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001,  systém environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001 a systém řízení BOZP dle ČSN OHSAS 18001.

EXCON, a.s. je kapacitně, profesně a technicky dostatečně vybavena pro provádění projektových a stavebních  prací, které jsou předmětem této nabídky.

- Ostatní

Další jednání o této nabídce podléhají revizi a souhlasu příslušných orgánů EXCON a.s. Pro veškeré jednání EXCON a.s. je vyloučena aplikace ustanovení § 1729 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, a předložení nabídky nezakládá pro EXCON, a.s. předsmluvní odpovědnost.

Nabídka není návrhem na uzavření smlouvy ani akceptací návrhu na uzavření smlouvy a není pro EXCON a.s. závazná.

EXCON a.s. si vyhrazuje právo zrušit tuto nabídku bez udání důvodu a ukončit kdykoliv bez udání důvodu jednání s poptávajícím a to i v průběhu jednání o smlouvě.

S pozdravem

Ing. Martin Kovář

Obchodní ředitel

EXCON, a.s