DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO č.038/2020/01

uzavřené dne 07.05.2020 podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění a ve znění jejích pozdějších dodatků (dále jen Smlouva) mezi smluvními stranami níže uvedenými:

Číslo projektu: **CZ.06.3.33/0.0/0.0/16\_059/0004547**

Název zakázky:

**„Produkční zajištění přípravy a realizace muzejních expozic v NKP hrad Strakonice“**

Smluvní strany

**Objednatel : Muzeum středního Pootaví Strakonice**

se sídlem : Zámek 1, 386 01 Strakonice

IČ : 00072150

DIČ : neplátce DPH

Bankovní spojení : 115-3431200227/0100

Zastoupené : PhDr. Ivanou Říhovou, ředitelkou

(dále jen "**objednatel**")

a

**Zhotovitel : Mgr. Lucie Šafaříková, Ph.D.**

Se sídlem : Evropská 658/89, 160 00 Praha 6

IČO : 40823857

DIČ : neplátce DPH

Bankovní spojení : 1021029579/5500

Zastoupená : Mgr. Lucii Šafaříkovou, Ph.D.

 (dále jen "**zhotovitel**")

(objednatel a zhotovitel dále jen jako „**smluvní strany**“)

Smluvní strany uzavírají podle **čl. X.**, odst. 10.2. Smlouvy její Dodatek č. 1 v tomto znění:

Zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, zřizovací listiny, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k jeho platnosti není třeba podpisu jiné osoby.

**I. ZMĚNY SMLOUVY**

Vzhledem k posunutí termínu celkového předání a převzetí díla ze strany dodavatele mobiliáře a na to navazujících instalačních prací v expozicích, jejichž koordinace je předmětem smlouvy a v souvislosti s celkovým posunutím realizace projektu, dochází k prodloužení doby plnění díla o 92 kalendářních dnů – tj. do 15.09.2021.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 Smlouvy uzavřely svobodně a vážně, že jím nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Strakonice, dne 28.4.2021 Strakonice, dne 28.4.2021

Podpis: …………………… Podpis: ……………………

objednatel zhotovitel

PhDr. Ivana Říhová, ředitelka Mgr. Lucie Šafaříková, Ph.D.