****

**DODATEK č. 1**

**ke SmlouvĚ o dílo**

**Altán u Mlýnského rybníka**

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: SOD/00861/2020/OIÚ

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEDNATEL:** | ***Město Říčany*** |
| sídlem: | *Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany* |
| zastoupený: | *Ing. Davidem Michaličkou, starostou města*  |
| bankovní spojení: | *KB, a.s., pobočka Říčany* |
| číslo účtu: |   |
| IČO: | *00240702* |
| DIČ: | *CZ00240702* |
| Identifikátor datové schránky: | *skjbfwd* |
| osoba oprávněná jednat ve věcech technických | *Ing. Štěpánka Šritrová* |
| Technický dozor investora (TDI): | *J.M.Adito, Bc. Jiří Svoboda* |
| tel.: | *+420* |
| Email: | *info@jmadito.cz* |
| *dále „Objednatel“*  |  |
|  |  |
|  |  |
| **ZHOTOVITEL:** |  ***Roče stav s.r.o.*** |
| sídlem: | *Cyrila Boudy 1444, 272 01 Kladno* |
| zastoupený: | *Romanou Černou* |
| bankovní spojení |  *ČSOB Kladno* |
| číslo účtu: | [………….…] |
| IČO: |  *02158035*  |
| DIČ: |  *CZ02158035* |
| Identifikátor datové schránky |  *6ew26wu* |
| osoba oprávněná jednat ve věcech technických |  *Ing. Jiří Černý* |
| tel.: |  |
| email | jiroptrade@seznam.cz |
| *dále „Zhotovitel“* |  |

(Objednatel a Zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

**I.**

**Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku je stanovení víceprací a méněprací na akci „ Altán u Mlýnského rybníka“

spolu s určením jejich ceny a prodloužením termínu plnění.

**II.**

**Předmět plnění a termín realizace**

1. Změna předmětu plnění spočívá ve vícepracích a méněpracích, tak jak jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.
2. ***Č***lánek 2.1. Smlouvy o dílo ruší a nahrazuje novým článkem 2.2. v tomto znění:

Dokončení stavebních prací a předání díla zhotoviteli v termínu do 30.4. 2020 viz Zl č. 1 vč. kopií SD.

**III.**

**Cena díla**

1. Cena díla se mění takto:

Cena víceprací: 167. 547,26 Kč bez DPH, tj. 202. 732,18 Kč včetně 21% DPH.

Cena méněprací: 0 Kč bez DPH, tj. 0 Kč včetně 21% DPH.

Původní cena díla činila 826. 277, 81 Kč bez DPH, tj. **999. 796,15** Kč včetně 21% DPH, se tedy zvyšuje o 167. 547,26 Kč bez DPH, tj. 202. 732, 18 Kč včetně 21% DPH.

**Cena díla upravená tímto dodatkem č. 1 tudíž činí 993. 825, 07 Kč bez DPH, tj. 1.202.528, 33Kč včetně 21% DPH.**

**IV.**

**Ostatní ujednání**

1. Ostatní ujednání smlouvy se tímto dodatkem nemění.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si důkladně přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí město Říčany.

Příloha:

1. Oceněný soupis prací - změnový list č. 1 (výkaz výměr)
2. Změnový list č. 1

V Říčanech dne V Praze dne

……………………………………………… ………………………………………………

Ing. David Michalička Romana Černá

starosta města jednatelka