Příloha č. 1 Harmonogram realizace aktivit

|  |
| --- |
| **Harmonogram realizace aktivit**1. **09.2020 – 30.11.2021)**
 |
| **Projektová aktivita** | **Začátek realizace aktivity** | **Konec realizace aktivity** |
|  |  |  |
| *Řízení malého projektu* | *09.2020* | *11.2021* |
| *Zabezpečení povinné publicity projektu* | *09.2020* | *11.2021* |
|  |  |  |
| *E06 – Setkání pracovního týmu* | *09.2020*  | *11.2021* |
| *E05 – Pořízení a distribuce propagačních materiálů a nástrojů publicity pro širokou veřejnost nebo zaměřených na specifické cílové skupiny (materiál)* | *09.2020* | *11.2021* |
| *E05 – Pořízení a distribuce propagačních materiálů a nástrojů publicity pro širokou veřejnost nebo zaměřených na specifické cílové skupiny (video)* | *10.2020* | *11.2021* |
| *E02 – Realizace společných mediálních produktů propagujících společné území a jeho atraktivity* | *04.2021* | *11.2021* |
| *E09 – Společná účast na veletrzích a obdobných prezentačních aktivitách cestovního ruchu včetně pořízení nezbytných propagačních předmětů dlouhodobé povahy (bannery, propagační stany)* | *04.2021* | *11.2021* |
| *E03 – Organizace aktivit propagujících společné území jako turistickou destinaci a podporujících rozvoj cestovního ruchu v něm (festiválek)* | *08.2021* | *09.2021* |
| *E03 – Organizace aktivit propagujících společné území jako turistickou destinaci a podporujících rozvoj cestovního ruchu v něm (fam/press trip)* | *08.2021* | *09.2021* |