Smlouva o smluvním výzkumu
uzavřená dle občanského zákoníku v platném znění
 Smluvní strany

Objednatel: 

Univerzita J.E. Purkyně, Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem
IČO:


44555601

Zastoupená:

doc. RNDr. Martinem Balejem, rektorem

Odpovědná osoba:
doc. Ing. Josef Trögl, Ph.D., řešitel projektu za objednatele
Bank. spojení:
ČSOB, a.s., 260112295/0300
/dále jen objednatel/

a

Zhotovitel:

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
IČO:


00027006
Zastoupená:

RNDr. Mikulášem Madarasem, Ph.D., ředitelem
Odpovědná osoba:
Ing. Sergej Usťak, CSc., spoluřešitel projektu za zhotovitele
Bank. spojení:

25635061/0100
/dále jen zhotovitel/
I. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je subdodávka výzkumných prací v rámci projektu Cornet-MiscanValue:
· Návrhy a konzultace experimentální výsadby Miscanthus x giganteus
· Zakládání a udržování výzkumných výsadeb na pozemcích zhotovitele

· Odběry a analýzy biomasy a půdy
· Vyhodnocování dat a příprava výstupů

II. Čas a místo plnění
Subdodávka bude postupovat po jednotlivých etapách schválených v projektu Cornet-MiscanValue. Předpokládaný harmonogram a předpokládané plnění:
· I. etapa 07/2020-12/2020: žádné aktivity, předpokládané plnění 0 Kč.

· II. etapa 01/2021-12/2021: zakládání výsadeb, udržování výsadeb, vzorkování a analýzy půdy a biomasy, příprava výstupů 300 000 Kč

· III. etapa 01/2022-06(12)/2022: zakládání výsadeb, udržování výsadeb, vzorkování a analýzy půdy a biomasy, příprava výstupů 300 000 Kč

· V případě prodloužení projektu (12/2022) může být harmonogram i předpokládané plnění upraveno.

III. Cena a způsob placení

III.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli oboustranně dohodnutou smluvní cenu 600 000,- Kč + příslušnou DPH,  a to ve dvou ročních splátkách. 
III. 2. Fakturace budou prováděny po skončení etapy. Podmínkou fakturace je oboustranně odsouhlasený (odpovědnými osobami) soupis prací, případné podklady pro zprávu o řešení projektu a vyúčtování prací.

III. 3. Uvedenou částku poukáže objednatel na základě faktury na účet zhotovitele.
IV. Ustanovení společná a závěrečná

IV.1. Otázky v této smlouvě neupravené se řídí Občanským zákoníkem v platném znění.

IV.2. Změny a doplnění v této smlouvě je možno provádět pouze písemnými, oběma stranami odsouhlasenými dodatky.

IV.3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.

IV.4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami.
IV.5. Účastníci smlouvu přečetli, souhlasí s celým obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
IV.6. Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy.
V Ústí nad Labem …….. 2021





V Praze dne …….. 2021
Za objednatele:







Za zhotovitele:
…………..……..






…………..……..
razítko a podpis






razítko a podpis

doc. RNDr. Martinem Balejem, rektor




RNDr. Mikuláš Madaras, Ph.D., ředitel 
Stránka 2 z 2

