**SMLOUVA O DÍLO**

VO Nový Jičín – EFEKT 2021- zpracování PD

(Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení Nový Jičín – EFEKT 2021)

## I.

**Smluvní strany**

**Objednatel: Město Nový Jičín**

**Se sídlem:** Masarykovo nám. 1/1,741 01 Nový Jičín

**Zastoupen:** Ing. arch. Jitkou Pospíšilovou, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

**IČO:** 002 98 212

**Bankovní spojení:** Komerční banka a.s. Nový Jičín

**Číslo účtu:** 326801/0100

**Zástupce ve věcech smluvních:** Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

**Zástupce ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx**, referent Oddělení investic Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

**(dále jen „objednatel“)**

**a**

**Zhotovitel: EFektivní OSvětlování s.r.o.**

**Se sídlem:** Děčínská 509/31, 470 01 Česká Lípa

společnost vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 21613

**Zastoupen:** Ing. Milanem Plíhalem – jednatelem společnosti

Ing. Janem Masaříkem - jednatelem společnosti

**IČO:** 272 67 806

**DIČ:** CZ 272 67 806

**Bankovní spojení:** Česká spořitelna a.s.

**Číslo účtu:** 140128399/0800

**Zástupce ve věcech smluvních:** Ing. Milan Plíhal – jednatel společnosti

**Zástupce ve věcech technických :** Ing. Milan Plíhal – jednatel společnosti

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smlouvu o dílo na zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a technické a zadávací dokumentace k dotačnímu titulu **VO Nový Jičín – EFEKT 2021** na akci:

„VO Nový Jičín – EFEKT 2021“

(Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení Nový Jičín – EFEKT 2021)

**II.**

# Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby „ VO Nový Jičín - ul. Hoblíkova“ (dále jen DÚR) a technické a zadávací dokumentace na VO Nový Jičín – EFEKT 2021 na realizaci akce **„VO Nový Jičín – EFEKT 2021“** (**Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení Nový Jičín – EFEKT 2021)“**, a to v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě. Tuto projektovou přípravu zajistí pro objednatele zhotovitel na vlastní náklad. Zhotovitel bere na vědomí, že tato akce bude realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021 Program EFEKT 2021.

III.

**Předmět plnění smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele vypracuje projektovou dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby „ VO Nový Jičín - ul. Hoblíkova“ ( dále jen DÚR) a technické a zadávací dokumentace na VO Nový Jičín – EFEKT 2021 dle dotačního titulu na realizaci akce **„VO Nový Jičín – EFEKT 2021** (**Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení Nový Jičín – EFEKT 2021)“** dle vyhl.č. 230/2012 Sb., včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkového rozpočtu stavby (dále též „TZD“). Součástí předmětu plnění je také provedení inženýrské činnosti potřebné pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a zpracování konceptu žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Podrobná specifikace plnění je obsahem Cenových nabídekN210226Kb a N210329Kd, které tvoří Přílohu č. 1 a Přílohu č. 2 této smlouvy a jsou její nedílnou součástí.
2. Předmětem dokumentace „VO Nový Jičín – ul. Hoblíkova“ je rekonstrukce a doplnění osvětlovacích bodů na ul. Hoblíkova v technologii LED. Předmětem technické a zadávací dokumentace na VO Nový Jičín – EFEKT 2021 je vypracování kompletních dokumentů pro zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby, včetně podkladů pro poskytovatele dotace.
3. Zhotovitel se zavazuje, že obsah a rozsah výše uvedené projektové dokumentace bude odpovídat platné právní úpravě, zejména zákonu č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), v platném znění a jeho prováděcím předpisům v platném znění.
4. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu zpracování projektové dokumentace předloží objednateli na výzvu dosavadní výsledky prací na díle.
5. Zhotovitel se zavazuje průběžně konzultovat přípravu projektové dokumentace s objednatelem a koordinovat postup prací se subjekty podílejícími se na přípravě.
6. Objednatel se zavazuje konzultovat na výzvu zhotovitele přípravu projektové dokumentace a v případě, že zjistí nebo jinak se dozví o vadách nebo nedostatcích projektové dokumentace, nebo o rozporech mezi činností zhotovitele a svými požadavky, uvědomí o zjištěné skutečnosti písemně zhotovitele bez zbytečného prodlení.
7. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, rozšíření nebo omezení předmětu plnění smlouvy oproti sjednanému předmětu plnění, jsou smluvní strany povinny je před jejich provedením projednat s druhou smluvní stranou a předem je písemně odsouhlasit formou dodatku ke smlouvě.

IV.

**Termíny plnění**

1. Smluvní strany se závazně dohodly, že projektové práce dle předmětu smlouvy budou zahájeny ihned po podpisu smlouvy.
2. Smluvní strany se závazně dohodly, že zhotovitel objednateli předá dílo ve dvou samostatných částech v těchto dílčích termínech:
	* technickou a zadávací dokumentaci, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkový rozpočet stavby v termínu do 1 měsíce od nabytí účinnosti této smlouvy.
	* projektovou dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) včetně stanovisek a vyjádření potřebných pro vydání územního rozhodnutí (inženýrská činnost) a zpracované žádosti na vydání rozhodnutí o umístění stavby v termínu do 30.9.2021

Projektová dokumentace bude odevzdána 5x v tištěné podobě ve stupni DUR (z toho vč. 2x dokladová část) + 1x elektronicky ve formátu \*dwg a \*.pdf (CD) a zadávací dokumentace „VO Nový Jičín – EFEKT 2021“ bude odevzdána 5 x v tištěné podobě (z toho vč. 2x dokladová část a 2x položkový rozpočet) + 1x elektronicky ve formátu \* .dwg a \*.pdf (CD).

1. Zhotovitel může dílo ukončit před dohodnutým termínem. Provedení díla před dohodnutým termínem nemá vliv na platební podmínky a výši ceny díla, ani na termíny splatnosti ceny díla.
2. Zhotovitel splní svoji povinnost provést řádně předmět plnění smlouvy (nebo jeho část) jeho převzetím objednatelem. O dílčím předání a převzetí jednotlivých částí předmětu plnění i o konečném splnění předmětu plnění se vyhotoví vždy samostatný zápis, který se označí jako předávací protokol a podepíší jej zástupci objednatele a zhotovitele.

**V.**

# Cena díla

1. Cena díla odpovídající rozsahu výše uvedeného předmětu plnění smlouvy byla v souladu se zákonem číslo 526/1990 Sb., o cenách (Zákon o cenách), v platném znění, závazně sjednána dohodou obou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná, kterou není možno překročit.
2. Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo zaplatit zhotoviteli ve výši a termínech sjednaných v této smlouvě. Cenu za dílo uhradí objednatel zhotoviteli bezhotovostně, převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy.
3. Cena díla:

Cena za DUR, vč. inženýrské činnosti a konceptu žádosti o úz. rozhodnutí 48.900 Kč

Cena za TZD, vč. soupisu prací a rozpočtu 48.715 Kč

**Cena celkem bez DPH 97.615 Kč**

**DPH 21% 20.499,15 Kč**

**Cena celkem s DPH 118.114,15 Kč**

Slovy: jedno sto osmnáct tisíc jedno sto čtrnáct korun českých patnáct haléřů (cena včetně DPH)

Podrobný rozpis cen je obsahem cenových nabídek, které jsou přílohou č.1 a přílohou č. 2 této smlouvy.

V ceně díla není započtena platba správního poplatku ani činnost při autorském dozoru.

**VI.**

**Platební podmínky**

1. Cena díla bude uhrazena postupně na základě faktur, které zhotovitel vystaví po předání jednotlivých částí díla. Splatnost faktury činí 15 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
2. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu v případě, že faktura byla vystavena v rozporu se smlouvou a bude obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje. Po vrácení je zhotovitel povinen vystavit nový účetní doklad. Tento nový doklad je splatný rovněž do 15 dnů od jeho převzetí objednatelem. Za převzetí objednatelem se považuje také doručení objednateli. Do doby, než je vystaven nový doklad s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením faktury.

**VII.**

**Smluvní pokuty**

1. V případě prodlení s termínem předání části díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny příslušné části díla za každý den prodlení.
2. V případě neodstranění vad či nedodělků díla ve smluvené či stanovené lhůtě je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 % z ceny příslušné části díla za každý den prodlení.
3. V případě prodlení s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost k náhradě škody. Sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

**VIII.**

# Vady a nedodělky

1. Vadou se rozumí chyba ve výkresech nebo textové části projektové dokumentace, případně její neshoda s dřívějšími dohodami obou stran, popřípadě neshoda s podmínkami stanovenými dotčenými orgány a organizacemi.
2. Nedodělkem se rozumí chybějící část projektové dokumentace proti rozsahu sjednanému smlouvou.
3. Objednatel není povinen převzít projektovou dokumentaci, která vykazuje vady nebo nedodělky.
4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy na ně objednatel písemně upozornil.
5. V případě, že v důsledku vad projektové dokumentace nebo jiné části díla podle této smlouvy bude objednatel nucen vynaložit na dokončení stavebního díla dodatečné náklady, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli slevu z ceny díla podle této smlouvy ve výši 20 % z dodatečně vynaložených nákladů na realizaci stavebního díla, max. do výše 30 % ceny projektové dokumentace.
6. Tímto není dotčena odpovědnost zhotovitele za způsobenou škodu.

IX.

**Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu**

1. Pokud při provádění nebo užívání stavby, která je předmětem zhotovitelem vypracované projektové dokumentace, dojde vlivem vad či nedodělků projektové dokumentace ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem těmi, kteří pro něj dílo provádějí.

**X.**

**Další ujednání**

1. Zanikne-li závazek provést dílo z důvodů na straně objednatele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli náklady vynaložené na poměrnou část díla vyhotovenou do data odstoupení objednatele od smlouvy.
2. V případě zániku závazku z důvodů na straně zhotovitele je povinen uhradit objednateli případnou škodu, která mu zánikem závazku vznikla.

**XI.**

**Licenční ujednání**

1. Zhotovitel a objednatel tímto výslovně prohlašují, že dílo zhotovené dle této smlouvy (i jeho části) je dílem vytvořeným ve smyslu ust. § 61 zák. č. 121/2000 Sb., (autorský zákon), v platném znění.
2. Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že má oprávnění k výkonu majetkových práv k veškerým výsledkům své činnosti dle této smlouvy o dílo a zaručuje, že předané dílo nezasahuje a nezasáhlo jakýchkoli do autorských práv či jiných práv třetích osob.
3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli výhradní oprávnění užít dílo zhotovené dle této smlouvy (vcelku i po částech) bez jakéhokoli množstevního a územního omezení po celou domu trvání majetkových práv k předmětnému dílu způsobem odpovídajícím ustanovení § 12 odst. 4 a 5 cit. zákona, zejména pak v následujícím rozsahu:

a) samostatně, ve spojení s jinými autorskými díly, značkami, logy, texty a jakýmikoli podobnými prvky, včetně oprávnění dílo upravit, zpracovat, změnit, zařadit do jiného díla apod.

b) v původní podobě nebo v podobě dle předchozího odstavce jakýmkoli zákonem předpokládaným způsobem užití, a to bez jakéhokoli omezení počtu, množství, účelu a místa.

1. Zhotovitel také souhlasí se zveřejněním díla (a v díle obsažené dokumentace) či některých jeho částí.

**XII.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky a zejména pak ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, pokud pak tato smlouva neupravuje jednotlivá ustanovení dispozitivní povahy jinak. Při poskytování informací, které se týkají používání veřejných prostředků, se nepovažuje poskytnutí informací o rozsahu a přijetí těchto prostředků za porušení obchodního tajemství.
2. Jakékoliv vedlejší dohody k této smlouvě neexistují. Změny a doplňky jsou účinné jen v písemné formě, i změna tohoto ustanovení si pro svoji účinnost vyžaduje písemnou formu. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
3. Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna dotčená smluvní strana změnu nebo překážku ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání při účasti obou smluvních stran.
5. V případě, že jednotlivá ustanovení této smlouvy budou z jakéhokoliv důvodu neúčinná nebo nevykonatelná, tato neúčinnost nebo nevykonatelnost se nedotkne účinnosti resp. vykonatelnosti ostatních ustanovení smlouvy. Neúčinná, resp. nevykonatelná ustanovení nahradí strany takovými účinnými resp. vykonatelnými ustanoveními, které budou podle možností nejbližší skutečnému právnímu výkladu ustanovení, která byla kvalifikována jako neúčinná resp. nevykonatelná.
6. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
7. Níže podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti této smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.
8. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že se na celém obsahu smlouvy shodly, smlouvu uzavřely jako plně způsobilé k právním úkonům po vzájemném projednání dle své pravé a svobodné vůle, že smlouvu uzavřeli vážně, nikoli v tísni, a jsou jejím obsahem vázané.
9. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjma osobních údajů neobsahuje informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně příloh, po znečitelnění osobních údajů smluvních stran,.

Příloha č. 1 - Cenová nabídka N210226Kb

Příloha č. 2 - Cenová nabídka N210329Kd

V Novém Jičíně dne 12.05.2021 V České Lípě dne 12.05.2021

Za objednatele: Zhotovitel:

 ..................................................... .........................................................

 Ing. arch. Jitka Pospíšilová Ing. Milan Plíhal - jednatel

 vedoucí Odboru rozvoje a investic EFektivní OSvětlování s.r.o.