SMLOUVA O DÍLO číslo: I21 010

AKCE: „ Střední průmyslová škola Hranice – oprava střešního pláště – objekt učiliště “

I.

Smluvní strany

- IZOTECH MORAVIA, spol. s r.o.

Sídlo:	Kožušany 162, Kožušany – Tážaly, okres Olomouc, PSČ: 783 75

IČ:	60794526

DIČ:	CZ60794526

Zápis v OR:	vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 12137

Zastoupená:	Ing. Martinem Lošťákem, jednatelem společnosti

kontakty-jednatel: 602 714 576, martin.lostak@izotech.cz

Tel./GSM/fax:	585 416 844, 606 744 626, 602 768 961

E-mail:	info@izotech.cz

Banka:	Raiffeisenbank a. s., pobočka Olomouc

Číslo účtu:	5005511347/5500

Další osoby oprávněné ke smluvnímu jednání:

Libor Švaček, ředitel společnosti - 602 751 445, libor.svacek@izotech.cz

Osoby oprávněné k technickému jednání:

Jiří Čadílek, stavbyvedoucí – 602 756 536, jiri.cadilek@izotech.cz

Marcel Štulajter, vedoucí klempířské výroby, marcel.stulajter@izotech.cz

Tomáš Pavlík, stavbyvedoucí, technik – 602 742 429, tomas.pavlik@izotech.cz

dále jen zhotovitel

- Střední průmyslová škola Hranice

Sídlo/bytem:	Studentská 1384, 75301 Hranice I-Město

IČ:	00842893

DIČ:	CZ00842893

Zastoupený/á:	Ing. Ivanem Doleželem, ředitelem školy

Tel.:	581 671 411

Fax.:

E-mail:	sps@spshranice.cz

Banka:	Komerční banka Hranice

Číslo účtu:	41533831/0100

Další osoby oprávněné ke smluvnímu jednání:  Ing. Martina Střílková – vedoucí ekonomického úseku, strilkovam@spshranice.cz, 776 842 893

Osoby oprávněné k technickému jednání: Bc. Libor Hynčica – vedoucí odborného výcviku, hyncical@spshranice.cz, 725 745 061

dále jen objednatel

II.

Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje k provedení díla pod názvem: „ Střední průmyslová škola Hranice – oprava střešního pláště – objekt učiliště “

- Dílo bude provedeno v rozsahu dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn namísto rozpočtovaných použít alternativní materiály stejné nebo vyšší kvality.

- Součástí předmětu plnění smlouvy zejména není: zajištění stavebního povolení               a dodávka elektrické energie a vody, které zajišťuje svým nákladem objednatel.

- Objednatel se zavazuje předmět smlouvy převzít v době předání a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.

- Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

III.

Doba plnění

- Převzetí staveniště od objednatele zhotoviteli do 30 dnů od podpisu smlouvy.

Zahájení prací do 7 dní od předání staveniště objednatelem zhotoviteli

- Dílo bude dokončeno do 14 pracovních dnů od převzetí staveniště

- Termín plnění se prodlužuje o dobu sjednanou, jinak nezbytně nutnou, v případě provádění víceprací.

IV.

Cena díla

- Cena za provedené dílo je stanovena dle položkového rozpočtu ve výši:

Cena bez DPH 	263.229,76 Kč

DPH 21 %	  55.278,25 Kč

Cena včetně DPH	318.508,00 Kč

Slovy: Třistaosmnácttisícpětsetosm korun českých

- Položkový rozpočet se považuje za neúplný a nezávazný. V případě nezbytnosti překročení ceny za dílo (např. změna výměry položek oproti rozpočtu) je zhotovitel povinen oznámit tuto skutečnost (včetně jeho výše) objednateli.

- Cena díla se dále adekvátně mění na základě dohody o vícepracích nebo méněpracích; nedojde-li k dohodě o změně ceny, ocení se změna ceny díla dle cen položkového rozpočtu, nebude-li to možné, použije se přiměřeně cena stanovená ceníkem ÚRS.

- Cena díla se rovněž adekvátně změní v případě změny sazby DPH.

- Vystavování daňových dokladů bude provedeno v souladu s § 92a  zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty – Režim přenesení daňové povinnosti.

V.

Platební podmínky

- Objednatel bude hradit cenu díla na základě faktur vystavovaných zhotovitelem.

- Po předání díla vystaví zhotovitel fakturu na celou cenu díla.

- Splatnost všech faktur činí 21 dní od vystavení. O dobu prodlení s placením se prodlužuje termín předání díla.

- V případě prodlení objednatele s plněním peněžitých závazků dle této smlouvy je povinen platit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení; tím není dotčen nárok na náhradu škody ani jeho výše.

VI.

Provádění díla

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost; zhotovitel je oprávněn použít k provádění díla třetí osoby, tím však není dotčena jeho odpovědnost z této smlouvy vyplývající.

- Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

- Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.

- Dílo bude provedeno v běžné jakosti a kvalitě a bude respektovat všechny obecně závazné ČSN.

- Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník.

- Do stavebního deníku se budou zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, výzvy a oznámení smluvních stran, dohody o vícepracích/méněpracích, změny smlouvy a další obdobné údaje.

- Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny a povinny stavební deník kontrolovat   a k zápisům připojovat své stanovisko.

- Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. Pokud tak neučiní do tří dnů od záznamu, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

- Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou k plnění této smlouvy (např. předat řádně a včas staveniště); o dobu prodlení se prodlužuje termín předání díla. V případě, že objednatel neposkytne potřebnou součinnost ani přes písemné upozornění zhotovitele, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

- O dobu působení vyšší moci (např. nucené přestávky vlivem nepříznivých klimatických nebo povětrnostních podmínek, rozhodnutí orgánů veřejné správy, zásahy třetích osob) se prodlužuje termín předání díla; zhotovitel je povinen objednatele na existenci vyšší moci upozornit.

VII.

Předání díla

- Vlastníkem zhotovovaného předmětu smlouvy je od počátku objednatel.

- Dílo bude předáno objednateli třetí den od výzvy zhotovitele.

- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho zhotovením a předáním objednateli. Objednatel je povinen převzít dílo i s vadami nebo nedodělky, pokud nebrání užívání díla. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol,        v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne,            z jakých důvodů. Pokud se objednatel nedostaví k předání díla, nepodepíše zápis nebo neuvede relevantní důvody, pro které dílo odmítl převzít, považuje se dílo za předané ke dni, v němž mělo být předáno.

- V zápise budou uvedeny případné vady a nedodělky a lhůta, ve které budou zhotovitelem odstraněny.

- Vady a nedodělky, které objednatel neuvede v prvním zápise o (ne)předání díla, nemůže následně objednatel uplatňovat jako vady související s dokončením a předáním díla; je však možné je uplatňovat jako vady záruční.

- Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

VIII.

Záruční podmínky a vady díla

- Dílo má vady, jestliže provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě.

- Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla, které se vyskytly v záruční době, pokud se nejedná o vady způsobené nesprávným užíváním či nedostatkem údržby, vyšší mocí či zásahem třetích osob.

- Zhotovitel poskytuje na celé provedené dílo záruku v délce 30 měsíců.

- Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.

- Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odešle toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Uplatnění jiných nároků z vad díla je možné až v případě, že zhotovitel vady neodstraní.

- Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

IX.

Závěrečná ujednání

- Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření smlouvy.

- Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany písemně, zápisem ve stavebním deníku, ústně či konkludentně.

- V případě zrušení této smlouvy má zhotovitel nárok na zaplacení provedených prací      a dodaného materiálu, oceněných dle položkového rozpočtu. Dojde-li ke zrušení z důvodů na straně objednatele, má dále nárok na náhradu ušlého zisku z neprovedení zbytku díla.

- Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

- Písemnosti doručované prostřednictvím pošty se považují za doručené nejpozději třetím dnem ode dne podání k přepravě, pokud nedojde k prokazatelnému doručení dříve.

- Jednostranné započtení vzájemných nároků se nepřipouští.

- Smluvní strany se v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv   a povinností z této smlouvy vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními citovaného zákoníku a tento závazkový vztah se bude řídit ustanovením § 2586 a násl. tohoto zákoníku.

- Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu.

- Přílohy smlouvy: Příloha č. 1 / Položkový rozpočet.

V Kožušanech dne 10.5.2021                   V Hranicích dne  11. 5. 2021

……………………….………………                    ………………………………………….

za zhotovitele                                                          za objednatele

Ing. Martin Lošťák                                                 	Ing. Ivan Doležel

jednatel společnosti                                              	ředitel školy

IZOTECH MORAVIA, spol. s r. o.                      	Střední průmyslová škola Hranice