Smlouva o spolupráci při přípravě Konceptu kulturního centra Moravská Třebová

č. OISM 0070/2021

podle ust. § 1746 odst. 2 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

kterou uzavřely

Město Moravská Třebová

se sídlem 	nám. T.G. Masaryka, 32/29, Město, 571 01 Moravská Třebová

IČO		00277037

DIČ		CZ00277037

starosta města 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Objednatel“)

a

ONplan lab, s.r.o.

se sídlem 	Františka Křížka 362/1, 170 00 Praha 7

IČO		03481387

DIČ		CZ03481387

jednatel 		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze, oddíl C, vložka 232246

(dále jen „Zpracovatel“)

(společně též „smluvní strany“)

I.

### Úvodní ustanovení

- Objednatel, město Moravská Třebová, má zájem na přípravě Konceptu kulturního centra Moravská Třebová.

- Zpracovatel, jakožto právnická osoba, jejímž předmětem podnikání je zejména poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, projektování pozemkových úprav, příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kreslířské práce, má zájem se přímo podílet na zpracování Konceptu kulturního centra Moravská Třebová, čímž chce přispět k podnícení diskuze o budoucím směřování kultury ve městě a budování shody nad tímto směřováním, které vzniká ve spolupráci s místní komunitou.

II.

Předmět smlouvy

- Předmětem závazku Zpracovatele pro Objednatele je vynaložení úsilí při následujících činnostech a příprava následujících grafických/písemných podkladů (analýza kulturního prostředí města a příkladů dobré praxe, koncept kulturního centra):

- nastavit institucionální rámec projektu, včetně harmonogramu projektu, plánu komunikace a participace (vyjednat způsob koordinace projektu a způsob zapojení aktérů a veřejnosti do procesu),

- připravit analýzu kulturního prostředí města (seznámit se s koncepčními dokumenty města, shromáždit příklady dobré praxe, provést šetření potřeb aktérů v oblasti kultury a volného času, analyzovat vybavenost města a kulturní a volnočasovou infrastrukturu, analyzovat hodnoty a problémy území),

- zapojit veřejnost a klíčové aktéry do procesu tvorby konceptu (uskutečnit dotazníkové šetření, strukturované rozhovory se zájemníky v řešeném území, plánovací workshop nad mapou s veřejností),

- připravit cíle rozvoje areálu/kulturního centra a programové náplně ve vztahu k jednotlivým cílovým skupinám,

- navrhnout institucionální nastavení a personální obsazení potřebné pro zajištění jednotlivých provozů kulturního centra,

- připravit kalkulace nákladů a modelace příjmů centra a způsobů financování připravit podrobnou socio-ekonomickou analýzu území,

- zpracovat grafickou podobu analýzy a návrhové části konceptu kulturního centra.

(dále jen „činnosti“)

- Zpracovatel se zavazuje provádět činnosti dle svých odborných znalostí a zkušeností, v součinnosti s Objednatelem a v souladu s jeho pokyny, dále v souladu s podmínkami a v rozsahu specifikace činností, které jsou obsaženy v Příloze č. 1 této smlouvy Specifikace zadání, jež tvoří její nedílnou součást.

- Objednatel se zavazuje zaplatit Zpracovateli za činnosti dle odstavce 1 tohoto článku odměnu ve výši stanovené čl. IV. této smlouvy a jejími přílohami.

III.

Termín plnění a součinnost

- Termín plnění

  - Zpracovatel provádí činnosti dle této smlouvy v souladu s harmonogramem aktivit, uvedeném v Příloze č. 1 této smlouvy, přičemž ukončení činností se předpokládá do konce sedmého měsíce od podepsání smlouvy.

  - Zpracovatel je oprávněn činnost dle této smlouvy vykonávat prostřednictvím svých zaměstnanců i vlastních subdodavatelů.

- Vzájemná součinnost smluvních stran

  - Objednatel se zavazuje poskytnout Zpracovateli součinnost, nutnou k řádnému provedení činností, zejména je povinen bez zbytečného odkladu poskytnout či doplnit informace a podklady, které Zpracovatel nezbytně potřebuje k provádění činností, umožnit Zpracovateli přístup ke všem relevantním dokumentům Objednatele, zajistit součinnost spolupracujících osob apod.

  - Zpracovatel upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu příkazů, daných mu Objednatelem k výkonu činností, jestliže Zpracovatel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Trvá-li Objednatel na provedení činností podle zřejmě nevhodného pokynu nebo sám přes výslovné upozornění Zpracovatele jedná v nesouladu s jeho doporučením, nenese Zpracovatel odpovědnost za zmaření realizace projektu či jiné nepříznivé následky, které mohou ovlivnit činnosti Zpracovatele včetně harmonogramu jeho aktivit (Příloha č. 1). Objednatel dále nemá práva z vady činností pro nevhodnost příkazu nebo pro nevhodné jednání Objednatele podle tohoto odstavce. Pro nevhodné povahy příkazů Objednatele zároveň může Zpracovatel od této smlouvy odstoupit.

  - Překáží-li příkaz či činnost Objednatele v řádném provádění prací Zpracovatele, Zpracovatel činnosti v nezbytném rozsahu přeruší až do doby, než dojde k nápravě.

  - Lhůta stanovená v harmonogramu aktivit pro realizaci činností se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou. Zpracovatel má právo na úhradu nákladů, spojených s přerušením činností za dobu trvání přerušení, vč. újmy tímto způsobené.

IV.

Odměna, platební podmínky, odpovědnost a sankční vztahy,

předání výsledků činností

- Odměna

  - Smluvní strany se dohodly, že za činnost dle této smlouvy je sjednána odměna ve výši 377 000,-Kč (slovy: tři sta sedmdesát sedm tisíc korun českých) bez DPH.

  - Sjednaná cena je konečná a obsahuje veškeré náklady související s předmětem plnění

  - K výše uvedené odměně bude účtováno DPH v zákonné výši.

- Platební podmínky

  - Odměna dle tohoto článku bude uhrazena postupně v souladu s Přílohou č. 1 této smlouvy takto:

- 1. splátku ve výši 212 800,- Kč bez DPH na základě faktury a výkazu odvedené práce po uskutečnění části a) - c) předmětu smlouvy (viz část II.);

- 2. splátku ve výši 130 200,- Kč bez DPH na základě faktury a výkazu odvedené práce po uskutečnění části d) - f) předmětu smlouvy (viz část II.);

- 3. splátku ve výši 34 000,- Kč bez DPH na základě faktury a výkazu odvedené práce po uskutečnění zbývajících části předmětu smlouvy (viz část II.);.

  - Odměna Zpracovatele bude uhrazena na základě daňového dokladu – faktury, vystavené Zpracovatelem se splatností 21 dnů ode dne vystavení faktury.

  - Objednatel uhradí odměnu bezhotovostně příkazem ve prospěch účtu Zpracovatele, přičemž Objednatel splní svou platební povinnost dnem, v němž bude příslušná částka připsána na bankovní účet Zpracovatele.

- Odpovědnost a sankční vztahy

  - Zhotovitel odpovídá objednateli za vady díla, které má dílo v době jeho předání a v průběhu záruční doby, která činí 60 měsíců. Záruční doba není vnitřně strukturovaná a vztahuje se na dílo jako celek. Záruční doba začíná běžet dnem předání bezvadného díla objednateli.

  - Při vadách díla platí přiměřeně ustanovení občanského zákoníku.

  - Při nezaplacení faktury v termínu splatnosti může zhotovitel účtovat za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky.

  - V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněné právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty:

  - za nedodržení termínu dokončení díla ve lhůtě 1 000,00 Kč za každý i započatý den prodlení,

  - za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé reklamované vady 1 000,00 Kč za každý i započatý den prodlení,

  - za neodstranění vad v termínech vzájemně dohodnutých 1 000,- Kč za každou vadu a den

  - Lhůta splatnosti činí 14 dnů od předání faktury odpovědnému pracovníkovi objednatele.

- Předání výsledků činností

  - Závazek Zpracovatele k provedení činností dle této smlouvy a k přípravě a zpracování grafických/písemných podkladů je splněn jejich uskutečněním, dále protokolárním předáním zpracovaných grafických/písemných podkladů. Tímto vzniká Zpracovateli nárok na uhrazení sjednané odměny dle této smlouvy.

V.

Další ujednání

- Díla na objednávku

  - Veškeré výsledky činností dle této smlouvy (dále jen „dílo“ pro účely tohoto článku smlouvy), která Zpracovatel vytvoří ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon v platném znění), mají právní režim v souladu s autorským zákonem jako dílo zhotovené na objednávku.

  - Zpracovatel touto smlouvou poskytuje Objednateli časově neomezené nevýhradní právo dílo užít pro účely vyplývající z této smlouvy (licenci). Zpracovatel může dílo nebo jeho části využívat bez časového omezení zejména pro prezentační a participační účely.

  - Objednatel je oprávněn v případě potřeby dílo bez omezení rozmnožovat a předat jej třetím osobám za účelem dosažení cíle, ke kterému je dílo určeno.

  - Objednatel má právo ke zveřejnění, zpracování včetně překladu, jakož i k tomu, aby uváděl dílo na veřejnost pod svým jménem či firmou.

  - Zpracovatel nenese odpovědnost za porušení práv třetích stran k podkladům, které byly v díle použity a které mu byly pro plnění jeho závazků dle této smlouvy poskytnuty Objednatelem.

  - Práva a povinnosti plynoucí ze zhotoveného díla a autorského zákona zůstávají skončením tohoto vztahu nedotčena.

- Závazek mlčenlivosti

  - Zpracovatel i Objednatel mají povinnost zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích nebo obchodním tajemství smluvních stran, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení obchodního tajemství, důvěrných informací nebo osobních údajů smluvních stran. Dále se za porušení mlčenlivosti nepovažuje zveřejnění informace, která je obecně známá a poskytnutí informací v rámci plnění zákonných povinností smluvních stran a dále poskytnutí takových povinností účetním, daňovým a právním poradcům smluvních stran.

  - Za důvěrné informace, nenaplňují-li znaky obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku, se považují zejména údaje o zákaznících, dokumentace vztahující se k výkonu činnosti (zejména návrhy a projektová dokumentace, dokumentace k analýzám atd.), informace týkající se sjednané ceny, údaje o finanční a hospodářské situaci a stavu majetku, plány dalšího rozvoje, inovace a marketingové záměry, dokumentace používaných pracovních postupů a know-how, nebo obsah obchodních smluv.

- Odpovědnost za újmu

  - Smluvní strana, která způsobí újmu porušením smluvních povinností vyplývajících z této smlouvy, nese odpovědnost za újmu. Odpovědnosti se smluvní strana zprostí, pokud dokáže, že k porušení došlo za okolností vylučujících protiprávnost dle občanského zákoníku.

  - Za okolnosti vylučující protiprávnost se považuje mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli smluvní strany, která dočasně nebo trvale zabránila splnění smluvní povinnosti.

VI.

Trvání smlouvy a její zrušení

- Tato smlouva se ruší či zaniká:

a)  písemnou dohodou smluvních stran;

b) písemným odstoupením od smlouvy v případech upravených touto smlouvou a dále písemným odstoupením kteroukoli ze smluvních stran pro podstatné porušení smluvních nebo zákonných povinností druhé smluvní strany poté, co odstupující strana druhou smluvní stranu o takovém podstatném porušení písemně informovala a poskytla přiměřenou lhůtu k nápravě;

c) Zpracovatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy pro prodlení Objednatele s placením odměny delší než 30 pracovních dnů.

- Oznámení o odstoupení od této smlouvy musí být písemné, doručeno druhé smluvní straně a je účinné dnem doručení. Po ukončení smlouvy bude vyhotoven soupis prací a jejich ocenění. Nedohodnou-li se smluvní strany na ocenění prací, bude ocenění provedeno znaleckým posudkem na náklady obou smluvních stran (rovným dílem). Objednatel je zejména povinen uhradit Zpracovateli odměnu za již provedené činnosti.  Nárok na náhradu újmy není tímto dotčen.

VII.

Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany si dohodly, že vztah vzniklý z této smlouvy se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

- Tato smlouva je vyhotovená ve 3 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž jeden obdrží Zpracovatel, dva Objednatel. Smlouva může být měněna a doplňována pouze po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků.

- V případě, že by některé ustanovení této smlouvy bylo nebo se v budoucnu stalo z jakýchkoliv důvodů neplatné, nezpůsobuje neplatnost ostatních částí smlouvy. Smluvní stany se zavazují bezodkladně nahradit po vzájemné dohodě toto ustanovení jiným, odpovídajícím svým obsahem účelu zrušeného ustanovení.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015 Sb.). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Město Moravská Třebová a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy.

- Smlouva je v souladu s  usnesením rady města č. 2285/R/260421 ze dne 26.04.2021.

- Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

# Příloha č. 1 – Specifikace zadání

V Praze dne …………………		      		V Moravské Třebové dne ………………..

Za Zpracovatele:								Za Objednatele:

____________________							____________________

ON plan lab, s.r.o.								Město Moravská Třebová

xxxxxxxxxxxxxxx jednatel						xxxxxxxxxxxxxxx, starosta města