Spisový znak:  56.2

## Skartační znak/lhůta: V/10

## DODATEK č. 1

## ke sml. o dílo a smlouvě mandátní č. OI/SOD/1028/2013/Ti na zhotovení dokumentace stavby a související inženýrskou činnost

| Č. dodatku č.1 zhotovitele: 2013-07 | Č. dodatku č.1 objednatele: OI/SOD/1028/2013/Ti |
| --- | --- |
| Název akce: Chomoutov – autobusová točna a zastávka | Org: 5482 |

# Smluvní strany

| 1. Objednatel: | Statutární město Olomouc se sídlem: Horní náměstí, 779 11 Olomouc |
| --- | --- |
| též „mandant“ | IČ: 00299308 | DIČ: CZ00299308 |
| Zástupce statutárního orgánu: |
| - ve věcech smluvních: |
| Ing. Vladimír Michalička |
| tel.: | fax: | e- mail: |
| - kontaktní osoba ve věcech technických: |
| Ing. Vladimír Michalička, vedoucí odboru investic MmOl |
| tel.: | fax: | e- mail: |
| Ing. Václav Šnajdr, vedoucí oddělení přípravy staveb, odbor investic MmOl |
| tel.: | fax: | e- mail: |
| Ing. Ivo Tichý, odborný referent oddělení přípravy staveb MmOl |
| tel. | fax: | e- mail: |
| Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc, |
| číslo výdajového účtu: |

| 2. Zhotovitel: | Ing.Stanislav Horák - HORSTAV Olomouc, projektové a stavební práce |
| --- | --- |
| též „mandatář“ | se sídlem: Hálkova 10,772 00 Olomouc |
| ŽL vydaný: Okresním úřadem Olomouc, Okresním živnostenským úřadem |
| č.j. OŽÚ/02884/92/ZL/ŽF | ev.č. | 380500-68729-00 |
| IČ: 111 88 049 | DIČ: | CZ 410 810 457 |
| Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v |
| pod sp. zn. |  |
| Zástupci |  |
| - ve věcech smluvních: |
| Ing. Stanislav Horák |
| tel.: | fax: | e-mail: |
| - ve věcech technických: |
| Hlavní inženýr projektu: (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, č. autorizace 1200316) |
| Ing. Stanislav Horák |
| tel.: | fax: | e-mail: |
| Hlavní projektant: (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, č. autorizace 1200316) |
| Ing. Stanislav Horák |
| tel.: | fax: | e-mail: |
| Bankovní spojení: Komerční banka Olomouc a.s. |
| č. účtu: |

Časová prodleva zapříčiněná zdlouhavým řešením majetkoprávních vztahů, dodatečnými požadavky místních obyvatel, požadavkem KHS na akustickou studii, nekorespondencí podkladové studie s požadovaným dopravním provozem a ČSN je důvodem k uzavření dodatku č.1 na posun termínu plnění. Důvodem k navýšení ceny díla je KHS požadované zajištění akustické studie, i když je zamýšlený záměr dle z.č. 100/2001Sb. záměrem podlimitním.

Vzhledem k výše uvedenému je třeba uzavřít dodatek na změnu termínu plnění a navýšení ceny díla.

Termín plnění:

Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění nejpozději do:

Předání DUR vč. dokladové části a podání žádosti o územní rozhodnutí do 30 dnů od předání vyřešených majetkoprávních vztahů jako podkladu pro dokončení předmětu plnění objednatelem zhotoviteli.

Předání DSP vč. dokladové části a kopie žádosti o vydání SP do 2 měsíců od nabytí pr. moci ÚR.

Předání kompletního předmětu plnění (DUR vč. dokladové části, ÚR, DSP vč. dokladové části, SP, DPS, soupisu prací) do 2 měsíců od nabytí pr. moci stavebního povolení.

Platební podmínky:

Cena díla pro fakturaci dle platebních podmínek dle uzavřené SOD:

| Cena celkem bez DPH: | 120.557,00 Kč |
| --- | --- |
| DPH: | 25.317,00 Kč |
| Cena celkem s DPH: | 145.874,00 Kč |

Navýšení cena díla z uzavřené SoD o akustickou studii dle požadavku KHS – předmět dodatku č.1:

| Cena celkem bez DPH: | 25.000,00 Kč |
| --- | --- |
| DPH: | 5.250,00 Kč |
| Cena celkem s DPH: | 30.250,00 Kč |

Cena díla pro fakturaci dle platebních podmínek dle uzavřené SOD + cena díla za akustickou studii dle požadavku KHS :

| Cena celkem bez DPH: | 145.557,00 Kč |
| --- | --- |
| DPH: | 30.567,00 Kč |
| Cena celkem s DPH: | 176.124,00 Kč |

Cena celkem (cena díla dle uzavřené SOD vč. AD a činnosti související se zadávacím řízením + cena díla za akustickou studii dle požadavku KHS) :

| Cena celkem bez DPH: | 151.657,00 Kč |
| --- | --- |
| DPH: | 31.848,00 Kč |
| Cena celkem s DPH: | 183.505,00 Kč |

Zhotovitel je oprávněn fakturovat po předání akustické studie objednateli částku 30.250,- Kč.

Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 10. 09. 2013 zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem dotčeny.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.

| V Olomouci, dne: 23. 5. 2014 | V Olomouci dne: 29. 4. 2014 |
| --- | --- |

| Objednatel | Zhotovitel |
| --- | --- |
| Ing. Vladimír Michalička vedoucí odboru investic statutární město Olomouc | Ing. Stanislav Horák Horstav Olomouc projektové a stavební práce |