**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

který uzavřeli

na straně jedné: **Město Litomyšl**

**IČO: 002 76 944, DIČ: CZ00276944**

**se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl**

zastoupené Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M., starostou

bankovní účet číslo: 19-926591/0100

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **Stavona, spol. s.r.o.**

**IČO: 15030768, DIČ: CZ15030768**

**sídlo České Libchavy č.p. 177, 561 13**

zápis v rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 1110

bankovní účet číslo: 195145882/0300

- dále jen zhotovitel -

**A.**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 25.01.2021 Smlouvu o dílo ohledně díla **„III. ZŠ – oprava oken WC“** (dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 26.01.2021.

**B.**

Z důvodu prodloužení dodacích termínu na materiál vzhledem k aktuální situaci s SARS-Cov-2 bylo dohodnuto prodloužení termínu pro provedení díla.

**C.**

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že stávající znění bodu 2.2. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do **30.06.2021**.“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**D.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

**E.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 21.04.2021 usnesením č. 364.

V Litomyšli dne ………………

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………….……………………… …………………….………………………

Mgr. Daniel Brýdl, LL.M. Jiří Jansa

starosta města Litomyšle