**Dodatek č. 1 SoD č. 47/2016**

Uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování   
a stavebním řízení, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), a zákon č. 13/1997 Sb.,   
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany:

1. Objednatel

Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VI

Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice

Zastoupený: Petrem Králíčkem, starostou MO Pardubice VI

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Jílek, referent OVVIDŽP

Bankovní spojení: Česká spořitelna Pardubice č. ú. xxxxxxxxxx

IČ: 00274046 DIČ:CZ00274046

2. Zhotovitel

Ing. Petr Novotný, Ph.D.

nábr. Závodu míru 2739, 530 02 Pardubice

Zastoupený: Ing. Petrem Novotný, Ph.D., MBA

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a. s. č. ú. xxxxxxxxxx

IČ:15014886 DIČ:CZ6408200304

Tel: xxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxx

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace **„Parkovací stání v ulici U Moruší   
ve Svítkově“.**

1. Článek č. III bod 1 se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. I této smlouvy dodat objednateli v těchto termínech:

Zahájení prací

Po podpisu smlouvy

Předání prací

**Předání kompletní PD ve všech potřebných stupních včetně všech povolení nebo souhlasů, které jsou nutné pro realizaci stavby do: 31.07.2017**

Ostatní ustanovení dané smlouvou o dílo jsou tímto dodatkem nedotčeny.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Každá   
ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí původní smlouvy.

V Pardubicích dne V Pardubicích dne

…………………………. …………………………..

Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA Petr Králíček, starosta MO Pardubice VI