Změnový list / protokol o návrhu změny díla č. 1

| Stavba: Přípojka vody a kanalizace splaškové pro objekt SCHKO Poodří v Ostravě |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objednatel: AOPK ČR |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: VDS, spol. s r.o. |  |  |  |  |  |  |
| Projektant: PROJEKCE GUŇKA s.r.o. |  |  |  |  |  |  |
| Změna: |  |  |  |  |  |  |
| POPIS ZMĚNY |  |  | Zhotovitel dle skutečnosti na stavbě |  |  |  |
|  |  |  | Při řezání krytu asfaltového krytu vozovky a ověření skutečné polohy stávajícího vodovodního řadu, byl zjištěn nesoulad se stavem udávaným správcem sítě. Reálný stav je v kolizi s navrhovanou trasou kanalizační a vodovodní přípojky, obě proto musí být upraveny. Změna vyvolá prodloužení tras obou přípojek, navýšení zemních prací, zvětšení plochy pro vyspravení vozovky, nutnost opravy přilehlých poškozených hran asfaltové plochy při hranách výkopu Vynucená úprava trasy kanalizační přípojky povede ke kolizi stávajícího plechového krytu přívodu vzduchu do 1. PP se zhotovenou kanalizační přípojkou – bude provedena demontáž krytu, úprava a zpětná montáž Vedení vnitřních rozvodů vody bude nutno přizpůsobit členitosti vnitřních nosných konstrukcí, dojde k prodloužení trasy, doplněním průvlakům nosných prvků. Bude se jednat o přizpůsobení detailu řešení aktuálnímu stavu Doplnění uzavíracího ventilu pro ÚT pro možnost úprav a údržby otopné soustavy bez omezení dodávek vody v objektu při běžném provozu Při napojování nově zřízení kanalizace na stávající vnitřní svod došlo k porušení stávajícího litinového potrubí a bude nutné provést nahrazení jeho části. Pro výměnu budou nutné bourací práce k obnažení stávajícího svodu a následné zpětné dozdění |  |  |  |
|  | náklady na změnu |  | vícepráce |  |  | méněpráce |
|  | stavební náklady |  | 63.337,01 Kč vč. DPH |  |  | --- Kč vč. DPH |
|  | dosud platná cena dle SOD: 482.446,14 Kč vč. DPH |  |  |  |  |  |
|  | zvýšení: 63.337,01 Kč |  |  |  |  |  |
|  | snížení: --- |  |  |  |  |  |
|  | nová cena: 545.783,15 Kč vč. DPH |  |  |  |  |  |
| TERMÍNY |  |  |  |  |  |  |
|  | Termín realizace změny: ihned |  |  |  |  |  |
|  | Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: bez změny |  |  |  |  |  |
| SOD | Změna bude smluvně zakotvena v dodatku číslo: 1 |  |  |  |  |  |
| PŘÍLOHY | Přílohy: Změnový soupis - víceprací/méněprací |  |  |  |  |  |
|  | Datum odsouhlasení změny: |  |  |  |  |  |
| Náklady na změnu: |  | Jméno |  | Podpis |  |  |
| zhotovitel |  | Marek Dawid |  |  |  |  |
| objednatel (osoba zmocněná k jednání) TDS |  | Mgr. Jan Klečka, Ph.D. Ing. Martin Prokop |  |  |  |  |