Č.j. 279177/2017-ČRA

**Dodatek č. 2 Smlouvy**

**k projektu číslo** CzDA-MN-2012-18-41010/1 **s názvem**

**„ Přenos know-how v přístupu k odstraňování ekologických zátěží – 2. fáze“**

### Objednatel: Česká republika – Česká rozvojová agentura

Zastoupená: Ing. Michalem Kaplanem, ředitelem

Sídlem: Nerudova 3, 118 50 Praha 1

Kontaktní osoba objednatele: Mgr. Lucie Chudá

Tel.: 251 108 114

E-mail: chuda@czechaid.cz

IČO: 75123924

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 0000 – 72929011/0710

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **DEKONTA, a.s.**

Zastoupená: Mgr. Karlem Petrželkou, MBA, předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti

Sídlem: Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves

Zapsaná: v OR vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 12280

Kontaktní osoba zhotovitele: Ing. Jan Vaněk, MBA, člen představenstva a vedoucí divize SEP

Tel.: +420 235 522 252

E-mail: vanek@dekonta.cz

IČO: 25006096

DIČ: CZ25006096

Bankovní spojení: KB Praha 5, Nám. Junkových 2772/1, Praha - Stodůlky

Číslo účtu: 0000-1452190217/0100

(dále jen „zhotovitel“)

**Článek I.**

Předmět Dodatku

I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je úprava smlouvy k projektu číslo CzDA-MN-2012-18-41010/1 s názvem „Přenos know-how v přístupu k odstraňování ekologických zátěží – 2. fáze“ uzavřená dne 12. 2. 2016 (dále jen „Smlouva“).

I.2. Smluvní strany se dohodly na následující změně těchto odstavců Smlouvy, které budou nově znít takto:

*2.2. Část celkové ceny plnění podle článku 2.1. této smlouvy, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho řádně a včas realizované plnění resp. jeho část realizovanou v daném kalendářním roce trvání projektu dle této smlouvy činí:*

* *v roce 2016 částku****12 714 060 Kč***

*(slovy: dvanáctmilionůsedmsetčtrnácttisícšedesát korun českých) včetně DPH*

* *v roce 2017 částku****7 984 940 Kč***

*(slovy: sedmmilionůdevětsetosmdesátčtyřitisícdevětsetčtyřicet korun českých) včetně DPH*

*Částka za rok 2017 je o 200 500 Kč vyšší oproti původní smlouvě z důvodu přesunutí  200 500 Kč z roku 2016 na základě přesunu částí aktivity č. 1.3.8. Vyhodnocení průzkumných prací a aktivity 1.3.9. Zpracování rizikové analýzy vč. návrhu nápravných opatření z roku 2016 do roku 2017.*

I.3. Smluvní strany se dohodly na následujícím doplnění odst. 3.3. Smlouvy, který bude doplněn takto:

*3.2. Plnění předmětu smlouvy v roce 2017 probíhá v následujících etapách:*

* + - *3. etapa:* ***do 30. 6. 2017***
    - *4. etapa:* ***do 30. 11. 2017***

I.4. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.5. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.

I.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Strukturovaný rozpočet na rok 2017

Příloha č. 2 – Časový harmonogram aktivit

I.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jejím zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

I.8. Smluvní strany konstatují, že uzavřením tohoto dodatku se nemění celková cena plnění uvedená v odst. 2.1. Smlouvy.

I.9. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne:  …………………………….  za objednatele:  Ing. Michal Kaplan  ředitel České rozvojové agentury | V Praze dne:  ..........................................................  za zhotovitele:  Mgr. Karel Petrželka, MBA,  ředitel společnosti DEKONTA, a.s. |