**Dodatek č. 2**

**ke smlouvě o dílo ze dne 30. 9. 2020.**

**Objednatel:**

**Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice**

IČ: 006 73 552,

DIČ: CZ00673552

se sídlem Podřipská 1, 411 85 Horní Beřkovice

zastoupená MUDr. Jiřím Tomečkem, MBA, ředitelem

(dále jen „objednatel „) na straně jedné

a

**Zhotovitel:** ¨

**Stavební společnost KH 12 s.r.o.**

IČ: 242 01 391

DIČ: CZ 242 01 391

Sídlo: Zámecká 131, 284 03 Kutná Hora - Sedlec

zápis v rejstříku: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 188128

zastoupena: Jiří Horák, nar. 5. června 1987, jednatel

bankovní účet číslo: 324 167 389 /0800

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

**Článek 1.**

Objednatel a zhotovitel dnešního dne uzavřeli **dodatek č. 2** ke smlouvě o dílo ze dne 30. 9. 2020 na realizaci veřejné zakázky s názvem **„Oprava fasády na budově H v areálu Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice“ .**

**Článek 2.**

1. Smluvní strany konstatují, že v průběhu realizace díla bylo zjištěno, že skutečný rozsah některých prováděných prací je větší než rozsah prací uvedený ve výkazu výměr, tvořícím součást zadávací dokumentace; nezbytnost realizace těchto prací je dána potřebou dokončit dílo (dále také „vícepráce“).

Zároveň nebyly určité práce uvedené ve výkazu výměr realizovány (dále je „méněpráce“).

2. Smluvní cena za dodatečné stavební práce činí **celkem 866 897,39 Kč bez DPH.** Hodnota méněprací činí **celkem 692 140,89,-Kč.** Rozsah dodatečných stavebních prací a méněprací je uveden v přiložených změnových listech.

**Článek 3.**

S ohledem na výše uvedené se mění článek III.„Cena díla“ v odstavci 3.1.uzavřené smlouvy v části, která stanoví celkovou cenu díla bez DPH takto:

**„2. Celková cena činí 5 713 056,08 Kč bez DPH“.**

**Článek 4.**

Smluvní strany se zároveň dohodly na změně termínu dokončení díla. Důvodem této dohody je nedostatek zaměstnanců zhotovitele, způsobený jejich nákazou COVID- 19 a následným onemocněním.

S ohledem na výše uvedené se mění článek II. „Čas plnění“ uzavřené smlouvy v bodu 2. 3. takto:

**„ 2.3. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo do 15. června 2021“.**

**Článek 5.**

Smluvní strany stvrzují, že se ostatní ustanovení smlouvy o dílo nemění.

**Článek 6.**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v informačním systému veřejné správy „Registr smluv“.

Přílohy: změnový list – vícepráce,

změnový list - méněpráce

V Horních Beřkovicích, dne 19. 4. 2021 V Horních Beřkovicích, dne 19. 4. 2021

**Objednatel: Zhotovitel**

MUDr. Jiří Tomeček, MBA Jiří Horák

ředitel jednatel

(podepsáno, orazítkováno) ( podepsáno, orazítkováno)