**D O D A T E K č. 6**

**k e s m l o u v ě o d í l o**

(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

**SMLUVNÍ STRANY:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | Česká republika – Státní pozemkový úřad  Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj |
| **Sídlo:** | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov  U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec |
| **Zastoupen:** | Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj |
| **V technických záležitostech oprávněn jednat:** | Mgr. Marta Srnková, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Česká Lípa |
| **Adresa:** | Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa |
| **Telefon:** | 702 167 727 |
| **E-mail :** | [clipa.pk@spucr.cz](mailto:clipa.pk@spucr.cz) |
| **ID DS:** | z49per3 |
| **Bankovní spojení:** | Česká národní banka |
| **Číslo účtu:** | 3723001/0710 |
| **IČO:** | 01312774 |
| **DIČ:** | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „**objednatel**“)

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | **GB-geodezie, spol. s r.o.** |
| **Sídlo:** | Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno-Slatina |
| **Zastoupen:** | Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Zdeněk Láska, jednatel |
| **V technických záležitostech oprávněn jednat:** | XXXXXXX  XXXXXXX |
| **Telefon:** | XXXXXXX |
| **E-mail :** | [XXXXXXX](mailto:gb@geodezie-brno.cz) |
| **ID DS:** | 4pq7xj6 |
| **Bankovní spojení:** | Komerční banka, a.s. |
| **Číslo účtu:** | 115 - 6799070217/0100 |
| **IČO:** | 26271044 |
| **DIČ:** | CZ26271044 |
| **Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:** | Krajským soudem v Brně,  oddíl C, vložka 41159 |
| **Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:** | XXXXXXX  XXXXXXX |

(dále jen „**zhotovitel**“)

**které uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6**

**ke smlouvě o dílo č. j. 724-2018-541101**

**Čl. I**

**Předmět a účel dodatku**

Tento dodatek č. 6 je uzavírán na základě žádosti zhotovitele ze dne 25. 3. 2021 v souvislosti s vydáním zákona č. 481/2020 Sb., který nabyl účinnosti dne 1.1.2021 a kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V rámci přípravných prací je nezbytně nutné pro další zdárné pokračování v komplexních pozemkových úpravách provést zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona z důvodu vyjmutí pozemků, u kterých je v KN evidováno duplicitní vlastnictví z obvodu pozemků řešených v KoPÚ. V souvislosti s provedením potřebných změn se mění měrné jednotky dílčích částí díla a termíny dle položkového výkazu činností – přílohy k dodatku č. 6 následovně:

1. Bod 3.4.3. se doplňuje o **Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona (duplicitní vlastnictví)** v počtu **26 MJ**/100bm/4500 Kč/MJ bez DPH**.**

2. Termín odevzdání **Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona (duplicitní vlastnictví)** pod bodem 3.4.3. se stanovuje **na 31. 10. 2021.**

3. Cena **Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona (duplicitní vlastnictví)** pod bodem 3.4.3. je stanovena ve výši **117 000 Kč bez DPH.**

4.Bod 3.4.5. se doplňuje o **Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (duplicitní vlastnictví)** v počtu **8 MJ**/ha/350 Kč/MJ bez DPH**.**

5. Termín odevzdání **Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (duplicitní vlastnictví)** pod bodem 3.4.5. se stanovuje **na 31. 10. 2021.**

6. Cena **Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků** **(duplicitní vlastnictví)** pod bodem 3.4.5. je stanovena ve výši **2 800 Kč bez DPH.**

7. Celková cena Přípravných prací celkem (3.4.1. - 3.4.5.) bez DPH v Kč - se mění z původní hodnoty 2 557 700 Kč bez DPH - **nově na 2 677 500 Kč bez DPH.**

8. Měrné jednotky pod bodem 3.5.1. – Vypracování plánu společných zařízení - se mění z původní hodnoty 627 MJ - **nově na 620 MJ.**

9. Celková cena pod bodem 3.5.1. – Vypracování plánu společných zařízení - se mění z původní hodnoty501 600Kč bez DPH - **nově na 496 000 Kč bez DPH.**

10. Měrné jednotky pod bodem 3.5.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona - se mění z původní hodnoty 627 MJ - **nově na 620 MJ.**

11. Celková cena pod bodem 3.5.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona - se mění z původní hodnoty 627 000 Kč bez DPH - **nově na 620 000 Kč bez DPH.**

12. Celková cena Návrhových prací celkem (3.5.1. - 3.5.3.) bez DPH v Kč se mění z původní hodnoty 1 296 900 Kč - **nově na 1 284 300 Kč bez DPH.**

13. Celková cena díla bez DPH se mění z původní hodnoty 4 077 550 Kč - **nově na 4 184 750 Kč bez DPH.**

14. Celková cena díla včetně DPH se mění z původní hodnoty 4 933 835,50 Kč - **nově na 5 063 547,50 Kč s DPH.**

**Čl. II**

**Cena za provedení díla**

Rekapitulace ceny z čl. VI Smlouvy o dílo č. 724-2018-541101 se tedy mění následovně:

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH | 2 677 500 Kč |
| Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH | 1 284 300 Kč |
| Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH | 222 950 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 4 184 750 Kč |
| DPH 21% | 878 797,50 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 5 063 547,50 Kč |

**Čl. III**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní části smlouvy o dílo č. j. 724-2018-541101 zůstávají v platnosti.

2. Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6 je položkový výkaz činností.

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 6 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 6 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Liberci dne: 18.5.2021 V Brně dne: 14.5.2021

|  |  |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| Ing. Bohuslav Kabátek  ředitel Krajského pozemkového úřadu  pro Liberecký kraj | Ing. Zdeněk Láska  jednatel společnosti  GB-geodezie, spol. s r.o. |