Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 3001H1210002

č. zhotovitele: Z21074

**Národní památkový ústav**

**státní příspěvková organizace**

IČ 75032333, DIČ CZ75032333 **(osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů)**

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

(dále jen „objednatel“)

**Doručovací adresa:**

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích,

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

###### Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXX, investiční referent**

**a**

**Stavitelství Luňáček s.r.o.**

IČ: 28100476, DIČ: CZ21800476

Novohradská 1682, 370 08 České Budějovice 6

(dále jen „zhotovitel“)

**Doručovací adresa:**

Stavitelství Luňáček s.r.o.

Novohradská 1682

370 08 České Budějovice 6

###### Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXXXXX

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXX**

Jako smluvní strany mezi sebou sjednávají:

**dodatek smlouvy o dílo**

**I.**

Tímto dodatkem se mění níže uvedené ustanovení smlouvy o dílo, ev. číslo objednatele 3001H1210002 a ev. číslo zhotovitele Z21074 ze dne 5. 3. 2021.

**„NKP SZ Červená Lhota – sanace kamenného pilíře mostu do zámku“**

**II.**

**2.1 Předmět smlouvy:**

Dodatkem č. 1 se mění rozsah díla. Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných prací, jejichž rozsah je uveden v cenové nabídce, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. Vícepráce jsou popsány ve změnovém listu č. 1, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

**2.2 Celková cena díla se mění a činí po úpravách rozpočtu následovně:**

Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu díla. Ve smyslu čl. VI. smlouvy o dílo Cena díla –se mění položky rozpočtu o dodatečně požadované vícepráce.

**2.2.1 Cena díla vzhledem k dohodnutým dodatečným pracím mění takto:**

Cena díla dle SoD:

**168.680,07 Kč bez DPH + 35.422,81 Kč DPH 21 % = 204.102,88 Kč** **včetně DPH**

**(slovy: dvěstěčtyřitisícstodva korun českých a osmdesátosm haléřů)**

**2.2.2 Cena díla vzhledem k dohodnutým dodatečným pracím mění takto:**

Dodatečné vícepráce: 31.414,20 Kč bez DPH

**2.2.3 Celková cena díla upravená o vícepráce:**

Cena díla dle SoD: 168.680,07 Kč bez DPH

Vícepráce: 31.414,20 Kč bez DPH

**Celková cena s vícepracemi:** **200.094,27 Kč bez DPH**

**DPH 21 %: 42.019,80 Kč**

**Celková cena včetně DPH: 242.114,07 Kč**

**(slovy: dvěstěčtyřicetdvatisícstočtrnáct korun českých a sedm haléřů)**

**NPÚ se při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, nepovažuje za osobu povinnou k dani a nemůže uplatňovat odpočet DPH, tj. nemůže být uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb,. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.**

Cena za dílo stanovená v tomto odstavci je konečná a nepřekročitelná. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a jeho předáním objednateli.

**III.**

Dodatkem č. 1 se mění čl. XV. smlouvy o dílo Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tato smlouva byla sepsána ve čtyřech vyhotoveních o třech stranách s platností originálu v českém jazyce, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je změnový list č. 1 včetně krycího listu.

1. Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací smlouvy včetně účetních dokladů po dobu 5 let od zániku závazků vyplývajících ze smlouvy, minimálně však do konce roku 2026.
2. Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně v písemné formě písemnými číslovanými dodatky. Platnost a účinnost takových dodatků nastává, pokud se strany nedohodnou jinak, podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že pokud se kterékoli ustanovení této smlouvy nebo s ní související ujednání či jakákoli její část ukáží být neplatnými či se neplatnými stanou, neovlivní tato skutečnost platnost smlouvy jako takové. V takovém případě se strany zavazují nahradit neplatné ustanovení ustanovením platným, které se svým ekonomickým účelem pokud možno nejvíce podobá neplatnému ustanovení. Obdobně se bude postupovat v případě ostatních zmíněných nedostatků smlouvy či souvisejících ujednání.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může podléhat uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. O tom, zda tato smlouva bude v registru uveřejněna, rozhoduje objednatel.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle předchozího odstavce, nabude účinnosti dnem uveřejnění.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění dle platných a účinných právních předpisů.
7. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
8. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů“.

10. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že tato byla uzavřena dle jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, určitě a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

Ostatní články smlouvy o dílo ev. č. 3001H1210002 a ev. číslo zhotovitele Z21074 ze dne 5. 3. 2021 s č. j. NPÚ-430/17532/2021 zůstávají beze změny.

Na důkaz tohoto prohlášení k ní připojují své podpisy.

V Českých Budějovicích dne 7. 5. 2021 V Českých Budějovicích dne 7. 5. 2021

…………………………………. ………………………………….

Objednatel Zhotovitel

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D. XXXXXXXXXXXXXX

ředitel jednatel

*Seznam příloh:*

1x změnový list č. 1



**PROHLÁŠENÍ**

**Národní památkový ústav**

**státní příspěvková organizace**

**Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1**

**IČ 75032333**

**Zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem NPÚ ÚPS v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina**

**čestně prohlašuje,**

že v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), je **plátcem** daně z přidané hodnoty. Státní příspěvková organizace se při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy dle § 5 odst. 3 zákona nepovažuje za osobu povinnou k dani.

**Národní památkový ústav, se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1, IČ 75032333**

**nemůže uplatňovat odpočet DPH dle § 72 a násl. zákona**

v rámci správy a užívání státního majetku, tj.: NKP SZ Červená Lhota

V Českých Budějovicích dne 7. 5. 2021

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_