**DODATEK Č.2**

**K SMLOUVĚ O DÍLO**

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

v pl. znění, dále také jen „smlouva“, popř. „SoD“

**Rekonstrukce silnice III/00430 Hajská, Strakonice**

číslo smlouvy zhotovitele: S21-016-0013 číslo smlouvy objednatele: 2020-00183

1. **Smluvní strany**
	1. Objednatel (stavebník): **Město Strakonice**

Sídlo: **Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice**

 Zastoupený: **Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx – starosta města**

IČO: 00251810 DIČ: CZ00251810

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 1768038/0300

Zástupce ve věcech smluvních: Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx

tel.: 383 700 100

Zástupce ve věcech technických: Xxxx Xxxx Xxxxxxx XxXx

tel.: 383 700 325

Technický dozor stavebníka (dále TDS): Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx tel.: 724 507 148

 Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx tel.: 724 945 573

Koordinátor bezpečnosti práce : Xxx Xxxxxxxx tel.: 606 876 460

(dále jen objednatel)

* 1. Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Sídlo: **Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice**

Zastoupený: **Xxxx Xxxxxx Xxxxx, vedoucím odštěpného závodu**

tel.: 387 002 725 fax: 387 002 757

IČ: 480 35 599 DIČ: CZ48035599

ID datové schránky: amx5p38

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých
Budějovicích, odd. C, vložka 8032, datum zápisu 26.11.1992

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., České Budějovice, č. účtu: 994404-0147137001/0800

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Ivan Šot, vedoucí odštěpného závodu, tel.: 777 162 133

Zástupce ve věcech technických: Ing. Břetislav Nechvátal, ředitel oblasti ST, tel.: 602 272 987

Odpovědný stavbyvedoucí: Richard Dub, stavbyvedoucí tel.: 725 560 960

 Osvědčení o autorizaci ČKAIT č. 0102508

 Xxxxxx Xxxxxx, vedoucí stavby tel.: 724 325 794

 (dále jen zhotovitel)

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Tento Dodatek upravuje smluvně vyhrazené změny závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku v souladu s čl. 2, odst. 2.2., a čl. 4, odst. 4.1. smlouvy o dílo.

Na základě odsouhlaseného Změnového listu č. 1 a č. 2 v příloze se mění rozsah díla uvedený v čl. 2, odst. 2.2. smlouvy o dílo a v návaznosti na to i výše smluvní ceny díla z článku 4, odst. 4.1. smlouvy o dílo a nově zní tyto části takto :

1. **Předmět plnění** dle této smlouvy je provedení stavby:

**„Rekonstrukce silnice III/00430 Hajská, Strakonice“**

* 1. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. **17/VZ/2020**, dále projektovou dokumentací **„Rekonstrukce silnice III/00430 Hajská, Strakonice“,** vypracovanou projekční kanceláří **4roads s.r.o.,** Jugoslávských partyzánů 7, 160 00 Praha 6, IČO 06327354a **oceněným soupisem** **prací** z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí této SoD, aktualizovaným o soupis prací dle odsouhlaseného Změnového listu č. 1 a č. 2.
1. **Cena díla**
	1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.
	Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

 **Smluvní cena díla bez DPH 4 268 861,48 Kč**

 ZL č. 1 – vícepráce 164 320,39 Kč

 ZL č. 1 – méněpráce -31 580,40 Kč

ZL č. 2 – vícepráce 18 402,00 Kč

 ZL č. 2 – méněpráce -39 051,12 Kč

 **Smluvní cena díla dle Dodatku bez DPH 4 380 952,35 Kč**

DPH 21% 919 999,99 Kč

 **Smluvní cena díla dle Dodatku včetně DPH 5 300 952,34 Kč**

**slovy: pětmilionůtřistatisícdevětsetpadesátdva korun českých, 34/100 včetně DPH.**

Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně příloh.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Přílohy : - Změnový list č. 1

* Změnový list č. 2

*Přezkoumal : Xx Xxxxxxxx*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |
| Strakonice, dne: 14.05.2021Xxxx Xxxxxxxx XxxxxxxxxStarosta města |  | České Budějovice dne: 11.05.2021Xxxx Xxxx Xxxvedoucí odštěpného závodu |