**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o dílo ze dne 19. 4. 2021**

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

**Čl. 1**.

**Smluvní strany**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název:** | **Národní ústav lidové kultury** |
| Sídlo: | Zámek 672, 696 62 Strážnice |
| IČO: | 00094927  |
| DIČ : | CZ 00094927, Státní příspěvková organizace zřízená MK dle § 3, zák. 203/2006 Sb., Zřizovací listina č.j. 18724/2008 ze dne 19.12.2008 |
| Zastoupen: | PhDr. Martin Šimša, Ph.D., ředitel |
| Bankovní spojení, číslo účtu | xxxxx |

(„**objednatel**“)

a

|  |  |
| --- | --- |
| **Název:** | **VELVAC s.r.o.** |
| Sídlo: | Rybáře 415,698 01 Veselí nad Moravou |
| IČO: | 29267404 |
| DIČ: | CZ29267404 |
| Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
| Zápis ve veřejném rejstříku: | C 69526 vedená u Krajského soudu v Brně |
| Zastoupen: | xxxxx |
| Bankovní spojení: | xxxxx |
| Číslo účtu: | xxxxx |

**(„zhotovitel“)**

**Čl. 2**.

Smluvní strany uzavřely dne 19. 4. 2021 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky s názvem „Strážnice - NÚLK – Amfiteátr Zahrada – Oprava pokladny“.

Z důvodu probíhající coronavirové epidemie, způsobené onemocněním Covid 19, díky kterému nebylo možno zajistit v plánovaném termínu dodávku materiálu na realizaci akce, je nutno změnit dobu plnění díla, a proto se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku.

Za účelem dosažení dohody o změně doby plnění díla uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě.

**Čl. 3.**

Smluvní strany se na základě tohoto **Dodatku č. 1** ke Smlouvě dohodly na změně termínu doby plnění díla

**Čl. 4 Doba plnění,** se mění v odstavci 4.2, který nově zní

4.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 18. 6. 2021.

V ostatním zůstává Smlouva beze změn.

**Čl. 4.**

Tento **Dodatek č. 1** Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2016 Sb., O registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí bez výhrad s obsahem a údaji Dodatku č. 1 pro účel zveřejnění a dohodly se, že Dodatek č. 1 v registru smluv uveřejní objednatel.

Národní ústav lidové kultury, jako správce osobních údajů, informuje subjekt údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR), že veškeré osobní údaje o něm, budou zpracovány pouze za účelem splnění tohoto Dodatku č. 1, za účelem splnění právních povinností, které se vztahují na správce a za účelem ochrany oprávněných zájmů správce, a to pouze po dobu, která je pro tyto účely nezbytná. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou k dispozici na webových stránkách [www.nulk.cz](http://www.nulk.cz). Subjekt údajů podpisem Dodatku č. 1 potvrzuje, že mu výše uvedené informace byly řádně poskytnuty a bere je na vědomí.

Ve Strážnici dne 20. 5. 2021 Ve Strážnici dne 20. 5. 2021

...................................... ........................................................

 zhotovitel objednatel