# Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

# Domov se zvláštním režimem ,,MATYÁŠ“ v Nejdku, příspěvková organizace

se sídlem: Mládežnická 1123, 362 21 Nejdek

IČO: **711 75 229**

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., exp. Nejdek

číslo účtu: 27-9954520227/0100

zastoupená: JUDr. Bc. Zuzanou Blažkovou, ředitelem příspěvkové organizace

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 509

 *(dále jen „objednatel“)*

a

**KPI, s.r.o.**

se sídlem: Na Bělidle 2/830, 150 00 Praha 5

IČO: 272 48 101

DIČ: CZ 272 48 101

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., exp. Praha 6

číslo účtu: 51-2662110267/0100

zastoupený: Ing. Pavlem Kašpárkem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl C, vložka 107477

*(dále jen „zhotovitel“)*

*(společně jako „smluvní strany“)*

uzavírají ve smyslu ustanovení §§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 25.7.2019, účinné zveřejněním v registru smluv dne 13.8.2019 na akci

***„*Domov se zvláštním režimem ,,MATYÁŠ“ v Nejdku, příspěvková organizace – rekonstrukce – Aktualizace technické studie včetně interiérového a architektonického řešení“**

(dále jen Dodatek)

 **Článek I. Předmět Dodatku**

**1.**

Do čl. II. Předmět smlouvy za ust. 2.3.2 se vkládá nové ust. 2.3.3, které zní:

Mimo specifikaci uvedenou v čl. II. ust. 2.3.1 a 2.3.2 obsahuje předmět díla smlouvy o dílo rovněž následující položky:

**a) Technické řešení akce:**

Prověření rozsahu a spolupráce, koordinace a kontrola výstupů zhotovitelů

* Projektové dokumentace pro stavební povolení Domov se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku, příspěvková organizace - změna stavby 2021 - Ing. arch. Břetislav Kubíček, Karlovy Vary
* Projektové dokumentace pro stavbu - Ing. arch. Břetislav Kubíček, Karlovy Vary
* Projektové dokumentace pro stavbu s projektem ,,Interiérové a architektonické řešení rekonstrukce DZR ,,MATYÁŠ“ 2021“
* Projektu ,,Interiérové a architektonické řešení rekonstrukce DZR ,,MATYÁŠ“ 2021“

**b) Kontrolní činnost akce:**

* průběžná kontrola kvality prováděných projektových prací podle jejich postupu
* kontrola dodržování podmínek stavebního povolení
* spolupráce při koordinaci činností s ohledem na podmínky výstavby a s ohledem na návaznost jednotlivých výše uvedených projektů dotýkajících se předmětu díla
* vyžadování a kontrola podkladů a dokladů prokazujících kvalitu používaných materiálů a kvalitu díla
* kontrola dodržování smluvních podmínek stanovených ve smlouvách o dílo mezi vybranými dodavateli a objednatelem, zejména však kontrola dodržování uvedeného ve smlouvách s dodavateli
* posuzování, kontrola a odsouhlasení dokumentů, či jiné dokumentace, předložené dodavatelem, provádění kontroly úplnosti těchto dokumentů
* bezodkladné informování objednatele o všech závažných okolnostech týkajících se přípravy stavby
* poskytování informací a odborných konzultací objednateli a dotčeným subjektům
* spolupráce s dodavateli při navrhování opatření na odstranění případných závad projektové dokumentace
* pravidelné podávání písemných informací dle požadavku objednatele
* zajištění případných dalších podkladů týkajících se akce v jejím průběhu dle požadavku objednatele

**2.**

V čl. III. Cena díla se upravuje znění ust. 3.1, které zní:

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za dílo odměnu ve výši:

Cena bez DPH: 1.992.000,00 Kč

(slovy: jeden milion devětsetdevadesátdva tisíc korun českých)

DPH: 418.320,00 Kč

(slovy: čtyřistaosmnáct tisíc třistadvacet korun českých)

**Cena včetně DPH: 2.410.320,00 Kč**

(slovy: dva miliony čtyřistadest tisíc třistadvacet korun českých)

(dále jen „odměna“)

**3.**

Do čl. III. Cena díla se do ust. 3.4 nově vkládá věta: Cena, která nebyla v době účinnosti Dodatku č. 3 dosud ze strany objednatele uhrazena, bude fakturována v roce 2021 ve dvou dílčích fakturách takto:

1. faktura do 30.08.2021 ve výši 59.320,- Kč bez DPH

2. faktura do 20.12.2021 ve výši 50.000,- Kč bez DPH

**4.**

Do čl. VI. Termíny plnění, odstoupení od smlouvy se v ust. 6.1 vkládá odstavec, který zní:

Termín plnění náplně činnosti Dodatku č. 3: do 15.12.2021

**5.**

Další části Smlouvy o dílo se nemění.

**Článek II. Závěrečná ustanovení**

**1.**

Dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

**2.**

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně pavel.kasparek.ing@seznam.cz.

**3.**

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po jednom stejnopisu Dodatku. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

**4.**

Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  V  Nejdku dne 2021 V Nejdku dne 2021  …………………………………. ……………………………………za zhotovitele Ing. Pavel Kašpárek za objednatele JUDr. Bc. Zuzana Blažková |  |  |  |