|  |
| --- |
| **DODATEK Č. 2****KE SMLOUVĚ O VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU****projektanta stavby:****„ATLETICKÝ STADION ŠTERNBERK, 1. etapa“** |
| uzavřené dne 21.07.2020  |

**Smluvní strany:**

**1. Objednatel:**

|  |  |
| --- | --- |
| Město Šternberk |  |
| Zastoupený: | Ing. Orságem Stanislavem, starostou |
| Sídlo: | Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk |
| IČ / DIČO: | 00299529 / CZ 00299529 |
| IDDS: | ud7bzn4 |

**a**

**2. Zhotovitel:**

|  |  |
| --- | --- |
| Ing. Luděk Budík |  |
| Zastoupený: | Ing. Luďkem Budíkem |
| Sídlo: | Čelakovského 1301, 684 01 Slavkov u Brna |
| IČ / DIČO: | 10129405 / CZ 6104270711 |
| IDDS: | pppgdt4 |

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, k výše uvedené smlouvě dodatek č. 2 takto:

1.

Stavba „Atletický stadion Šternberk, 1. etapa – atletický stadion a terénní úpravy“, která je předmětem výkonu autorského dozoru, byla zahájena dne 13.07.2020. Dne 29.10.2020 byla stavba zastavena z důvodu extrémně nepříznivých klimatických podmínek. Vlivem nadměrných (extrémních) srážek) nebylo možné provádění stavebních prací; dále na straně realizátora stavby došlo vlivem pandemie COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 k nemožnosti provádění určitých stavebních a dalších souvisejících prací a byl významně ovlivněn i předpokládaný poddodavatelský systém. Z povahy věci se jedná o vyšší moc, kdy v jejím důsledku došlo k objektivnímu omezení provádění díla.

Dne 10.12.2020 bylo staveniště připraveno k obnovení stavebních prací, vlivem časového posunu však nemohou být určité stavební práce a činnosti s ohledem na klimatické podmínky (zimní období) prováděny. Původní sjednaná lhůta s prováděním stavby v zimním období neuvažovala. Provádění některých stavebních prací je z technologického hlediska možné až po skončení zimního období. K obnovení stavebních prací došlo od 23.03.2021 a původní termín dokončení stavby 15.12.2020 byl s realizátorem prodloužen do 15.06.2021.

2.

Po dobu přerušení prací na díle nebude účtována měsíční odměna za autorský dozor dle čl. VII odst. 1.  smlouvy o výkonu autorského dozoru.

3.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Doložka platnosti právního jednání města dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku výše uvedené smlouvy Rada města Šternberka dne 10.05.2021 usnesením č. 2094/53.

|  |  |
| --- | --- |
| Ve Šternberku dne  |  |
| ………………............................................ | ………………..................................................... |
| (objednatel) | (zhotovitel) |