DODATEK Č.1 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY na výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi na akci „SSL OZP p. o. – Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín – Příluky“ uzavřené dle § 2430 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, uzavřený níže uvedeného dne měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami takto:

- SMLUVNÍ STRANY:

| Příkazce |  | Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace |
| --- | --- | --- |
| Sídlo | : | Na Hrádku 100, 763 16 Fryšták |
| Zástupce | : | Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka |
| Osoby oprávněné jednat |  |  |
| ve věcech smluvních | : | Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka |
| ve věcech technických | : | Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka |
| IČO | : | 70850917 |
| DIČ | : | CZ70850917 |
| Bankovní ústav | : | Komerční banka, a.s. |
| Číslo účtu | : | 27-1924690237/0100 |
| Telefon | : | 577911209 |
| Mail | : | reditelka@hradek-radost.cz |
| ID DS | : | bmcu95n |

| Příkazník | : | RPS – I spol. s r.o. |
| --- | --- | --- |
| Sídlo | : | Vavrečkova 7074, 760 01 Zlín |
| Statutární orgán | : | Ing. Viktor Dynka, jednatel společnosti |
| Zapsán v obchodním rejstříku | : | vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 65135 |
| Osoby oprávněné jednat |  |  |
| ve věcech smluvních | : | Ing. Viktor Dynka |
| ve věcech technických | : | Ing. Viktor Dynka |
| IČO | : | 29200407 |
| DIČ | : | CZ 29200407 |
| Bankovní ústav | : | Nyní: RB Zlín (Dříve: KB Zlín) |
| Číslo účtu | : | Nyní: 3222992002/5500 (Dříve: 43-6405170267/0100) |
| Tel. | : | 777558439 |
| E-mail | : | vdynka@post.cz |
| ID DS | : | jinkfzv |

- PREAMBULE

  - V souladu s čl. 14.5 příkazní smlouvy na výkon funkce technického dozoru stavebníka 
a koordinátora BOZP na staveništi na akci „SSL OZP p. o. – Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín – Příluky (dále jen „Smlouva“), uzavřenou výše uvedenými smluvními stranami dne 16. 02. 2021, lze tuto smlouvu měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě.

  - Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku č.1  je změna bankovního účtu příkazníka a  úprava  termínů dílčích fakturací za služby a činnosti prováděné příkazníkem, jelikož došlo oproti původním předpokladům k posunu skutečného data předání staveniště  zhotoviteli  stavby a s tím spojené pozdější zahájení stavebních prací.

- ZMĚNA BANKOVNÍHO SPOJENÍ v článku SMLUVNÍ STRANY

Smluvní strany se dohodly, že se mění bankovní spojení a číslo účtu příkazníka, a to tak, jak je uvedeno v čl. 1 tohoto dodatku, přičemž původní údaje, které se mění, jsou uvozeny slovem „dříve“ a nové údaje po změně jsou uvedeny slovem „nyní“.

- ZMĚNA SMLOUVY v článku ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Odstavec 7.1 Smlouvy se mění a po změně zní takto:

## 7.1. Smluvní strany se dohodly na odměně za výkon technického dozoru a koordinátora dle této smlouvy v celkové výši:

……669.000,-  bez DPH

…………140.490,-  DPH (21%)

………..809.490,-  včetně DPH

(slovy: osmsetdevěttisícčtyřistadevadesát korun českých)

# Z toho odměna za výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP dle této smlouvy za část stavební ve výši:

# …599.000,- Kč bez DPH

# …125.790,- Kč DPH (21 %)

# …724.790,- Kč včetně DPH

# (slovy:  sedmsetdvacetčtyřitisícesedmdsetdevadesát korun českých).

# a odměna za výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP dle této smlouvy za část interiéry ve výši:

# …70.000,- Kč bez DPH

# …14.700,- Kč DPH (21 %)

# …84.700,- Kč včetně DPH

# (slovy: …osmdesátčtyřitisícesedmset korun českých).

## Takto sjednaná odměna v celkové výši bude fakturována dílčími fakturami takto:

| č. faktury | termín vystavení a doručení do sídla příkazce | částka vč. DPH | termín splatnosti |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 10.6.2021 | 145.200,- | 10.7.2021 |
| 2. | 10.9.2021 | 145.200,- | 10.10.2021 |
| 3. | 10.12.2021 | 145.200,- | 10.1.2022 |
| 4. | 15.3.2022 | 145.200,- | 15.4.2022 |
| 5. | 15.7.2022 | 143.990,- | 15.8.2022 |
| 6. | Předpoklad 10.9.2022 | 84.700,- | Předpoklad 10.10.2022 |

### 7.1.1 	Odměna dle odst.7.1.bude fakturována dílčími fakturami,

### 7.1.2. 	5% ze sjednané odměny bude uhrazeno po odstranění všech vad a nedodělků, po úplném dokončení díla a po jeho kolaudaci a po předání všech podkladů spojených s výkonem TDS příkazci. Přílohou konečné faktury musí být příkazcem podepsaný protokol o řádném ukončení výkonu TDS, který připraví příkazník. Bez uvedené přílohy je faktura neplatná.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

# Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

  - Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

  - Smluvní strany se dohodly, že příkazce v zákonné lhůtě odešle tento dodatek Smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

  - Příkazník potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran 
a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se příkazník předat příkazci bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.

  - Příkazník souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byl tento dodatek uzavřen 
v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

  - Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku.

  - Smluvní strany souhlasně prohlašují, že změna Smlouvy provedená na základě tohoto dodatku není podstatnou změnou závazku ze smlouvy.

  - Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení tohoto dodatku se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.

  - Dodatek se vyhotovuje v 5 rovnocenných vyhotoveních. Příkazce obdrží 3 vyhotovení, příkazník obdrží 2 vyhotovení.

Ve Fryštáku  dne  29. 4. 2021                                                        Ve Zlíně dne 29. 4. 2021

# Footnotes

Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.