dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 20. 1. 2021

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Armádní Servisní, příspěvková organizace**

Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice

Zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

oddíl Pr vložka 1342

Zastoupená: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem

IČO: 60460580

DIČ: CZ60460580

ID datové schránky: dugmkm6

Bankovní spojení: XXX

Číslo účtu: XXX

Oprávněn jednat:

* ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092
* ve věcech technických: XXX

(dále jen „objednatel“)

a

**SILBA-Elstav s.r.o.**

Sídlo: Plzeňská 155, 326 00 Letkov

Zapsaný/á: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni

oddíl C vložka 6900

Zastoupený/á: XXX, jednatelem

IČO: 64358844

DIČ: CZ64358844

ID datové schránky: 7sc78va

Bankovní spojení: XXX

Číslo účtu: XXX

Oprávněn jednat:

* ve věcech smluvních: XXX
* ve věcech technických: XXX

(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XIII. Závěrečná ustanovení odst. 4., na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci akce „Dokončení stavebních úprav objektu ŠaRZ Modrava“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 20. 1. 2021. Tímto dodatkem č. 1 se z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, které mají vliv na většinu stavebních prací, ruší stávající znění čl. III. smlouvy a nahrazuje se novým zněním:

1. **Článek III. Termín a místo plnění:**

Termín zahájení plnění: zhotovitel zahájí realizaci předmětu díla v den převzetí staveniště, nejdříve však 6. 4. 2021. Předmět díla předá objednatel zhotoviteli na základě jím uskutečněné písemné výzvy dle čl. VI. odst. 4. této smlouvy.

Termín realizace díla: zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat ve lhůtě do 21. 6. 2021.

Termín předložení kolaudačního souhlasu: zhotovitel zajistí ve lhůtě do 14. 8. 2021.

Místem plnění je školicí a rekreační zařízení ev. č. 7, Modrava.

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze V Letkově

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Armádní Servisní, příspěvková organizace SILBA-Elstav s.r.o.

Ing. Martin Lehký XXX

ředitel jednatel