**DODATEK Č.1 KE SmlouvĚ o dílo**

**Objednatel**

**Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o.**

**sídlo : Čelakovského 6, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto**

**jednající :** xxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, jednatel**

**IČ : 259 23 099**

**DIČ : CZ25923099**

**Bankovní spojení : xxxxxxxxxxx**

**číslo účtu : xxxxxxxxxxxxxxx**

**Zapsaný v : OR KS HK oddíl C, vložka 14804**

**a**

**Zhotovitel**

**Stavitelství-Trunec s.r.o.**

**sídlo : Zimní 823, 566 01 Vysoké Mýto**

**jednající :** xxxxxxxxxxxx **- jednatel**

**IČ : 27528545**

**DIČ : CZ27528545**

**Bankovní spojení : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

**číslo účtu : xxxxxxxxxxxxxxxxx**

Zapsaný v : **OR KS HK oddíl C, vložka 24274**

**(dále jen Zhotovitel)**

**uzavřeli dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění tento dodatek 1 ke smlouvě o dílo tohoto znění:**

V souladu s bodem 9.3. Smlouvy o dílo si Objednatel a Zhotovitel dohodli méněpráce a vícepráce oproti dohodnutému předmětu plnění zhotovitele. Přehled a popis změn díla (víceprací a méněprací) je obsahem Cenové nabídky a Rozdílového VV, které tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku. V důsledku změn díla, které jsou předmětem tohoto dodatku se mění celková cena v oddílu III. Cena díla:

Cena díla: Oprava komunikace ul. Chmelová ve Vysokém Mýtě

**364.313,67,- Kč bez DPH**

(slovy třistašedesátčtyřitisíctřistatřináct korun českých a šedesátsedm haléřů)

Cena díla: Oprava vodovodu ul. Jiráskova ve Vysokém Mýtě

**147.630,02,- Kč bez DPH**

(slovy stočtyřicetsedmtisícšestsettřicet korun českých a dva haléře)

Cena díla: Rozdílový VV

**- 43.419,21,- Kč bez DPH**

(slovy mínus čtyřicettřitisícčtyřistadevatenáct korun českých a dvacetjedna haléřů)

Celková cena díla se navyšuje o

**468.524,48,- Kč bez DPH**

(slovy čtyřistašedesátosmtisícpětsetdvacetčtyři korun českých a čtyřicetosm haléřů)

Dále se mění oddíl II. Termíny a místo provedení díla, kde dochází k prodloužení dokončení stavby do 31.07.2021. Dochází ke změně v oddílu IV. Platební podmínky z konečného daňového dokladu na měsíční fakturaci.

Všechny ostatní body Smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

Příloha: 1. Cenová nabídka – rozpočet Oprava komunikace ul. Chmelová ve Vysokém Mýtě

2. Cenová nabídka – rozpočet Oprava vodovodu ul. Jiráskova ve Vysokém Mýtě

3. Rozdílový VV

Ve Vysokém Mýtě dne Ve Vysokém Mýtě dne

Za objednatele : Za zhotovitele :

**………………………………. ………………………………**

**xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx**