**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Objednatel**

***Moravské zemské muzeum***

Sídlo: Zelný trh 6, 659 37 Brno

Statutární orgán: xxxxxxxxxxxxxxx, generální ředitel

IČO: 00094862

DIČ: CZ00094862

Bankovní spojení, č. ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „***objednatel***“)

**a**

1. **Zhotovitel**

***Atelier 99 s.r.o.***

Sídlo: Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno

Statutární zástupce: xxxxxxxxxxx, jednatel

xxxxxxxxxxxxx, jednatel

IČ: 02463245

DIČ: CZ02463245

Bankovní spojení, č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „***zhotovitel***“)

(objednatel a zhotovitel společně dále také jako „***Smluvní strany***“)

# ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 05. 2018 smlouvu, jejímž předmětem je zejména vypracování dokumentace pro provedení stavby a výkon dalších činností (dále jen ***„Smlouva“***), a to na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem **„MZM, stálá expozice – loutkařské umění a tradiční kultura na Moravě v zrcadle času – zhotovení realizační dokumentace** (dále jen „***Veřejná zakázka***“).
2. Součástí výkonu dalších činností dle Smlouvy byl i výkon autorského dozoru při provádění stavby, v rámci kterého je zhotovitel povinen též provádět aktualizaci, úpravu a případné doplňování dokumentace vyvolané novými souvislostmi a objevy a jednáním v zájmu objednatele za účelem zajištění úspěšné realizace projektu během realizace stavebních prací až do úspěšného převzetí díla bez vad a nedodělků od zhotovitele stavby.
3. Při zpracování dokumentace pro provedení stavby dle Smlouvy (dále jen „***DPS***“) zhotovitel vycházel z dokumentace skutečného provedení z roku 2000, kterou měl objednatel k dispozici. Při realizaci stavby s názvem „MZM, stálá expozice – loutkařské umění a tradiční kultura na Moravě v zrcadle času“ podle DPS však bylo zjištěno velké množství nesouladů a sporných bodů mezi skutečnostmi tvrzenými v dokumentaci skutečného provedení z roku 2000, jež byla použita jako podklad pro DPS, a stavem skutečným. Zhotovitel tak musí provést aktualizaci, úpravu a případné doplňování dokumentace vyvolané novými souvislostmi a objevy v několikanásobně větším rozsahu, než bylo předpokládáno ve Smlouvě a objednatel, ačkoliv jednal s náležitou péčí, nemohl předvídat, že dokumentace skutečného provedení z roku 2000, která byla objednateli poskytnuta jako podklad, neodpovídá skutečnosti, z tohoto důvodu je nutné provést změnu původního závazku ze Smlouvy, proto se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto písemného dodatku (dále jen „***dodatek***“). Předmětná změna nemění celkovou povahu Veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

# ZMĚNY SMLOUVY

1. Smluvní strany se z výše uvedených důvodů dohodly na změnách, jako na změnách nepředvídatelných v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že z výše uvedených důvodu je nutné provést změnu čl. 5.2.2 Smlouvy spočívající v navýšení ceny za výkon autorského dozoru po dobu realizace projektu.

Čl. 5.2.2 Smlouvy zněl původně takto:

*Cena za výkon činnosti autorského dozoru po dobu realizace projektu, předpoklad ukončení je 31. 8. 2019, nesmí překročit 433 000,- Kč bez DPH. Výkon činnosti autorského dozoru bude prováděn pouze po dosažení finančního limitu 433 000,- Kč bez DPH.*

¨

Nově zní čl. 5.2.2. Smlouvy takto:

***Cena za výkon činnosti autorského dozoru po dobu realizace projektu, předpoklad ukončení je 30. 9. 2021, nesmí překročit 641 735,- Kč bez DPH. Výkon činnosti autorského dozoru bude prováděn pouze po dosažení finančního limitu 641 735,- Kč bez DPH.***

# ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. V případě, že jsou v tomto dodatku používány pojmy s velkým písmenem na počátku a nejsou definovány v těle tohoto dodatku, jedná se o pojmy definované ve Smlouvě nebo v přílohách Smlouvy.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy, která nejsou změněna tímto dodatkem, zůstávají nedotčena.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech v listinné podobě.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Brně dne 3. května 2021 V Brně dne 3. května 2021

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Objednatel Zhotovitel**

**xxxxxxxxxxxxxx**

**Generální ředitel MZM**