Dodatek č. 1 

Smlouvy o dílo a licenční smlouvy
uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ)
Smluvní strany

RBP, zdravotní pojišťovna

se sídlem:
Michálkovická 967/108, Slezská Ostrava, 710 00, Ostrava, 

zapsaná v obchodním rejstříku vede, KS v Ostravě, sp.zn. AXIV 554

jednající: 
Ing. Antonínem Klimšou, MBA, výkonným ředitelem

IČ: 

47673036
bankovní spojení:
xxxxxxxxxxxxxx,
č.ú.:
xxxxxxxxxxxxxx
kontaktní osoba: 
xxxxxxxxxxxxxx
(dále jen objednatel)

a

Mgr. Radovan Šťastný
místem podnikání: 
Milíčova 1386/8, 702 00 Ostrava
IČ: 


04087577
DIČ: 


CZ7311044851

bankovní spojení:
xxxxxxxxxxxxxx

č.ú.:
xxxxxxxxxxxxxx
(dále jen zhotovitel)

společně také jen jako „smluvní strany“

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu

Z důvodu zapojení více partnerských organizací do projektu a nutnosti přípravy dalších grafických návrhu a zapojení se do projednávání partnerské účasti v projektu se smluvní strany dohodly na následujících změnách bodů II.4. a IV.1.:
II.

Předmět díla
4. Harmonogram prací na díle:
4. návrh (v elektronické podobě) bude předán nejpozději 27.04.2021. Vypořádání připomínek proběhne písemnou formou (objednatel zašle připomínky zhotoviteli emailem do 10 pracovních dní od doručení 1. návrhu objednateli),
4. finální verzi odevzdá zhotovitel objednateli nejpozději do 29.04.2021, ve dvou pare tištěné verze a na jednom elektronickém nosiči. 
IV. 

Odměna

 1  Objednatel a zhotovitel se dohodli na smluvní ceně ve výši 160.000,00 Kč vč.21% DPH (tj. slovy stošedesáttisíc korun českých), za vytvoření díla dle této smlouvy, (konkrétně 125.000,00 Kč grafika a scénář, 30.000,00 Kč videospot a 5.000,00 Kč audiospot). Zhotovitel je plátcem DPH.
Ostatní ujednání Smlouvy o reklamě se nemění.


V Ostravě dne:






V Ostravě dne:

Za objednatele






Zhotovitel

Ing. Antonín Klimša, MBA





Mgr. Radovan Šťastný
     výkonný ředitel


