Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo a licenční smlouvy

uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ)

Smluvní strany

RBP, zdravotní pojišťovna

se sídlem:	Michálkovická 967/108, Slezská Ostrava, 710 00, Ostrava,

zapsaná v obchodním rejstříku vede, KS v Ostravě, sp.zn. AXIV 554

jednající: 	Ing. Antonínem Klimšou, MBA, výkonným ředitelem

IČ: 		47673036

bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxx,	č.ú.:	xxxxxxxxxxxxxx

kontaktní osoba: 	xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen objednatel)

a

Mgr. Radovan Šťastný

místem podnikání: 	Milíčova 1386/8, 702 00 Ostrava

IČ: 			04087577

DIČ: 			CZ7311044851

bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxx		č.ú.:	xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen zhotovitel)

společně také jen jako „smluvní strany“

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu

Z důvodu zapojení více partnerských organizací do projektu a nutnosti přípravy dalších grafických návrhu a zapojení se do projednávání partnerské účasti v projektu se smluvní strany dohodly na následujících změnách bodů II.4. a IV.1.:

II.

Předmět díla

- Harmonogram prací na díle:

  - návrh (v elektronické podobě) bude předán nejpozději 27.04.2021. Vypořádání připomínek proběhne písemnou formou (objednatel zašle připomínky zhotoviteli emailem do 10 pracovních dní od doručení 1. návrhu objednateli),

  - finální verzi odevzdá zhotovitel objednateli nejpozději do 29.04.2021, ve dvou pare tištěné verze a na jednom elektronickém nosiči.

IV.

Odměna

- Objednatel a zhotovitel se dohodli na smluvní ceně ve výši 160.000,00 Kč vč.21% DPH (tj. slovy stošedesáttisíc korun českých), za vytvoření díla dle této smlouvy, (konkrétně 125.000,00 Kč grafika a scénář, 30.000,00 Kč videospot a 5.000,00 Kč audiospot). Zhotovitel je plátcem DPH.

Ostatní ujednání Smlouvy o reklamě se nemění.

V Ostravě dne:							V Ostravě dne:

Za objednatele							Zhotovitel

Ing. Antonín Klimša, MBA						Mgr. Radovan Šťastný

výkonný ředitel