**D195/2021/MG**

**dodatek č. 2**

**ke smlouvě o dílo č. S403/2020/MG**

dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „**Dodatek**“)

1. **Smluvní strany**

**Objednatel: Moravská galerie v Brně**

se sídlem: Husova 535/18, 662 26 Brno

IČ: 00094871

DIČ: CZ00094871

zastoupená: Mgr. Janem Pressem, ředitelem

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Zhotovitel:** **1. ČERNOPOLNÍ s.r.o.**

se sídlem: Merhautova 1774/192, Černá Pole, 613 00 Brno

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 20926

IČ: 63481405

DIČ: CZ63481405

zastoupený: Ing. arch. Jozef Kubín

(dále jen „**Zhotovitel**“)

1. **Odůvodnění dodatku** 
   1. Strany uzavřely dne 1.9.2020 smlouvu o dílo a dne 15.1.2021 dodatek č.1 této smlouvy, jejímž předmětem byly projekční práce v souvislosti se stavební akcí „Přístavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně, na ul. Terezy Novákové 2209/64a Brno - Řečkovice“ (dále jen „**Dílo**“ a „**Smlouva**“).
   2. V průběhu provádění projekčních prací, v měsíci lednu 2021, byl Objednatel informován o změně vlastnictví pozemků dotčených výstavbou budovy depozitáře. S ohledem na novou situaci byly Objednatelem dne 15.2.2021 pozastaveny projekční práce na zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS, příloha č. 1 tohoto dodatku.

Stav projednání budoucího odkupu dotčených pozemků umožnil Objednateli obnovit dne 17.5.2021 práce na zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS. O této skutečnosti byl Zhotovitel informován samostatným zápisem, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

* 1. S ohledem na výše uvedené skutečnosti nebylo Zhotoviteli umožněno provést plnění ve lhůtě pro dokončení Díla stanovené ve Smlouvě. Strany se dohodly v souladu s čl. II., odst. 2, a čl. XIX, odst. 2, Smlouvy na tomto Dodatku ke Smlouvě.

1. **Změna Smlouvy**
   1. Strany se dohodly, že článek II. Doba plnění, odstavec 1, druhý bod tabulky, Smlouvy se mění následovně:

|  |  |
| --- | --- |
| *Lhůta provedení všech části díla A:* | ***23.8.2021*** |

1. **Závěrečná ustanovení**
   1. Jakákoli ustanovení Smlouvy, která jsou v rozporu s tímto Dodatkem, se nahrazují tímto Dodatkem. Ostatní ustanovení Smlouvy, které nejsou tímto Dodatkem přímo dotčeny, zůstávají nezměněny. Tento Dodatek se stává okamžikem jeho účinnosti platnou a závaznou součástí Smlouvy.
   2. Tento Dodatek ke Smlouvě byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva (2) jsou určeny pro Objednatele a dva (2) pro Zhotovitele.
   3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho uzavření a účinnosti nabude dnem, kdy dojde k jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).
   4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho zněním souhlasí, jsou si vědomy veškerých důsledků pro ně z dodatku vyplývajících a na důkaz toho pod Dodatek připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

* Kopie zápisu z jednání o rozpracovanosti PD a Pozastavení projekčních prací
* Kopie emailu o obnovení projekčních prací

V Brně, dne 21.5.2021 V Brně, dne 21.5.2021

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

……………………………… ………………………………