Příloha č. 1
Specifikace a harmonogram provádění Díla

Předmětem díla je vytvoření grafického návrhu, HTML/CSS šablony a implementace redakčního systému.

Časový harmonogram zhotovení Díla

| Aktivita | Termín | Časová náročnost |
| --- | --- | --- |
| Analýza zadání pro upřesnění cenové nabídky | 1 týden od akceptace smlouvy | 6 |
| Vyhotoveni podkladu pro realizaci webu (UX/UI a technická realizace) | 2 týdny od podpisu smlouvy | 24 |
| Předložení grafického konceptu | 2 týdny od akceptace podkladů k realizaci webu | 30 |
| Kompletace grafiky a zapracování připomínek (2 iterace) | 2 týdny od přijetí připomínek ke grafickému konceptu | 20 |
| Tvorba HTML/CSS šablony a Implementace redakčního systému | 4 týdny od akceptace kompletního grafického návrhu | 87 |
| Předvedení díla / spuštění beta-verze (zaškolení uživatelů) | 1 týden od technické realizace | 16 |
| Testovací období - odstraňování případných závad - plnění obsahu uživatelem | max. 4 týdny od spuštění beta-verze | 24 |
| Předání díla (podpis předávacího protokolu) | s koncem testovacího období | 6 |

Podpis + razítko			                             Podpis

„Objednatel“						„Zhotovitel“