Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

SM/0189/2021

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec

zastoupen:		Ing. Janem Mlčákem, MBA, starostou města

sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:			00246875

DIČ:		CZ00246875

email:		meu@jh.cz

bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: Ing. Jan Mlčák, MBA

ve věcech technických: Ing. Karel Hron

technický dozor objednatele (TDO): Bc. Martin Klhůfek, Jiří Houdek

Zhotovitel:		Pozemní stavby Telč s.r.o.

zastoupen:		Zdeňkem Křížem, jednatelem společnosti

sídlo:		Svatojánská 463, Telč-Staré Město, 588 56 Telč

IČ:			04802098

DIČ: 		xxx

bankovní spojení:	xxx

e-mail:		xxx

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 91975

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Zdeněk Kříž

ve věcech technických:			Ing. Jaromír Žákovský

ve věcech realizace a předání díla: 	Ing. Jaromír Žákovský

stavbyvedoucí:	Ivo Toman, ČKAIT: 1000961

Článek I.

Tímto dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo č. SM/0189/2021 uzavřené dne 22. 3. 2021 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla Stezka pro chodce a cyklisty – Radouňka.

Článek V. Doba plnění odst. 1 dokončení prací se tímto dodatkem prodlužuje o celkem 22 kalendářních dní z důvodu přerušení prací na dobu nezbytně nutnou, po kterou zhotovitel nemohl provádět zhotovení díla, neboť v termínu od 13. 4. do 4. 5. 2021 byla společností CETIN prováděna přeložka sítí SEK v trase budoucího tělesa stezky v souladu s projektovou dokumentací díla a stanovisky správců sítí.

Po provedené změně bude článek V. odst. 1 znít v plném znění takto:

Článek V. - Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 		1. 4. 2021

Dokončení prací: 	22. 6. 2021

Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek III.

- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., registr smluv, v platném znění. Zveřejnění zajistí na své náklady objednatel.

- Tento Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky.

- Znění Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec, usnesením č. 365/16R/2021 ze dne 17. 5. 2021.

V Telči dne 25. 5. 2021.			V Jindřichově Hradci dne 20. 5. 2021.

...........................................................		................................................................

za zhotovitele:						za objednatele:

Zdeněk Kříž, jednatel společnosti		Ing. Jan Mlčák, MBA, starosta města